## 统计表
株洲市“十四五”城市畅通行动项目汇总表
工作任务 | 类别 | 总计（项） | 总投资（亿元） | 牵头单位 | 实施成效 | 备注
以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 22 | 55.9 | 市住建局、市资规局、天元区政府、芦淞区政府、荷塘区政府 | 打通交通瓶颈，提高道路通行能力，缓解道路交通压力
| 安全隐患类 | 8 | 4.29 | 市住建局、市城管局、市交警支队、各区政府 | 消除安全隐患点，提高交通出行安全，减少交通事故，保障出行者人身财产安全
| 对外交通类 | 22 | 68.35 | 市住建局、市交通局、芦淞区政府、经开区管委会 | 提高城市对外交通便捷性，快速疏解市区交通，实现对外通畅
| 区间路网完善 | 158 | 234.54 | 市住建局、各区政府 | 提高路网通达性，实现区间道路循环，缓解市区交通拥堵
| 物流体系建设 | 4 | 11.11 | 长株潭国际物流有限公司、城发集团、清水塘集团 | 打通物流通道，提高物流转换效率，降低物流成本，促进产业发展
| 人行过街设施建设 | 4 | 0.14 | 市住建局、荷塘区政府 | 以人为本，保障行人过街安全
| 公共交通建设 | 6 | 24.13 | 市交通局、市公交公司 | 提高公交出行比例，倡导公交优先，提升公交出行服务水平
| 公共停车场建设 | 16 | 1.42 | 市城管局 | 增加停车位供给，缓解停车难、停车乱等现象
合计 |  | 240 | 399.88 | ——
以“管”保城市畅通 | 专项规划 | 4 | —— | 市资规局、市城管局 | 对公共交通系统、慢行交通系统、公共停车场布局、物流体系等内容进行专项的规划编制或修订，并纳入控规，并逐步实施
| 管理办法、条例、方案等政策文件 | 7 | —— | 市住建局、市财政局、市资规局、市城管局、市交警支队 | 编制或修订城市交通管理及建设相关政策文件，提升交通相关基础设施建设及管理水平
| 落实制度 | 2 | —— | 市交警支队、市城管局 | 落实“路长制”及“三同时”制度，加强道路建设及管理水平
| 打造一批清障示范路段 | 1 | —— | 市城管局 | 开展人行道净化行动，规范设施布置，保证人行及盲道通畅，无障碍设施改造设置符合规范要求
| 打造一批停车管理示范路段 | 1 | —— | 市交警支队 | 示范路段违停2辆/5公里
| 提升桥下空间管理水平、提升桥下空间基础设施管理水平 | 2 | —— | 市城管局 | 桥下空间占用主体明确，责任明晰，安全保障措施到位，推进不合规、不安全占用行为退出，加快出台桥下空间使用管理办法
合计 |  | 17 | ——
以“改”助城市畅通 | 38处交通微改造工程 | 38 | 0.26 | 市交警支队、天元区政府、芦淞区政府、荷塘区政府、石峰区政府、城发集团 | 投资小，见效快，充分挖潜现有交通设施，提升交叉口通行效率
| 43处交通堵点整治 | 43 | —— | 市交警支队
| 道路提质 | 1 | 0.9 | 市城管局 | 提高道路通行效率，美化城市环境，提升城市形象
| 桥梁提质 | 1 | 0.2 | 市城管局 | 保障过江通道安全性
| 慢行系统改造 | 1 | 0.5 | 各区、经开区管委会 | 保障慢行系统连续性，舒适性
| 学校周边交通组织优化方案研究 | 1 | —— | 市住建局、市城管局、市交警支队 | 缓解学校周边停车乱、交通组织混乱等现象，使学校周边交通组织顺畅有序，缓解交通拥堵
| 优化公交廊道 | 1 | —— | 市交通局 | 优化公交线网和城市公交站点布局，降低公交线路重复系数，提高公交分担率
合计 |  | 86 | 1.86
以“引”促城市畅通 | 文明交通宣传及公益活动 | 5 | —— | 市交警支队、市委宣传部（市文明办） | 提高出行者交通安全意识
合计 |  | 5 | ——
总计 |  | 348 | 401.74

## 总表 (hidden)
表2 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单
序号 | 工作任务 | 类别 | 分类 | 项目名称 | 位置 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 建设年限 | 性质 | 牵头单位
1 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 天元学校人行过街 | 黑龙江路上跨西环 | —— | 800 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区、市住建局、城发集团（原控规单位）
2 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 东环北路湘运路人行过街 | 取代人行过街斑马线，消除主辅安全隐患 | 长680m，宽5m | 700 | 2022 | 2022 |  | 新建 | 荷塘区住建局
3 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 二医院人行天桥扩建 | 长20m，宽5m | 长20m，宽5m | 300 | 2022 | 2022 |  | 新建 | 市住建局
4 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 香博堡人行地道改建 |  | 长60m，宽5m | 800 | 2022 | 2022 |  | 新建 | 市住建局
5 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 建宁大桥东桥头匝道及南北辅道 | 滨江南路-航空大道 | 北辅道长1570m，宽15m，南辅道长1610m，宽15m，沿江路立交匝道长约420m，宽11m | 40580 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
6 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 建宁大桥西桥头南北辅道 | 王家坪立交-滨江路 | 南辅道长850m，宽14-18m；北辅道长950m，宽14-18m | 19717 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
7 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 西环路东辅道 | 衡山路-王家坪立交 | 长度1495m，宽度15m | 4840（不含拆迁） | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
8 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 西环路东辅道 | 东湖立交-泰山路 | 长度2267m，宽度15m | 7340 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
9 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 西环路西辅道 | 东湖立交-衡山路 | 长度2966m，宽度15m | 9603 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
10 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 东湖立交周边辅道 | 东湖立交四周 | 城市次干道，长2080m，宽15m | 6735 | 2024 | 2024 | 2024 | 新建 | 市资规局
11 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 石峰大桥东匝道 | 沿江路-铜霞路 | 匝道长768.5m，宽13.25m；两侧辅道长745m，宽12.5m | 22242 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、清水塘集团 （原控规单位）
12 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 石峰大桥西匝道 | 滨江路-东湖立交 | 匝道长730m，宽13.25m；南北辅道长700m，宽12.5m | 23719 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
13 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 东城大道接南环路立交 | 航空大道-南环线 | —— | 19373 | 2023 | 2025 | 2023-2025 | 新建 | 市资规局
14 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 铜霞路立交 | 平改立 | —— | 50000 | 2022 | 2023 | 2022 | 前期 | 市资规局
15 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 响田大桥拓宽改造及节点工程 | 拓宽与主线通行能力匹配 | 330m，宽32m；东接线260m，西接线520m | 29000 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 新建 | 市住建局
16 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 衡山路匝道 | 衡山西路以南接西环路匝道 | 匝道长1633m，宽8.5m | 2776（不含拆迁） | 2023 | 2024 | 2023-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
17 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 珠江北路匝道 | 珠江北路以南接西环线匝道 | 匝道长1454m，宽8.5m | 2472（不含拆迁） | 2023 | 2024 | 2023-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
18 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 黄泥塘路上跨东环北路 | 立交 | —— | 3548 | 2023 | 2024 | 2023-2025 | 新建 | 荷塘区
19 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 主线开口封闭 | 60余处 | 除北环、东环北路以外，其余均有主线开口 | —— | —— | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 各区政府
20 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 主线调头封闭 | 3处 | 东环路1处；东环北路2处 | —— | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
21 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 中环标志标线、路面修缮 | 10km | —— | —— | 70 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市交警队
|  | 合计 |  |  |  | —— | 247199
1 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 快速路 | 东城大道 | 天池路（枫林路）-千亿大道 | 宽60m，长约4km | 119500 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府、渌口区政府
2 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 快速路 | 湘江大道二期 | 龙洲路-朱亭镇 | 宽60m，长约17.72km | 119000 | 2021 | 2024 |  | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
3 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 田心大道 | 迎宾路-云龙大道 | 宽60m，长7425m | 242965 | 2023 | 2024 |  | 新建 | 经开区管委会
4 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 云峰大道 | 福林路-示范区边界 | 宽42.5m-55.5m，长2.2km | 15850 | 2020 | 2022 |  | 续建 | 经开区管委会
5 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 新塘西路 | 红旗路-铁东路 | 宽40m，长910m | 39922 | 2020 | 2023 |  | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
6 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 新塘路（金荷大道） | 北环大道-金桥路 | 宽40m、长1470m | 30160 | 2020 | 2023 |  | 续建 | 荷塘区政府
7 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 武广大道 | 湘江大道-滨江大道 | 宽40m、长1300m | 25356 | 2021 | 2022 |  | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
8 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 |  | 栗雨路-湘江大道 | 宽40m、长约800m | 5000 | 2022 | 2024 |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
9 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 清水塘大桥 | 新东路-清霞路 | 宽31m，长2175m | 147000 | 2019 | 2022 |  | 续建 | 市住建局、清水塘集团（原控规单位）
10 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 南塘路 | 凿石路-昆仑山南路 | 宽36m，长约0.32km | 2600 | 2022 | 2023 |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位） | 起止点有问题
11 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 株洲市动力大道 | 重桥西路-田红路 | 宽24m，长约1.86km | 34220 | 2021 | 2022 |  | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
12 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 滨江大道 | 建宁大桥-健康大道 | 宽27m，长1.52km | 35053 | 2022 | 2023 |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
13 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 健康大道 | 乐山大道-湘江大道 | 宽40m，长1.3km | 20532 | 2023 | 2024 |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
14 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 昆仑山路 | 规划155路-衡山路 | 宽36m，长约0.39km | 3200 | 2022 | 2022 |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
15 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 |  | 工业大道南侧 | 宽34.5m，长约0.15km | 1050 | 2022 | 2022 |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
16 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 |  | 珠江路-黑龙江路 | 宽33-36m，长约1.1km | 8800 | 2022 | 2022 |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
17 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 黑龙江路 | 西环线-昆仑山路 | 宽36m，长约0.38km | 5000(含过街) | 2023 | 2023 |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
18 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 |  | 新东路-滨江北路 | 宽40m，长约0.48km | 3800 | 2023 | 2023 |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
19 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 黄河北路 | 新东路-滨江北路 | 宽40m，长约0.33km | 2640 | 2021 | 2022 |  | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
20 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 新马东路（衡山路） | 京港澳高速-湘芸路 | 宽60m，长约1.78km | 14240 | 2023 | 2024 |  | 新建 | 天元区政府（市住建局、城发集团（原控规单位））
21 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 铁东路 | 迎新路-航机路 | 宽40m，长约2.5km | 20000 | 2023 | 2023 |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
22 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 |  | 芦淞路-江渌路 | 宽40m，长约3.75km | 30000 | 2024 | 2024 |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
23 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 |  | 新华路-响田路 | 宽40m，长约5.1km | 40800 | 2020 | 2023 |  | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位） | 起止点跟2022基础设施计划不一致
24 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 金桥路 | 荷塘大道-金塘大道 | 宽40m，长2363m | 45197 | 2022 | 2024 |  | 新建 | 荷塘区政府
25 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 盘龙路 | 规划（站后）支路-银山路、崇德路-学林路 | 宽42m，长1836m | 31500 | 2023 | 2024 |  | 新建 | 经开区管委会 | 基础设施起止点不一致
26 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 千亿大道 | 航翼路-渌枫大道 | 宽42m，长约1.2km | 6400 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府 | 基础设施起止点不一致
27 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 藏龙路 | 大丰站-迎宾大道 | 宽40m，长约1.5km | 12000 | 2022 | 2024 |  | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位） | 基础设施起止点不一致，应该是到大丰站，否则接不上
28 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 |  | 田红路-田林路 | 宽36m，长约1.92km | 15360 | 2023 | 2023 |  | 新建 | 石峰区政府
29 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 天池路 | 航空大道-南环线南辅道 | 宽42m，长1610 m | 37876 | 2022 | 2023 |  | 前期 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
30 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 |  | 南环路南辅道-市区界 | 宽42m，长约2.7km | 21600 | 2022 | 2023 |  | 前期 | 市住建局、地产集团（原控规单位）
31 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 升龙路 | 迎风路-北环大道 | 宽30m，长约0.82km | 9575 | 2021 | 2023 |  | 续建 | 荷塘区政府
32 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 学林路 | 龙母河-厚信路，云龙大道-升龙路 | 宽42m，长2100m | 34130 | 2023 | 2024 |  | 新建 | 经开区管委会
33 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 华强北路 | 云峰大道-示范区边界 | 宽30m，长约2.1km | 10500 | 2022 | 2023 |  | 新建 | 经开区管委会
34 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 白石港路 | 红旗路-云龙大道 | 宽24-30m，长约0.72km | 4320 | 2023 | 2024 |  | 新建 | 经开区管委会
35 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 南站路新建下穿铁路立交工程 | 服饰大道-南站路 | 宽21.5-25m，长166m | 16987 | 2022 | 2023 |  | 前期 | 芦淞区政府
36 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 新文化路 | 东环线-田园路 | 宽26m、长870m | 13420 | 2022 | 2024 |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
37 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 白云路 | GH规划32路-向阳路 | 宽30m，长约0.8km | 4800 | 2023 | 2023 |  | 前期 | 市住建局、地产集团(原控规单位) | 基础设施是桂花路-规划32
38 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 沿江路 | 溪三路-市区界 | 宽24m，长约6.45km | 38700 | 2023 | 2024 |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位） | 基础设施是渌口区段
39 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 育才路 | 新华路-铁东路 | 宽18m，长约1.1km | 5500 | 2023 | 2023 |  | 新建 | 荷塘区政府
40 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 黄泥塘路 | 新塘路-东城路 | 宽30m，长约3.6km | 21600 | 2023 | 2024 |  | 新建 | 荷塘区政府、国投集团、地产集团 | 基础设施是规划09-新塘路
41 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 芙蓉路 | 新塘路-新华东路 | 宽30m，长约1.1km | 6000 | 2023 | 2024 |  | 新建 | 荷塘区政府、国投集团 | 基础设施水支06路—升龙路
42 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 厚信路 | 明礼路~学林路 | 宽30m，长约1.27km | 6985 | 2016 | 2022 |  | 续建 | 经开区管委会
43 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 荷塘路 | 金钩山路-黄泥塘路 | 宽28m，长约0.67km | 3685 | 2020 | 2023 |  | 续建 | 荷塘区政府
44 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 水园路 | 黄泥塘路-北环大道 | 宽30m，长约1.95km | 10725 | 2022 | 2024 |  | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位） | 基础设施黄泥塘路-向阳路
45 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 报亭路 | 田心大道-建设北路、时代大道-中车大道 | 宽26m，长约3.74km | 20570 | 2023 | 2024 |  | 新建 | 石峰区政府
46 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 黄山路 | 规划151路-神农大道 | 宽24m，长约0.72km | 3600 | 2022 | 2022 |  | 新建 | 天元区政府
47 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 栗合路 | 衡山路-凿石路、南泉东路-武广大道 | 宽32m，长约1.35km | 7425 | 2023 | 2023 |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位） | 基础设施西站南路-长江西路
48 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 创业大道 | 乐山大道-湘江大道 | 宽30m，长约0.8km | 4400 | 2023 | 2024 |  | 新建 | 天元区政府
49 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 溪五路 | 天枫路-南环线 | 宽20m，长约0.38km | 2090 | 2023 | 2023 |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
50 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 昆仑山北路 | 神农大道-昆仑山路 | 宽24m，长约0.86km | 4730 | 2022 | 2023 |  | 前期 | 市住建局、地产集团（原控规单位） | 计划为神农大道-江河一路
51 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 响泉路 | 南泉西路-武广大道 | 宽28m，长约0.74km | 4070 |  |  | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位） | 计划为健康大道-创业五路
52 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 规划11路 | 莲花路-昆仑山路 | 宽24m，长约0.44km | 2420 | 2022 | 2022 |  | 新建 | 天元区政府
53 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 莲花路延伸段改造工程 | 新东路-东平路 | 宽30m，长约0.28km | 1540 | 2022 | 2022 |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
54 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 森林路南段 | 泰山西路-衡山中路 | 宽20m，长约1.1km | 6050 | 2022 | 2024 |  | 新建 | 天元区政府
55 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 博古山东路 | 西环线西辅道-南塘路路 | 宽32m，长约0.83km | 4565 | 2021 | 2022 |  | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
56 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 金龙路 | 金月路-武广大道 | 宽14m，长约0.62km | 3410 | 2020 | 2022 |  | 续建 | 天元区政府
57 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划144路 | 滨江南路-湘湾路 | 宽7m，长约2.48km | 8680 | 2019 | 2022 |  | 续建 | 天元区政府
58 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 隆兴路 | 规划08路-规划09路 | 宽16m，长约0.44km | 1760 | 2023 | 2023 |  | 新建 | 天元区政府
59 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 昆仑北支路 | 西环线东辅道-株洲大道南辅道（栗雨路） | 宽17m，长约0.36km | 1440 | 2023 | 2023 |  | 新建 | 天元区政府
60 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 枫四路新建工程 | 溪三路-瑶溪北路 | 宽18m，长0.651km | 7000 | 2022 | 2023 |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
61 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 枫溪大桥东辅道新建工程 | 枫溪生态城 | 长0.48km | 3500 | 2023 | 2023 |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
62 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划四路 | 日新路-中车大道 | 宽18m，长0.6km | 3348 | 2022 | 2023 |  | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
63 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 菊塘路 | 傅家冲路-杨家冲路 | 宽12m，长0.36km | 1559 | 2023 | 2023 |  | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
64 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 银山路 | 盘龙路—云龙大道 | 宽18m，长0.75km | 4871 | 2020 | 2022 |  | 续建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
65 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 泉塘路 | 盘龙路-云龙大道 | 长660m，宽15m。 | 3572 | 2020 | 2022 |  | 续建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
66 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 潭海路 | 言书路-云龙大道 | 长260m，宽20m。 | 1876 | 2023 | 2023 |  | 续建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
67 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 云湖街 | 长龙街-卧龙路 | 长度216m，路18m。 | 1403 | 2023 | 2024 |  | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
68 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 长龙街 | 玉龙路-新桥路 | 长度653m，路16m。 | 2759.88 | 2023 | 2024 |  | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
69 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划一路二期 | 中车大道-四兴路 | 长度180m，宽20m。 | 659 | 2023 | 2024 |  | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
70 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 芙蓉路 | 水支06路—升龙路 | 长670m，宽20m | 5010.1 | 2023 | 2024 |  | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
71 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 早禾路 | 江渌路-北株渌路 | 长0.417公里，宽25米 | 3700 | 2022 | 2023 |  | 新建 | 市住建局、地产集团（原控规单位）
72 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 江河二路 | 株洲大道-黄河北路 | 长796m，宽14m | 2162 | 2022 | 2023 |  | 新建 | 市住建局、地产集团（原控规单位）
73 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 昆仑山北路 | 神农大道-江河一路 | 长564.23m，宽24m | 2790 | 2022 | 2023 |  | 新建 | 市住建局、地产集团（原控规单位）
74 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 栗塘路 | 健康大道-创新大道 | 长824m，宽24m | 6630 | 2021 | 2022 |  | 续建 | 天元区政府
75 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 创智路 | 健康大道-创业五路 | 长800m，宽24m | 2300 | 2019 | 2022 |  | 续建 | 天元区政府
76 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 温泉路 | 健康大道-创新大道 | 长800m，宽18m | 2368 | 2019 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
77 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 创业四路 | 湘芸路-栗塘路 | 长800m，宽24m | 6513 | 2019 | 2022 |  | 续建 | 天元区政府
78 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 创业五路 | 自主创业园 | 长800m，宽18m | 4623 | 2019 | 2022 |  | 续建 | 天元区政府
79 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 尚格小学周边道路 | 尚格小学-规划36路 | 长260m，宽15m | 500 | 2023 | 2023 |  | 新建 | 天元区政府
80 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划11路 | 亿都漫城后侧 | 长250m，宽24m | 720 | 2022 | 2022 |  | 新建 | 天元区政府
81 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划156路 | 规划152路-神农大道 | 长436m，宽12m | 650 | 2022 | 2022 |  | 新建 | 天元区政府
82 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 印象路海绵化微改造工程 | 规划156路-黄山西路 | 长164m，宽12m | 300 | 2022 | 2022 |  | 新建 | 天元区政府
83 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 万溪东路 | 万富路-大石桥环路 | 长500m，宽18m | 1515 | 2020 | 2022 |  | 续建 | 天元区政府
84 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 大石桥环路 | 仙月环路-株洲大道北辅道 | 长1184m，宽18m | 6909 | 2020 | 2022 |  | 续建 | 天元区政府
85 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 大石桥环路 | 新东路-仙月环路 | 长1460m，宽18m | 5299 | 2020 | 2022 |  | 续建 | 天元区政府
86 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 金龙路 | 金月路-武广大道 | 长625m，宽14m | 4000 | 2020 | 2022 |  | 续建 | 天元区政府
87 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 祠堂路 | 月塘生态新城 | 长1270m，宽20m | 1874 | 2017 | 2022 |  | 续建 | 天元区政府
88 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 竹山路 | 月塘生态新城 | 长910m，宽20m | 1850 | 2017 | 2022 |  | 续建 | 天元区政府
89 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划154路 | 规划150-规划151路段 | 长232m，宽15m | 1300 | 2022 | 2022 |  | 新建 | 天元区政府
90 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划156路 | 规划150-规划151路段 | 长232m，宽15m | 1300 | 2022 | 2022 |  | 新建 | 天元区政府
91 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 西环线西辅道 | 泰山西路—长江西路 | 长1020m，宽14m | 2385 | 2021 | 2022 |  | 续建 | 天元区政府
92 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 沿河旧支142路 | 体育路-七一路 | 长约280m，宽12m | 470 | 2022 | 2023 |  | 新建 | 芦淞区政府
93 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 服饰二路 | 创业六路-天池路 | 长320m，宽18m | 2600 | 2022 | 2023 |  | 新建 | 芦淞区政府
94 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 启明路 | 机场大道-航程路 | 长442米，宽15米 | 1743 | 2022 | 2023 |  | 新建 | 芦淞区政府
95 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 南车北路 | 迎风路-北环大道 | 长831m,宽16m | 4603 | 2021 | 2023 |  | 续建 | 荷塘区政府
96 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划01路 | 芙蓉路-规划01路 | 长831m,宽18m | 3096 | 2020 | 2022 |  | 续建 | 荷塘区政府
97 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划09路 | 规划09路-新塘路 | 长197m,宽15m | 2196 | 2020 | 2022 |  | 续建 | 荷塘区政府
98 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 丽舍路二期 | 东环北路-悦舍路 | 610m，宽20m | 5712 | 2022 | 2024 |  | 新建 | 荷塘区政府
99 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 水支03路 | 黄泥塘路-规划六路 | 长644m，宽12m | 5249 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
100 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划二路 | 桂花路-迎风路 | 长1660m，宽16m | 19882 | 2019 | 2022 |  | 续建 | 荷塘区政府
101 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划六路 | 水园路-规划二路 | 长828m,宽20米 | 6724 | 2019 | 2022 |  | 续建 | 荷塘区政府
102 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划支路三 |  | 宽20m，长510m | 2368 | 2020 | 2023 |  | 续建 | 石峰区政府
103 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 火炬路道路工程（K0+880-K1+370） |  | 长490米,宽20米 | 3849 | 2021 | 2022 |  | 续建 | 石峰区政府
104 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 北站路支路 |  | 长650米，宽6米 | 400 | 2022 | 2022 |  | 新建 | 石峰区政府
105 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划四路 |  | 长600m，宽18m | 3348 | 2022 | 2023 |  | 新建 | 石峰区政府
106 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 西台路 | 桔园路-龙虎路 | 长270米, 宽16米 | 2605 | 2021 | 2022 |  | 续建 | 经开区管委会
107 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 金科景朝集美云湖项目配套基础设施新建工程 | 台子路（卧龙路-金狮路）金狮路（云霞大道-台子路） | 台子路长0.32km，宽15m。金狮路长0.34km，宽20m | 4894 | 2021 | 2022 |  | 续建 | 经开区管委会
108 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 梅子湖综合开发项目湖水路工程 | 梅子湖片区 | 长720.8m，宽18m | 3200 | 2022 | 2022 |  | 新建 | 渌口区政府
|  | 合计 |  |  |  | —— | 1563482.98
1 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 迎新路-东环路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 芦淞区住建局
2 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 株董路-东环路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | 改造 | 芦淞区住建局
3 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 田心立交桥下东西向开口优化 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | 改造 | 石峰区住建局
4 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 红旗路-老铁东路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | 改造 | 经开区住建局
5 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 封闭衡山中路-湘水湾三期进出口北侧绿化开口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | 改造 | 天元区住建局
6 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 栗雨南路-炎帝大道交叉口（二中附小） |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | 改造 | 天元区住建局
7 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 长江北路-森林路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | 改造 | 天元区住建局
8 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 长江北路-神农大道交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | 改造 | 天元区住建局
9 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 衡山路-环湖路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | 改造 | 天元区住建局
10 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 一桥河东桥头匝道口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | 改造 | 天元区住建局
11 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 黄河北路-明日路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
12 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 珠江北路-明日路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 |  | 改造 | 天元区住建局
13 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 珠江北路-栗雨东路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 |  | 改造 | 天元区住建局
14 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 黑龙江路-高新一道交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 |  | 改造 | 天元区住建局
15 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 黑龙江路-栗雨东路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
16 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 株董路-迎新路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 |  | 改造 | 芦淞区住建局
17 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 芦淞路-石宋路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 |  | 改造 | 芦淞区住建局
18 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 红旗路-新塘路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 |  | 改造 | 荷塘区住建局
19 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 石宋路-文化路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 |  | 改造 | 荷塘区住建局
20 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 人民路-红港路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 |  | 改造 | 芦淞区住建局
21 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 长江北路-昆仑山路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
22 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 神农大道-黄河路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 |  | 改造 | 天元区住建局
23 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 珠江路-神农大道交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 |  | 改造 | 天元区住建局
24 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 滨江路-尚格名城交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 |  | 改造 | 天元区住建局
25 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 泰山路-珠江南路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 |  | 改造 | 天元区住建局
26 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 庐山路-珠江北路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 |  | 改造 | 天元区住建局
27 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 缩小响石广场东西向绿化 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 |  | 改造 | 石峰区住建局
28 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 株所门口交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 |  | 改造 | 石峰区住建局
29 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 新华路-钻石路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 |  | 改造 | 荷塘区住建局
|  | 合计 |  |  |  | —— | 3000
1 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 红旗中路与新塘路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 优化 | 市交警支队
2 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 红旗中路与云龙大道交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 2022-2025 | 优化 | 市交警支队
3 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 红旗北路与老铁东路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2026 | 优化 | 市交警支队
4 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 新华路与钻石路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 2022-2027 | 优化 | 市交警支队
5 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 人民路与红港路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 2022-2028 | 优化 | 市交警支队
6 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 株董路-迎新路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 2022-2029 | 优化 | 市交警支队
7 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 株董路-东环线交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2030 | 优化 | 市交警支队
8 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 芦淞路-石宋路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 2022-2031 | 优化 | 市交警支队
9 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 石宋路-文化路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 2022-2032 | 优化 | 市交警支队
10 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 迎新路-东环交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2033 | 优化 | 市交警支队
11 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设北路与响田路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 2022-2034 | 优化 | 市交警支队
12 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 庐山路与珠江北路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 2022-2035 | 优化 | 市交警支队
13 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 神农大道与株洲大道交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2036 | 优化 | 市交警支队
14 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 神农大道与黄河北路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 2022-2037 | 优化 | 市交警支队
15 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 神农大道与珠江北路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 2022-2038 | 优化 | 市交警支队
16 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 明日路与珠江北路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 2022-2039 | 优化 | 市交警支队
17 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 人民北路与白石港路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2040 | 优化 | 市交警支队
18 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设北路与白石港路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 2022-2041 | 优化 | 市交警支队
19 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设中路与红港路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2042 | 优化 | 市交警支队
20 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设南路与新华西路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2043 | 优化 | 市交警支队
21 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设北路与清水路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 2022-2044 | 优化 | 市交警支队
22 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 响田西路与铜霞路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2045 | 优化 | 市交警支队
23 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 天台路与长江南路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2046 | 优化 | 市交警支队
24 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 天台路与黄河南路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2047 | 优化 | 市交警支队
25 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 天台路与珠江北路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2048 | 优化 | 市交警支队
26 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 泰山路与长江南路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 2022-2049 | 优化 | 市交警支队
27 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 泰山路与黄河南路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 2022-2050 | 优化 | 市交警支队
28 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 泰山路与珠江南路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 2022-2051 | 优化 | 市交警支队
29 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 庐山路与长江北路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 2022-2052 | 优化 | 市交警支队
30 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 庐山路与黄河北路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 2022-2053 | 优化 | 市交警支队
31 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 神农大道与泰山路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 2022-2054 | 优化 | 市交警支队
32 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 莲花路与株洲大道交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 2022-2055 | 优化 | 市交警支队
|  | 合计 |  |  |  | —— | 1000
1 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 停车管理软件升级，实现智能停车导航和缴费 |  |  | 智能停车导航：为用户提供停车场动态数据、当前距离、停车费用、车位类型等信息的智能停车导航服务，精准导航至空闲停车位。智能缴费服务：通过地图APP整合已有的停车缴费能力（包括路内外停车），在地图中按城市、区域等建立“一键缴费”能力，在用户绑定车辆的情况下，实时通知入场信息，提醒用户缴费，实现先停车后缴费。让用户在离场时，快速缴费、快速离场。 | 800 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市城管局、国投集团
2 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 停车场数据接入，社会停车场数据接入株洲市停车管理平台 |  |  | 对接150个社会停车场的车辆入离场数据，建立全市停车场动静态信息数据库。 | 600 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建
3 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 二中附小旁 |  |  | 占地6670㎡、车位190个 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
4 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 湘依路旁绿地（佳满康复医院对面）立体停车 |  |  | 占地1000㎡、车位93个 |  | 2022 | 2022 |  | 新建 | 市城管局
5 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 天池公园北侧停车场（临港路/枫溪街道办事处前坪）平改立 |  |  | 占地1500㎡、车位60个 |  | 2022 | 2022 |  | 新建 | 市城管局
6 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 红港路天鹅湖入口处停车场平改立 |  |  | 占地1480㎡、车位140个 |  | 2022 | 2022 |  | 新建 | 市城管局
7 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 九方体育中心北侧 |  |  | 占地3000㎡、车位100个 |  | 2022 | 2022 |  | 新建 | 市城管局
8 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 文化园内 |  |  | 占地1608㎡、车位141个 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
9 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 大江观邸旁（滨江路排渍站） |  |  | 占地2000㎡、车位187个 |  | 2023 | 2023 |  | 新建 | 市城管局
10 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 神农公园内 |  |  | 占地2031㎡、车位155个 |  | 2023 | 2023 |  | 新建 | 市城管局
11 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 电业局前三角绿化带 |  |  | 占地1484㎡、车位116个 |  | 2023 | 2023 |  | 新建 | 市城管局
12 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 荷塘大道高架桥下 |  |  | 占地4000㎡、车位133个 |  | 2023 | 2023 |  | 新建 | 市城管局
13 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 中兴设备安装公司前坪 |  |  | 占地744㎡、车位67个 |  | 2024 | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
14 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 早禾坪铁东路东侧 |  |  | 占地1072㎡、车位36个 |  | 2024 | 2024 |  | 新建 | 市城管局
15 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 早禾坪铁东路西侧 |  |  | 占地2457㎡、车位82个 |  | 2024 | 2024 |  | 新建 | 市城管局
16 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 株洲南城际站 |  |  | 占地7990㎡、车位199个 |  | 2024 | 2024 |  | 新建 | 市城管局
17 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 枫溪大桥河东桥下 |  |  | 占地6000㎡、车位200个 |  | 2024 | 2024 |  | 新建 | 市城管局
18 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 老旧小区改造及路内施划停车位 |  |  | 车位1400个 |  | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市城管局
|  | 合计 |  |  |  | 共新增4000个停车位 | 21400
1 | 以“改”助城市畅通 | 人行过街设施建设 | 炎帝大道（栗合路处） |  |  | —— | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局
2 | 以“改”助城市畅通 | 人行过街设施建设 | 黄河南路（泰山学校处） |  |  | —— |  | 2022 | 2022 |  | 新建 | 市住建局
3 | 以“改”助城市畅通 | 人行过街设施建设 | 金城国际学校（金山工业园） |  |  | —— |  | 2022 | 2022 |  | 新建 | 荷塘区政府
4 | 以“改”助城市畅通 | 人行过街设施建设 | 建设南路（江南商城处） |  |  | —— |  | 2023 | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局
5 | 以“改”助城市畅通 | 人行过街设施建设 | 南方中学 |  |  | —— |  | 2023 | 2023 |  | 新建 | 市住建局
6 | 以“改”助城市畅通 | 人行过街设施建设 | 田林路（长郡学校处） |  |  | —— |  | 2024 | 2024 | 2024 | 新建 | 市住建局
|  | 合计 |  |  |  | —— | 3900
1 | 以“管”保城市畅通 | 新增中央隔离栏杆 | 长江路（长江广场-莲花路） |  |  | 长约4km | 210万元 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市交警支队
2 | 以“管”保城市畅通 | 新增中央隔离栏杆 | 芦淞大桥（东桥头-人民路） |  |  | 长约0.2km |  | 2022 | 2022 |  | 新建 | 市交警支队
|  | 合计 |  |  |  | —— | 210
|  | 总计 |  |  |  | —— | #N/A
2022年总投
2023
2024

## 建（总表） (hidden)
表2-1 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单（以“建”推城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 分类 | 项目名称 | 位置 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 性质 | 牵头单位
1 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 天元学校人行过街 | 黑龙江路上跨西环 | —— | 800 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区、市住建局、城发集团（原控规单位）
2 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 东环北路湘运路人行过街 | 取代人行过街斑马线，消除主辅安全隐患 | 长680m，宽5m | 700 | 2022 | 2022 | 新建 | 荷塘区住建局
3 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 二医院人行天桥扩建 | 长20m，宽5m | 长20m，宽5m | 300 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局
4 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 香博堡人行地道改建 |  | 长60m，宽5m | 800 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局
5 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 建宁大桥东桥头匝道及南北辅道 | 滨江南路-航空大道 | 北辅道长1570m，宽15m，南辅道长1610m，宽15m，沿江路立交匝道长约420m，宽11m | 40580 | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
6 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 建宁大桥西桥头南北辅道 | 王家坪立交-滨江路 | 南辅道长850m，宽14-18m；北辅道长950m，宽14-18m | 19717 | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
7 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 西环路东辅道 | 衡山路-王家坪立交 | 长度1495m，宽度15m | 4840（不含拆迁） | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
8 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 西环路东辅道 | 东湖立交-泰山路 | 长度2267m，宽度15m | 7340 | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
9 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 西环路西辅道 | 东湖立交-衡山路 | 长度2966m，宽度15m | 9603 | 2021 | 2022 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
10 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 东湖立交周边辅道 | 东湖立交四周 | 城市次干道，长2080m，宽15m | 6735 | 2024 | 2024 | 新建 | 市资规局
11 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 石峰大桥东匝道 | 沿江路-铜霞路 | 匝道长768.5m，宽13.25m；两侧辅道长745m，宽12.5m | 22242 | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局、清水塘集团（原控规单位）
12 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 石峰大桥西匝道 | 滨江路-东湖立交 | 匝道长730m，宽13.25m；南北辅道长700m，宽12.5m | 23719 | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
13 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 东城大道接南环路立交 | 航空大道-南环线 | —— | 19373 | 2023 | 2025 | 新建 | 市资规局
14 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 铜霞路立交 | 平改立 | —— | 50000 | 2022 | 2023 | 前期 | 市资规局
15 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 响田大桥拓宽改造及节点工程 | 拓宽与主线通行能力匹配 | 330m，宽32m；东接线260m，西接线520m | 29000 | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局
16 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 衡山路匝道 | 衡山西路以南接西环路匝道 | 匝道长1633m，宽8.5m | 2776（不含拆迁） | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
17 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 珠江北路匝道 | 珠江北路以南接西环线匝道 | 匝道长1454m，宽8.5m | 2472（不含拆迁） | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
18 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 黄泥塘路上跨东环北路 | 立交 | —— | 3548 | 2023 | 2024 | 新建 | 荷塘区
19 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 主线开口封闭 | 60余处 | 除北环、东环北路以外，其余均有主线开口 | —— | —— | 2022 | 2024 | 新建 | 各区政府
20 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 主线开口封闭 | 3处 | 东环路1处；东环北路2处 | —— | —— | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
21 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 中环标志标线、路面修缮 | 10km | —— | —— | 70 | 2022 | 2022 | 新建 | 市交警队
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | 247199
1 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 快速路 | 东城大道 | 天池路（枫林路）-千亿大道 | 宽60m，长约4km | 119500 | 2022 | 2024 | 新建 | 芦淞区政府、渌口区政府
2 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 快速路 | 湘江大道二期 | 龙洲路-朱亭镇 | 宽60m，长约17.72km | 119000 | 2021 | 2024 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
3 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 田心大道 | 迎宾路-云龙大道 | 宽60m，长7425m | 242965 | 2023 | 2024 | 新建 | 经开区管委会
4 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 云峰大道 | 福林路-示范区边界 | 宽42.5m-55.5m，长2.2km | 15850 | 2020 | 2022 | 续建 | 经开区管委会
5 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 新塘西路 | 红旗路-铁东路 | 宽40m，长910m | 39922 | 2020 | 2023 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
6 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 新塘路（金荷大道） | 北环大道-金桥路 | 宽40m、长1470m | 30160 | 2020 | 2023 | 续建 | 荷塘区政府
7 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 武广大道 | 湘江大道-滨江大道 | 宽40m、长1300m | 25356 | 2021 | 2022 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
8 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 武广大道 | 栗雨路-湘江大道 | 宽40m、长约800m | 5000 | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
9 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 清水塘大桥 | 新东路-清霞路 | 宽31m，长2175m | 147000 | 2019 | 2022 | 续建 | 市住建局、清水塘集团 （原控规单位）
10 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 南塘路 | 凿石路-昆仑山南路 | 宽36m，长约0.32km | 2600 | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位） | 起止点有问题
11 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 株洲市动力大道 | 重桥西路-田红路 | 宽24m，长约1.86km | 34220 | 2021 | 2022 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
12 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 滨江大道 | 建宁大桥-健康大道 | 宽27m，长1.52km | 35053 | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
13 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 健康大道 | 乐山大道-湘江大道 | 宽40m，长1.3km | 20532 | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
14 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 昆仑山路 | 规划155路-衡山路 | 宽36m，长约0.39km | 3200 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
15 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 昆仑山路 | 工业大道南侧 | 宽34.5m，长约0.15km | 1050 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
16 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 昆仑山路 | 珠江路-黑龙江路 | 宽33-36m，长约1.1km | 8800 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
17 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 黑龙江路 | 西环线-昆仑山路 | 宽36m，长约0.38km | 5000(含过街) | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
18 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 黑龙江路 | 新东路-滨江北路 | 宽40m，长约0.48km | 3800 | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
19 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 黄河北路 | 新东路-滨江北路 | 宽40m，长约0.33km | 2640 | 2021 | 2022 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
20 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 新马东路（衡山路） | 京港澳高速-湘芸路 | 宽60m，长约1.78km | 14240 | 2023 | 2024 | 新建 | 天元区政府（市住建局、城发集团（原控规单位））
21 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 铁东路 | 迎新路-航机路 | 宽40m，长约2.5km | 20000 | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
22 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 铁东路 | 芦淞路-江渌路 | 宽40m，长约3.75km | 30000 | 2024 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
23 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 铁东路 | 新华路-响田路 | 宽40m，长约5.1km | 40800 | 2020 | 2023 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位） | 起止点跟2022基础设施计划不一致
24 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 金桥路 | 荷塘大道-金塘大道 | 宽40m，长2363m | 45197 | 2022 | 2024 | 新建 | 荷塘区政府
25 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 盘龙路 | 规划（站后）支路-银山路、崇德路-学林路 | 宽42m，长1836m | 31500 | 2023 | 2024 | 新建 | 经开区管委会 | 基础设施起止点不一致
26 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 千亿大道 | 航翼路-渌枫大道 | 宽42m，长约1.2km | 6400 | 2022 | 2023 | 新建 | 芦淞区政府 | 基础设施起止点不一致
27 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 藏龙路 | 大丰站-迎宾大道 | 宽40m，长约1.5km | 12000 | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位） | 基础设施起止点不一致，应该是到大丰站，否则接不上
28 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 藏龙路 | 田红路-田林路 | 宽36m，长约1.92km | 15360 | 2023 | 2023 | 新建 | 石峰区政府
29 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 天池路 | 航空大道-南环线南辅道 | 宽42m，长1610 m | 37876 | 2022 | 2023 | 前期 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
30 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 天池路 | 南环路南辅道-市区界 | 宽42m，长约2.7km | 21600 | 2022 | 2023 | 前期 | 市住建局、地产集团（原控规单位）
31 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 升龙路 | 迎风路-北环大道 | 宽30m，长约0.82km | 9575 | 2021 | 2023 | 续建 | 荷塘区政府
32 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 学林路 | 龙母河-厚信路，云龙大道-升龙路 | 宽42m，长2100m | 34130 | 2023 | 2024 | 新建 | 经开区管委会
33 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 华强北路 | 云峰大道-示范区边界 | 宽30m，长约2.1km | 10500 | 2022 | 2023 | 新建 | 经开区管委会
34 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 白石港路 | 红旗路-云龙大道 | 宽24-30m，长约0.72km | 4320 | 2023 | 2024 | 新建 | 经开区管委会
35 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 南站路新建下穿铁路立交工程 | 服饰大道-南站路 | 宽21.5-25m，长166m | 16987 | 2022 | 2023 | 前期 | 芦淞区政府
36 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 新文化路 | 东环线-田园路 | 宽26m、长870m | 13420 | 2022 | 2024 | 新建 | 住建局、市住建局、城发集团（原控规单位）
37 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 白云路 | GH规划32路-向阳路 | 宽30m，长约0.8km | 4800 | 2023 | 2023 | 前期 | 市住建局、地产集团（原控规单位） | 基础设施是桂花路-规划32
38 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 沿江路 | 溪三路-市区界 | 宽24m，长约6.45km | 38700 | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位） | 基础设施是渌口区段
39 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 育才路 | 新华路-铁东路 | 宽18m，长约1.1km | 5500 | 2023 | 2023 | 新建 | 荷塘区政府
40 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 黄泥塘路 | 新塘路-东城路 | 宽30m，长约3.6km | 21600 | 2023 | 2024 | 新建 | 荷塘区政府、国投集团、地产集团 | 基础设施是规划09-新塘路
41 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 芙蓉路 | 新塘路-新华东路 | 宽30m，长约1.1km | 6000 | 2023 | 2024 | 新建 | 荷塘区政府、国投集团 | 基础设施水支06路—升龙路
42 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 厚信路 | 明礼路~学林路 | 宽30m，长约1.27km | 6985 | 2016 | 2022 | 续建 | 经开区管委会
43 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 荷塘路 | 金钩山路-黄泥塘路 | 宽28m，长约0.67km | 3685 | 2020 | 2023 | 续建 | 荷塘区政府
44 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 水园路 | 黄泥塘路-北环大道 | 宽30m，长约1.95km | 10725 | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位） | 基础设施黄泥塘路-向阳路
45 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 报亭路 | 田心大道-建设北路、时代大道-中车大道 | 宽26m，长约3.74km | 20570 | 2023 | 2024 | 新建 | 石峰区政府
46 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 黄山路 | 规划151路-神农大道 | 宽24m，长约0.72km | 3600 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区政府
47 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 栗合路 | 衡山路-凿石路、南泉东路-武广大道 | 宽32m，长约1.35km | 7425 | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位） | 基础设施西站南路-长江西路
48 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 创业大道 | 乐山大道-湘江大道 | 宽30m，长约0.8km | 4400 | 2023 | 2024 | 新建 | 天元区政府
49 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 溪五路 | 天枫路-南环线 | 宽20m，长约0.38km | 2090 | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
50 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 昆仑山北路 | 神农大道-昆仑山路 | 宽24m，长约0.86km | 4730 | 2022 | 2023 | 前期 | 市住建局、地产集团（原控规单位） | 计划为神农大道-江河一路
51 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 响泉路 | 南泉西路-武广大道 | 宽28m，长约0.74km | 4070 |  |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位） | 计划为健康大道-创业五路
52 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 规划11路 | 莲花路-昆仑山路 | 宽24m，长约0.44km | 2420 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区政府
53 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 莲花路延伸段改造工程 | 新东路-东平路 | 宽30m，长约0.28km | 1540 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
54 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 森林路南段 | 泰山西路-衡山中路 | 宽20m，长约1.1km | 6050 | 2022 | 2024 | 新建 | 天元区政府
55 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 博古山东路 | 西环线西辅道-南塘路路 | 宽32m，长约0.83km | 4565 | 2021 | 2022 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
56 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 金龙路 | 金月路-武广大道 | 宽14m，长约0.62km | 3410 | 2020 | 2022 | 续建 | 天元区政府
57 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划144路 | 滨江南路-湘湾路 | 宽7m，长约2.48km | 8680 | 2019 | 2022 | 续建 | 天元区政府
58 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 隆兴路 | 规划08路-规划09路 | 宽16m，长约0.44km | 1760 | 2023 | 2023 | 新建 | 天元区政府
59 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 昆仑北支路 | 西环线东辅道-株洲大道南辅道（栗雨路） | 宽17m，长约0.36km | 1440 | 2023 | 2023 | 新建 | 天元区政府
60 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 枫四路新建工程 | 溪三路-瑶溪北路 | 宽18m，长0.651km | 7000 | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
61 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 枫溪大桥东辅道新建工程 | 枫溪生态城 | 长0.48km | 3500 | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
62 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划四路 | 日新路-中车大道 | 宽18m，长0.6km | 3348 | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
63 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 菊塘路 | 傅家冲路-杨家冲路 | 宽12m，长0.36km | 1559 | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
64 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 银山路 | 盘龙路—云龙大道 | 宽18m，长0.75km | 4871 | 2020 | 2022 | 续建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
65 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 泉塘路 | 盘龙路-云龙大道 | 长660m，宽15m。 | 3572 | 2020 | 2022 | 续建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
66 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 潭海路 | 言书路-云龙大道 | 长260m，宽20m。 | 1876 | 2023 | 2023 | 续建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
67 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 云湖街 | 长龙街-卧龙路 | 长度216m，路18m。 | 1403 | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
68 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 长龙街 | 玉龙路-新桥路 | 长度653m，路16m。 | 2759.88 | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
69 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划一路二期 | 中车大道-四兴路 | 长度180m，宽20m。 | 659 | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
70 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 芙蓉路 | 水支06路—升龙路 | 长670m，宽20m | 5010.1 | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
71 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 早禾路 | 江渌路-北株渌路 | 长0.417公里，宽25米 | 3700 | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局、地产集团（原控规单位）
72 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 江河二路 | 株洲大道-黄河北路 | 长796m，宽14m | 2162 | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局、地产集团（原控规单位）
73 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 昆仑山北路 | 神农大道-江河一路 | 长564.23m，宽24m | 2790 | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局、地产集团（原控规单位）
74 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 栗塘路 | 健康大道-创新大道 | 长824m，宽24m | 6630 | 2021 | 2022 | 续建 | 天元区政府
75 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 创智路 | 健康大道-创业五路 | 长800m，宽24m | 2300 | 2019 | 2022 | 续建 | 天元区政府
76 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 温泉路 | 健康大道-创新大道 | 长800m，宽18m | 2368 | 2019 | 2022 | 续建 | 天元区政府
77 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 创业四路 | 湘芸路-栗塘路 | 长800m，宽24m | 6513 | 2019 | 2022 | 续建 | 天元区政府
78 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 创业五路 | 自主创业园 | 长800m，宽18m | 4623 | 2019 | 2022 | 续建 | 天元区政府
79 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 尚格小学周边道路 | 尚格小学-规划36路 | 长260m，宽15m | 500 | 2023 | 2023 | 新建 | 天元区政府
80 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划11路 | 亿都漫城后侧 | 长250m，宽24m | 720 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区政府
81 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划156路 | 规划152路-神农大道 | 长436m，宽12m | 650 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区政府
82 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 印象路海绵化微改造工程 | 规划156路-黄山西路 | 长164m，宽12m | 300 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区政府
83 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 万溪东路 | 万富路-大石桥环路 | 长500m，宽18m | 1515 | 2020 | 2022 | 续建 | 天元区政府
84 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 大石桥环路 | 仙月环路-株洲大道北辅道 | 长1184m，宽18m | 6909 | 2020 | 2022 | 续建 | 天元区政府
85 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 大石桥环路 | 新东路-仙月环路 | 长1460m，宽18m | 5299 | 2020 | 2022 | 续建 | 天元区政府
86 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 金龙路 | 金月路-武广大道 | 长625m，宽14m | 4000 | 2020 | 2022 | 续建 | 天元区政府
87 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 祠堂路 | 月塘生态新城 | 长1270m，宽20m | 1874 | 2017 | 2022 | 续建 | 天元区政府
88 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 竹山路 | 月塘生态新城 | 长910m，宽20m | 1850 | 2017 | 2022 | 续建 | 天元区政府
89 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划154路 | 规划150-规划151路段 | 长232m，宽15m | 1300 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区政府
90 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划156路 | 规划150-规划151路段 | 长232m，宽15m | 1300 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区政府
91 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 西环线西辅道 | 泰山西路—长江西路 | 长1020m，宽14m | 2385 | 2021 | 2022 | 续建 | 天元区政府
92 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 沿河旧支142路 | 体育路-七一路 | 长约280m，宽12m | 470 | 2022 | 2023 | 新建 | 芦淞区政府
93 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 服饰二路 | 创业六路-天池路 | 长320m，宽18m | 2600 | 2022 | 2023 | 新建 | 芦淞区政府
94 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 启明路 | 机场大道-航程路 | 长442米，宽15米 | 1743 | 2022 | 2023 | 新建 | 芦淞区政府
95 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 南车北路 | 迎风路-北环大道 | 长831m,宽16m | 4603 | 2021 | 2023 | 续建 | 荷塘区政府
96 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划01路 | 芙蓉路-规划01路 | 长831m,宽18m | 3096 | 2020 | 2022 | 续建 | 荷塘区政府
97 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划09路 | 规划09路-新塘路 | 长197m,宽15m | 2196 | 2020 | 2022 | 续建 | 荷塘区政府
98 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 丽舍路二期 | 东环北路-悦舍路 | 610m，宽20m | 5712 | 2022 | 2024 | 新建 | 荷塘区政府
99 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 水支03路 | 黄泥塘路-规划六路 | 长644m，宽12m | 5249 | 2020 | 2022 | 续建 | 荷塘区政府
100 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划二路 | 桂花路-迎风路 | 长1660m，宽16m | 19882 | 2019 | 2022 | 续建 | 荷塘区政府
101 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划六路 | 水园路-规划二路 | 长828m,宽20米 | 6724 | 2019 | 2022 | 续建 | 荷塘区政府
102 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划支路三 |  | 宽20m，长510m | 2368 | 2020 | 2023 | 续建 | 石峰区政府
103 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 火炬路道路工程（K0+880-K1+370） |  | 长490米,宽20米 | 3849 | 2021 | 2022 | 续建 | 石峰区政府
104 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 北站路支路 |  | 长650米，宽6米 | 400 | 2022 | 2022 | 新建 | 石峰区政府
105 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划四路 |  | 长600m，宽18m | 3348 | 2022 | 2023 | 新建 | 石峰区政府
106 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 西台路 | 桔园路-龙虎路 | 长270米, 宽16米 | 2605 | 2021 | 2022 | 续建 | 经开区管委会
107 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 金科景朝集美云湖项目配套基础设施新建工程 | 台子路（卧龙路-金狮路）金狮路（云霞大道-台子路） | 台子路长0.32km，宽15m。金狮路长0.34km，宽20m | 4894 | 2021 | 2022 | 续建 | 经开区管委会
108 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 梅子湖综合开发项目湖水路工程 | 梅子湖片区 | 长720.8m，宽18m | 3200 | 2022 | 2022 | 新建 | 渌口区政府
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | 1563482.98
1 |  | 逐步构建2处核心物流内循环 | 三一智慧钢铁城及其周边路网建设 | 三一智慧钢铁城及其周边路网建设 | 三一智慧钢铁城及其周边路网建设 |  |  | 2022 | 2024 | 新建 | 城发集团、清水塘集团
2 |  | 逐步构建2处核心物流内循环 | 广铁物流园及其周边路网建设 | 广铁物流园及其周边路网建设 | 广铁物流园及其周边路网建设 |  |  | 2022 | 2024 | 新建
3 |  | 逐步构建2处核心物流内循环 | 京港澳高速五云峰互通口 | 京港澳高速五云峰互通口 | 京港澳高速五云峰互通口 |  |  | 2022 | 2024 | 新建
|  | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | ——
1 |  | 提升公交服务水平 | 快速公交廊道建设 | 快速公交廊道建设 | 快速公交廊道建设 |  |  | 2022 | 2023 | 前期 | 市交通局
2 |  | 提升公交服务水平 | 首末站和公交停车场建设 | 首末站和公交停车场建设 | 首末站和公交停车场建设 |  |  | 2022 | 2024 | 新建
3 |  | 提升公交服务水平 | 提升公交出行信息服务水平 | 提升公交出行信息服务水平 | 提升公交出行信息服务水平 |  |  | 2022 | 2024 | 新建
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | ——
1 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 停车管理软件升级，实现智能停车导航和缴费 | 停车管理软件升级，实现智能停车导航和缴费 | 停车管理软件升级，实现智能停车导航和缴费 | 智能停车导航：为用户提供停车场动态数据、当前距离、停车费用、车位类型等信息的智能停车导航服务，精准导航至空闲停车位。智能缴费服务：通过地图APP整合已有的停车缴费能力（包括路内外停车），在地图中按城市、区域等建立“一键缴费”能力，在用户绑定车辆的情况下，实时通知入场信息，提醒用户缴费，实现先停车后缴费。让用户在离场时，快速缴费、快速离场。 | 800 | 2022 | 2024 | 新建 | 市城管局、国投集团
2 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 停车场数据接入，社会停车场数据接入株洲市停车管理平台 | 停车场数据接入，社会停车场数据接入株洲市停车管理平台 | 停车场数据接入，社会停车场数据接入株洲市停车管理平台 | 对接150个社会停车场的车辆入离场数据，建立全市停车场动静态信息数据库。 | 600 | 2022 | 2022 | 新建
3 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 二中附小旁 | 二中附小旁 | 二中附小旁 | 占地6670㎡、车位190个 | —— | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
4 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 湘依路旁绿地（佳满康复医院对面）立体停车 | 湘依路旁绿地（佳满康复医院对面）立体停车 | 湘依路旁绿地（佳满康复医院对面）立体停车 | 占地1000㎡、车位93个 |  | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
5 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 天池公园北侧停车场（临港路/枫溪街道办事处前坪）平改立 | 天池公园北侧停车场（临港路/枫溪街道办事处前坪）平改立 | 天池公园北侧停车场（临港路/枫溪街道办事处前坪）平改立 | 占地1500㎡、车位60个 |  | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
6 |  | 公共停车场建设 | 红港路天鹅湖入口处停车场平改立 | 红港路天鹅湖入口处停车场平改立 | 红港路天鹅湖入口处停车场平改立 | 占地1480㎡、车位140个 |  | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
7 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 九方体育中心北侧 | 九方体育中心北侧 | 九方体育中心北侧 | 占地3000㎡、车位100个 |  | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
8 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 文化园内 | 文化园内 | 文化园内 | 占地1608㎡、车位141个 | —— | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
9 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 大江观邸旁（滨江路排渍站） | 大江观邸旁（滨江路排渍站） | 大江观邸旁（滨江路排渍站） | 占地2000㎡、车位187个 |  | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
10 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 神农公园内 | 神农公园内 | 神农公园内 | 占地2031㎡、车位155个 |  | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
11 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 电业局前三角绿化带 | 电业局前三角绿化带 | 电业局前三角绿化带 | 占地1484㎡、车位116个 |  | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
12 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 荷塘大道高架桥下 | 荷塘大道高架桥下 | 荷塘大道高架桥下 | 占地4000㎡、车位133个 |  | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
13 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 中兴设备安装公司前坪 | 中兴设备安装公司前坪 | 中兴设备安装公司前坪 | 占地744㎡、车位67个 |  | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
14 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 早禾坪铁东路东侧 | 早禾坪铁东路东侧 | 早禾坪铁东路东侧 | 占地1072㎡、车位36个 |  | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
15 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 早禾坪铁东路西侧 | 早禾坪铁东路西侧 | 早禾坪铁东路西侧 | 占地2457㎡、车位82个 |  | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
16 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 株洲南城际站 | 株洲南城际站 | 株洲南城际站 | 占地7990㎡、车位199个 |  | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
17 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 枫溪大桥河东桥下 | 枫溪大桥河东桥下 | 枫溪大桥河东桥下 | 占地6000㎡、车位200个 |  | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
18 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 老旧小区改造及路内施划停车位 | 老旧小区改造及路内施划停车位 | 老旧小区改造及路内施划停车位 | 车位1400个 |  | 2022 | 2024 | 新建 | 市城管局
|  | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 共新增4000个停车位 | 21400
|  | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | —— | 1832081.98

## 管（总表） (hidden)
表2-2 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单（以“管”保城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 项目名称 |  | 位置 | 应用 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 性质 | 牵头单位
1 |  | 专项规划编制或修订 | 修编《株洲市城市停车设施专项规划》 |  |  | 纳入控规 | —— | —— | 2023 | 2023 | 编制 | 市城管局
2 |  | 专项规划编制或修订 | 修编《株洲市公共交通系统规划》 |  |  | 纳入控规 | —— | —— | 2022 | 2022 | 编制 | 市交通局
3 |  | 专项规划编制或修订 | 修编《株洲市慢行交通系统规划》 |  |  | 纳入控规 | —— | —— | 2022 | 2022 | 编制 | 市资规局
4 |  | 专项规划编制或修订 | 修编《株洲市物流体系规划》 |  |  | 纳入控规 | —— | —— | 2023 | 2023 | 编制 | 市资规局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 |  | —— | ——
1 |  | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 《株洲市停车收费管理办法》 |  |  | 指导实际应用 | —— | —— | 2022 | 2022 | 编制 | 市城管局
2 |  | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 《株洲市鼓励公共停车场建设暂行规定》 |  |  | 指导实际应用 | —— | —— | 2022 | 2022 | 编制 | 市城管局
3 |  | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 出台《智慧交通建设管理实施方案》 |  |  | 指导实际应用 | —— | —— | 2023 | 2023 | 编制 | 市交警支队
4 |  | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 制定《城市交通实施年报》 |  |  | 指导实际应用 | —— | —— | 2022 | 2022 | 编制 | 市资规局
5 |  | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 编制《畅通行动实施效果评估》 |  |  | 指导实际应用 | —— | —— | 年度 | 年度 | 编制 | 市住建局
6 |  | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 编制《畅通行动实施考核方案》 |  |  | 指导实际应用 | —— | —— | 2022 | 2022 | 编制 | 市住建局
7 |  | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 编制《市本级市政基础设施专项资金管理办法》 |  |  | 指导实际应用 | —— | —— | 2023 | 2023 | 编制 | 市财政局
8 |  | 落实制度 | 引入“路长制”，明确路长和日常工作，制定工作规则，管理制度和考核办法，加强路内联动共管，及时解决问题 |  |  | 指导实际应用 | —— | —— | 2022 | 2022 | 编制 | 市交警支队、市城管局、各区政府
9 |  | 落实制度 | 落实交通安全设施“三同时”制度 |  |  | 指导实际应用 | —— | —— | 2022 | 2022 | 编制
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 |  | —— | ——
1 |  | 打造10条清障示范路段 | 对长江路、天台路、黄河路、珠江路、泰山路、滨江路、建设路、新华路、红旗路、红港路开展慢行通道清障行动，加大对乱停车现象的执法和管理力度，打造清障示范路段。 |  |  | —— | —— | —— | 2022 | 2022 | 管理 | 市城管局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 |  | —— | ——
1 |  | 打造10条停车管理示范路段 | 对长江路、天台路、黄河路、珠江路、泰山路、滨江路、建设路、新华路、红旗路、红港路开展停车执法管理，确保停车有序、通行高效。 |  |  | —— | —— | —— | 2022 | 2022 | 管理 | 市交警支队
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计
1 |  | 交通严管路段 | 城区设置建设路（解放街-清石广场）、枫溪大道（解放街-芦淞区政府门口）、云龙大道（红旗中路-龙溪路）、向阳北路（云龙大道-升龙路）、田心路（北站路-田红路）、新华路（株洲大桥东口-荷塘大道）等46条主次干道确定为机动车停车行为严格管理路段。通过现场查处和交通技术监控设备查处等方式，对交通严管路段严查严管机动车违法停车等交通违法行为。 |  |  | —— | —— | —— | 2022 | 2022 | 管理 | 市交警支队
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 |  | —— | ——
1 |  | 提升桥下空间基础设施管理水平 | 完成市政基础设施普查工作，建立信息平台，确保设施及时管养维修，保证桥下空间管理规范、安全有序 |  |  | —— |  |  | 长期 | 长期 | 编制 | 市城管局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计
1 | 以“管”保城市畅通 | 新增中央隔离栏杆、智慧灯控 | 长江路（长江广场-莲花路） |  |  | —— | 长约4km | 210万元 | 2022 | 2022 | 新建 | 市交警支队
2 | 以“管”保城市畅通 | 新增中央隔离栏杆、智慧灯控 | 芦淞大桥（东桥头-人民路） |  |  | —— | 长约0.2km |  | 2022 | 2022 | 新建 | 市交警支队
3 |  | 新增中央隔离栏杆、智慧灯控 | 黑龙江路—中达路交叉口信号灯 |  |  | —— | —— | —— | 2022 | 2022 | 新建 | 市交警支队
4 |  | 新增中央隔离栏杆、智慧灯控 | 滨江路（尚格名城）交叉口信号灯 |  |  | —— | —— | —— | 2022 | 2022 | 新建 | 市交警支队
5 |  | 新增中央隔离栏杆、智慧灯控 | 红旗北路—新白石港路口电警及卡口视频监控 |  |  | —— | —— | —— | 2023 | 2023 | 新建 | 市交警支队
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 |  | —— | ——
|  | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | —— | —— | ——

## 改（总表）拆分 (hidden)
表2-3 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单（以“改”助城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 项目名称 |  |  | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 建设年限 | 性质 | 牵头单位
1 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 迎新路-东环路交叉口 | 迎新路-东环路交叉口 | 迎新路-东环路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 芦淞区住建局
2 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 株董路-东环路交叉口 | 株董路-东环路交叉口 | 株董路-东环路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 芦淞区住建局
3 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 田心立交桥下东西向开口优化 | 田心立交桥下东西向开口优化 | 田心立交桥下东西向开口优化 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 石峰区住建局
4 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 红旗路-老铁东路交叉口 | 红旗路-老铁东路交叉口 | 红旗路-老铁东路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 经开区住建局
5 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 封闭衡山中路-湘水湾三期进出口北侧绿化开口 | 封闭衡山中路-湘水湾三期进出口北侧绿化开口 | 封闭衡山中路-湘水湾三期进出口北侧绿化开口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区住建局
6 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 栗雨南路-炎帝大道交叉口（二中附小） | 栗雨南路-炎帝大道交叉口（二中附小） | 栗雨南路-炎帝大道交叉口（二中附小） | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区住建局
7 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 长江北路-森林路交叉口 | 长江北路-森林路交叉口 | 长江北路-森林路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区住建局
8 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 长江北路-神农大道交叉口 | 长江北路-神农大道交叉口 | 长江北路-神农大道交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区住建局
9 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 衡山路-环湖路交叉口 | 衡山路-环湖路交叉口 | 衡山路-环湖路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区住建局
10 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 一桥河东桥头匝道口 | 一桥河东桥头匝道口 | 一桥河东桥头匝道口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区住建局
11 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 黄河北路-明日路交叉口 | 黄河北路-明日路交叉口 | 黄河北路-明日路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
12 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 珠江北路-明日路交叉口 | 珠江北路-明日路交叉口 | 珠江北路-明日路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
13 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 珠江北路-栗雨东路交叉口 | 珠江北路-栗雨东路交叉口 | 珠江北路-栗雨东路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
14 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 黑龙江路-高新一道交叉口 | 黑龙江路-高新一道交叉口 | 黑龙江路-高新一道交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
15 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 黑龙江路-栗雨东路交叉口 | 黑龙江路-栗雨东路交叉口 | 黑龙江路-栗雨东路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
16 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 株董路-迎新路交叉口 | 株董路-迎新路交叉口 | 株董路-迎新路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 芦淞区住建局
17 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 芦淞路-石宋路交叉口 | 芦淞路-石宋路交叉口 | 芦淞路-石宋路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 芦淞区住建局
18 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 红旗路-新塘路交叉口 | 红旗路-新塘路交叉口 | 红旗路-新塘路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 荷塘区住建局
19 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 石宋路-文化路交叉口 | 石宋路-文化路交叉口 | 石宋路-文化路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 荷塘区住建局
20 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 人民路-红港路交叉口 | 人民路-红港路交叉口 | 人民路-红港路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 芦淞区住建局
21 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 长江北路-昆仑山路交叉口 | 长江北路-昆仑山路交叉口 | 长江北路-昆仑山路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
22 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 神农大道-黄河路交叉口 | 神农大道-黄河路交叉口 | 神农大道-黄河路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
23 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 珠江路-神农大道交叉口 | 珠江路-神农大道交叉口 | 珠江路-神农大道交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
24 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 滨江路-尚格名城交叉口 | 滨江路-尚格名城交叉口 | 滨江路-尚格名城交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
25 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 泰山路-珠江南路交叉口 | 泰山路-珠江南路交叉口 | 泰山路-珠江南路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
26 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 庐山路-珠江北路交叉口 | 庐山路-珠江北路交叉口 | 庐山路-珠江北路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
27 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 缩小响石广场东西向绿化 | 缩小响石广场东西向绿化 | 缩小响石广场东西向绿化 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 石峰区住建局
28 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 株所门口交叉口 | 株所门口交叉口 | 株所门口交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 石峰区住建局
29 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 新华路-钻石路交叉口 | 新华路-钻石路交叉口 | 新华路-钻石路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 荷塘区住建局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | 3000
1 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 红旗中路与新塘路交叉口 | 红旗中路与新塘路交叉口 | 红旗中路与新塘路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 优化 | 市交警支队
2 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 红旗中路与云龙大道交叉口 | 红旗中路与云龙大道交叉口 | 红旗中路与云龙大道交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2023 | 2023 | 2022-2025 | 优化 | 市交警支队
3 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 红旗北路与老铁东路交叉口 | 红旗北路与老铁东路交叉口 | 红旗北路与老铁东路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2022 | 2022 | 2022-2026 | 优化 | 市交警支队
4 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 新华路与钻石路交叉口 | 新华路与钻石路交叉口 | 新华路与钻石路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2024 | 2024 | 2022-2027 | 优化 | 市交警支队
5 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 人民路与红港路交叉口 | 人民路与红港路交叉口 | 人民路与红港路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2023 | 2023 | 2022-2028 | 优化 | 市交警支队
6 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 株董路-迎新路交叉口 | 株董路-迎新路交叉口 | 株董路-迎新路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2023 | 2023 | 2022-2029 | 优化 | 市交警支队
7 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 株董路-东环线交叉口 | 株董路-东环线交叉口 | 株董路-东环线交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2022 | 2022 | 2022-2030 | 优化 | 市交警支队
8 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 芦淞路-石宋路交叉口 | 芦淞路-石宋路交叉口 | 芦淞路-石宋路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2023 | 2023 | 2022-2031 | 优化 | 市交警支队
9 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 石宋路-文化路交叉口 | 石宋路-文化路交叉口 | 石宋路-文化路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2023 | 2023 | 2022-2032 | 优化 | 市交警支队
10 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 迎新路-东环交叉口 | 迎新路-东环交叉口 | 迎新路-东环交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2022 | 2022 | 2022-2033 | 优化 | 市交警支队
11 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设北路与响田路交叉口 | 建设北路与响田路交叉口 | 建设北路与响田路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2023 | 2023 | 2022-2034 | 优化 | 市交警支队
12 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 庐山路与珠江北路交叉口 | 庐山路与珠江北路交叉口 | 庐山路与珠江北路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2024 | 2024 | 2022-2035 | 优化 | 市交警支队
13 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 神农大道与株洲大道交叉口 | 神农大道与株洲大道交叉口 | 神农大道与株洲大道交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2022 | 2022 | 2022-2036 | 优化 | 市交警支队
14 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 神农大道与黄河北路交叉口 | 神农大道与黄河北路交叉口 | 神农大道与黄河北路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2024 | 2024 | 2022-2037 | 优化 | 市交警支队
15 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 神农大道与珠江北路交叉口 | 神农大道与珠江北路交叉口 | 神农大道与珠江北路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2024 | 2024 | 2022-2038 | 优化 | 市交警支队
16 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 明日路与珠江北路交叉口 | 明日路与珠江北路交叉口 | 明日路与珠江北路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2023 | 2023 | 2022-2039 | 优化 | 市交警支队
17 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 人民北路与白石港路交叉口 | 人民北路与白石港路交叉口 | 人民北路与白石港路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2022 | 2022 | 2022-2040 | 优化 | 市交警支队
18 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设北路与白石港路交叉口 | 建设北路与白石港路交叉口 | 建设北路与白石港路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2024 | 2024 | 2022-2041 | 优化 | 市交警支队
19 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设中路与红港路交叉口 | 建设中路与红港路交叉口 | 建设中路与红港路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2022 | 2022 | 2022-2042 | 优化 | 市交警支队
20 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设南路与新华西路交叉口 | 建设南路与新华西路交叉口 | 建设南路与新华西路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2022 | 2022 | 2022-2043 | 优化 | 市交警支队
21 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设北路与清水路交叉口 | 建设北路与清水路交叉口 | 建设北路与清水路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2024 | 2024 | 2022-2044 | 优化 | 市交警支队
22 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 响田西路与铜霞路交叉口 | 响田西路与铜霞路交叉口 | 响田西路与铜霞路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2022 | 2022 | 2022-2045 | 优化 | 市交警支队
23 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 天台路与长江南路交叉口 | 天台路与长江南路交叉口 | 天台路与长江南路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2022 | 2022 | 2022-2046 | 优化 | 市交警支队
24 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 天台路与黄河南路交叉口 | 天台路与黄河南路交叉口 | 天台路与黄河南路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2022 | 2022 | 2022-2047 | 优化 | 市交警支队
25 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 天台路与珠江北路交叉口 | 天台路与珠江北路交叉口 | 天台路与珠江北路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2022 | 2022 | 2022-2048 | 优化 | 市交警支队
26 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 泰山路与长江南路交叉口 | 泰山路与长江南路交叉口 | 泰山路与长江南路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2023 | 2023 | 2022-2049 | 优化 | 市交警支队
27 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 泰山路与黄河南路交叉口 | 泰山路与黄河南路交叉口 | 泰山路与黄河南路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2023 | 2023 | 2022-2050 | 优化 | 市交警支队
28 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 泰山路与珠江南路交叉口 | 泰山路与珠江南路交叉口 | 泰山路与珠江南路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2023 | 2023 | 2022-2051 | 优化 | 市交警支队
29 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 庐山路与长江北路交叉口 | 庐山路与长江北路交叉口 | 庐山路与长江北路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2024 | 2024 | 2022-2052 | 优化 | 市交警支队
30 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 庐山路与黄河北路交叉口 | 庐山路与黄河北路交叉口 | 庐山路与黄河北路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2024 | 2024 | 2022-2053 | 优化 | 市交警支队
31 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 神农大道与泰山路交叉口 | 神农大道与泰山路交叉口 | 神农大道与泰山路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2024 | 2024 | 2022-2054 | 优化 | 市交警支队
32 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 莲花路与株洲大道交叉口 | 莲花路与株洲大道交叉口 | 莲花路与株洲大道交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2024 | 2024 | 2022-2055 | 优化 | 市交警支队
|  | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | 1000
1 |  | 建设慢行示范区 | 建设荷塘区、经开区慢行系统示范项目 | 建设荷塘区、经开区慢行系统示范项目 | 建设荷塘区、经开区慢行系统示范项目 | 完善配套交通管理设施，切实保障通行空间连续性和舒适性。 | —— | 2022 | 2025 |  | 优化 | 市住建局
|  | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | ——
1 | 以“建”推城市畅通 | 人行过街设施建设 | 炎帝大道（栗合路处） | 炎帝大道（栗合路处） | 炎帝大道（栗合路处） | —— | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局
2 | 以“建”推城市畅通 | 人行过街设施建设 | 黄河南路（泰山学校处） | 黄河南路（泰山学校处） | 黄河南路（泰山学校处） | —— | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局
3 | 以“建”推城市畅通 | 人行过街设施建设 | 建设南路（江南商城处） | 建设南路（江南商城处） | 建设南路（江南商城处） | —— | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局
4 | 以“建”推城市畅通 | 人行过街设施建设 | 南方中学 | 南方中学 | 南方中学 | —— | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局
5 | 以“建”推城市畅通 | 人行过街设施建设 | 金城国际学校（金山工业园） | 金城国际学校（金山工业园） | 金城国际学校（金山工业园） | —— | —— | 2022 | 2022 | 2024 | 新建 | 荷塘区政府
6 | 以“建”推城市畅通 | 人行过街设施建设 | 田林路（长郡学校处） | 田林路（长郡学校处） | 田林路（长郡学校处） | —— | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 新建 | 市住建局
|  | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | 3900
1 |  | 学校周边交通组织优化方案研究 | 对白鹤小学、天元学校、天台小学、泰山学校、银海学校、二中附小等学校周边路段综合采取多种措施，缓解早晚高峰时间主干路及重要点路段的交通拥堵，优化交通信号控制技术，提升交叉口通行效率。 | 对白鹤小学、天元学校、天台小学、泰山学校、银海学校、二中附小等学校周边路段综合采取多种措施，缓解早晚高峰时间主干路及重要点路段的交通拥堵，优化交通信号控制技术，提升交叉口通行效率。 | 对白鹤小学、天元学校、天台小学、泰山学校、银海学校、二中附小等学校周边路段综合采取多种措施，缓解早晚高峰时间主干路及重要点路段的交通拥堵，优化交通信号控制技术，提升交叉口通行效率。 | —— | —— | 2022 | 2022 |  | 优化 | 市交警支队
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | ——
1 |  | 优化公交廊道 | 对泰山路、黄河路、新华路优化公交线网和城市公交站点布局，降低公交线路重复率。 | 对泰山路、黄河路、新华路优化公交线网和城市公交站点布局，降低公交线路重复率。 | 对泰山路、黄河路、新华路优化公交线网和城市公交站点布局，降低公交线路重复率。 | —— | —— | 2022 | 2023 |  | 优化 | 市交通局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | ——
总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | —— | ——

## 改（总表） (hidden)
表2-3 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单（以“改”助城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 项目名称 |  |  | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 性质 | 牵头单位
1 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 迎新路-东环路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 2022 | 改造 | 芦淞区住建局
2 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 株董路-东环路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 芦淞区住建局
3 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 田心立交桥下东西向开口优化 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 石峰区住建局
4 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 红旗路-老铁东路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 经开区住建局
5 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 封闭衡山中路-湘水湾三期进出口北侧绿化开口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区住建局
6 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 栗雨南路-炎帝大道交叉口（二中附小） |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区住建局
7 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 长江北路-森林路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区住建局
8 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 长江北路-神农大道交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区住建局
9 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 衡山路-环湖路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区住建局
10 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 一桥河东桥头匝道口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区住建局
11 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 黄河北路-明日路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
12 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 珠江北路-明日路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
13 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 珠江北路-栗雨东路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
14 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 黑龙江路-高新一道交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
15 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 黑龙江路-栗雨东路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
16 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 株董路-迎新路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 芦淞区住建局
17 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 芦淞路-石宋路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 芦淞区住建局
18 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 红旗路-新塘路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 荷塘区住建局
19 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 石宋路-文化路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 荷塘区住建局
20 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 人民路-红港路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 芦淞区住建局
21 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 长江北路-昆仑山路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
22 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 神农大道-黄河路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
23 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 珠江路-神农大道交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
24 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 滨江路-尚格名城交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
25 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 泰山路-珠江南路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
26 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 庐山路-珠江北路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
27 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 缩小响石广场东西向绿化 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 | 改造 | 石峰区住建局
28 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 株所门口交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 | 改造 | 石峰区住建局
29 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 新华路-钻石路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 | 改造 | 荷塘区住建局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | 3000
1 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 红旗中路与新塘路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
2 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 红旗中路与云龙大道交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
3 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 红旗北路与老铁东路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
4 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 新华路与钻石路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
5 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 人民路与红港路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
6 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 株董路-迎新路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
7 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 株董路-东环线交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
8 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 芦淞路-石宋路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
9 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 石宋路-文化路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
10 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 迎新路-东环交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
11 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设北路与响田路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
12 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 庐山路与珠江北路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
13 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 神农大道与株洲大道交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
14 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 神农大道与黄河北路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
15 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 神农大道与珠江北路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
16 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 明日路与珠江北路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
17 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 人民北路与白石港路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
18 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设北路与白石港路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
19 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设中路与红港路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
20 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设南路与新华西路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
21 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设北路与清水路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
22 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 响田西路与铜霞路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
23 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 天台路与长江南路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
24 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 天台路与黄河南路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
25 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 天台路与珠江北路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
26 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 泰山路与长江南路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
27 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 泰山路与黄河南路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
28 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 泰山路与珠江南路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
29 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 庐山路与长江北路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
30 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 庐山路与黄河北路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
31 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 神农大道与泰山路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
32 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 莲花路与株洲大道交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
|  | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | 1000
1 |  | 建设慢行示范区 | 建设荷塘区、经开区慢行系统示范项目 |  |  | 完善配套交通管理设施，切实保障通行空间连续性和舒适性。 | —— | 2022 | 2025 | 优化 | 市住建局
|  | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | ——
1 | 以“建”推城市畅通 | 人行过街设施建设 | 炎帝大道（栗合路处） |  |  | —— | —— | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局
2 | 以“建”推城市畅通 |  | 黄河南路（泰山学校处） |  |  | —— |  | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局
3 | 以“建”推城市畅通 |  | 建设南路（江南商城处） |  |  | —— |  | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局
4 | 以“建”推城市畅通 |  | 南方中学 |  |  | —— |  | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局
5 | 以“建”推城市畅通 |  | 金城国际学校（金山工业园） |  |  | —— |  | 2024 | 2024 | 新建 | 荷塘区政府
6 | 以“建”推城市畅通 |  | 田林路（长郡学校处） |  |  | —— |  | 2024 | 2024 | 新建 | 市住建局
|  | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | 3900
1 |  | 学校周边交通组织优化方案研究 | 对白鹤小学、天元学校、天台小学、泰山学校、银海学校、二中附小等学校周边路段综合采取多种措施，缓解早晚高峰时间主干路及重要点路段的交通拥堵，优化交通信号控制技术，提升交叉口通行效率。 |  |  | —— | —— | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | ——
1 |  | 优化公交廊道 | 对泰山路、黄河路、新华路优化公交线网和城市公交站点布局，降低公交线路重复率。 |  |  | —— | —— | 2022 | 2023 | 优化 | 市交通局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | ——
总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | —— | ——

## 引（总表） (hidden)
表2-4 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单（以“引”促城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 项目名称 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 建设年限 | 性质 | 牵头单位
1 | 以“改”助城市畅通 | 文明交通宣传及公益活动 | 开展“内畅外达、制造名城、幸福株洲”活动，培育宣传一批交通示范路口、样板路段。 | —— | —— | 年度 | 年度 | 2022 | —— | 芦淞区住建局
2 |  |  | 推动建立与汽车社会和现代社会相适应的交通文明，引导交通参与者自觉遵守交通法规，鼓励和引导市民公交出行，降低市民出行对私家车的依赖度，普及低碳环保出行理念。 | —— |  | 长期 | 长期 |  | ——
3 |  |  | 开展9 月22 日国际无车日、每月22 日的“绿色出行推动日”等绿色交通体验活动、大力倡导“135” 绿色交通出行，鼓励居民1 公里内步行出行、3 公里内自行车出行、5 公里内公交出行，普及低碳环保出行理念。 | —— |  | 年度 | 年度 |  | —— | 芦淞区住建局
4 |  |  | 制作刊播文明交通公益广告，鼓励开展“交通违法随手拍”等媒体行动，发挥媒体力量、社会力量、道德力量，传播交通安全知识、文明理念、行为准则。 | —— |  | 长期 | 长期 |  | —— | 石峰区住建局
5 |  |  | 制作刊播文明交通公益广告，鼓励开展“交通违法随手拍”等媒体行动，发挥媒体力量、社会力量、道德力量，传播交通安全知识、文明理念、行为准则。 | —— |  | 长期 | 长期 |  | —— | 经开区住建局
6 |  |  | 充分发挥公益组织、企业、社团、车友会等作用，组织开展交通安全文明体验等公益活动，以及文明交通志愿服务活动，引导交通参与者自觉遵守交通法规。 | —— |  | 长期 | 长期 |  | —— | 天元区住建局
合计 |  |  |  | —— | ——
总计 |  |  |  | —— | ——

## 建2022 (hidden)
表2-1 株洲市“十四五”城市畅通行动计划2022年项目清单（以“建”推城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 分类 | 项目名称 | 位置 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 性质 | 牵头单位
1 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 天元学校人行过街 | 黑龙江路上跨西环 | —— | 800 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区、市住建局、城发集团（原控规单位）
2 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 东环北路湘运路人行过街 | 取代人行过街斑马线，消除主辅安全隐患 | 长680m，宽5m | 700 | 2022 | 2022 | 新建 | 荷塘区住建局
3 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 二医院人行天桥扩建 | 长20m，宽5m | 长20m，宽5m | 300 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局
4 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 香博堡人行地道改建 |  | 长60m，宽5m | 800 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局
5 | 以“建”推城市畅通 |  | 辅道建设 | 西环路西辅道 | 东湖立交-衡山路 | 长度2966m，宽度15m | 9603 | 2021 | 2022 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
6 | 以“建”推城市畅通 |  | 主线开口封闭 | 3处 | 东环路1处；东环北路2处 | —— | —— | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
7 | 以“建”推城市畅通 |  | 中环标志标线、路面修缮 | 10km | —— | —— | 70 | 2022 | 2022 | 新建 | 市交警队
合计 | [5 empty] | —— | 12273
1 | 以“建”推城市畅通 |  | 快速路 | 武广大道 | 湘江大道-滨江大道 | 宽40m、长1300m | 25356 | 2021 | 2022 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
2 | 以“建”推城市畅通 |  | 主干路 | 清水塘大桥 | 新东路-清霞路 | 宽31m，长2175m | 147000 | 2019 | 2022 | 续建 | 市住建局、清水塘集团 （原控规单位）
3 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 株洲市动力大道 | 重桥西路-田红路 | 宽24m，长约1.86km | 34220 | 2021 | 2022 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
4 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 黄河北路 | 新东路-滨江北路 | 宽40m，长约0.33km | 2640 | 2021 | 2022 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
5 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 厚信路 | 明礼路~学林路 | 宽30m，长约1.27km | 6985 | 2016 | 2022 | 续建 | 经开区管委会
6 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 规划11路 | 莲花路-昆仑山路 | 宽24m，长约0.44km | 2420 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区政府
7 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 莲花路延伸段改造工程 | 新东路-东平路 | 宽30m，长约0.28km | 1540 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
8 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 博古山东路 | 西环线西辅道-南塘路路 | 宽32m，长约0.83km | 4565 | 2021 | 2022 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
9 | 以“建”推城市畅通 |  | 支路 | 金龙路 | 金月路-武广大道 | 宽14m，长约0.62km | 3410 | 2020 | 2022 | 续建 | 天元区政府
10 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 规划144路 | 滨江南路-湘湾路 | 宽7m，长约2.48km | 8680 | 2019 | 2022 | 续建 | 天元区政府
11 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 银山路 | 盘龙路—云龙大道 | 宽18m，长0.75km | 4871 | 2020 | 2022 | 续建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
12 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 泉塘路 | 盘龙路-云龙大道 | 长660m，宽15m。 | 3572 | 2020 | 2022 | 续建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
13 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 栗塘路 | 健康大道-创新大道 | 长824m，宽24m | 6630 | 2021 | 2022 | 续建 | 天元区政府
14 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 创智路 | 健康大道-创业五路 | 长800m，宽24m | 2300 | 2019 | 2022 | 续建 | 天元区政府
15 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 温泉路 | 健康大道-创新大道 | 长800m，宽18m | 2368 | 2019 | 2022 | 续建 | 天元区政府
16 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 创业四路 | 湘芸路-栗塘路 | 长800m，宽24m | 6513 | 2019 | 2022 | 续建 | 天元区政府
17 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 创业五路 | 自主创业园 | 长800m，宽18m | 4623 | 2019 | 2022 | 续建 | 天元区政府
18 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 规划11路 | 亿都漫城后侧 | 长250m，宽24m | 720 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区政府
19 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 规划156路 | 规划152路-神农大道 | 长436m，宽12m | 650 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区政府
20 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 印象路海绵化微改造工程 | 规划156路-黄山西路 | 长164m，宽12m | 300 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区政府
21 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 万溪东路 | 万富路-大石桥环路 | 长500m，宽18m | 1515 | 2020 | 2022 | 续建 | 天元区政府
22 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 大石桥环路 | 仙月环路-株洲大道北辅道 | 长1184m，宽18m | 6909 | 2020 | 2022 | 续建 | 天元区政府
23 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 大石桥环路 | 新东路-仙月环路 | 长1460m，宽18m | 5299 | 2020 | 2022 | 续建 | 天元区政府
24 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 金龙路 | 金月路-武广大道 | 长625m，宽14m | 4000 | 2020 | 2022 | 续建 | 天元区政府
25 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 祠堂路 | 月塘生态新城 | 长1270m，宽20m | 1874 | 2017 | 2022 | 续建 | 天元区政府
26 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 竹山路 | 月塘生态新城 | 长910m，宽20m | 1850 | 2017 | 2022 | 续建 | 天元区政府
27 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 规划154路 | 规划150-规划151路段 | 长232m，宽15m | 1300 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区政府
28 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 规划156路 | 规划150-规划151路段 | 长232m，宽15m | 1300 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区政府
29 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 西环线西辅道 | 泰山西路—长江西路 | 长1020m，宽14m | 2385 | 2021 | 2022 | 续建 | 天元区政府
30 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 规划01路 | 芙蓉路-规划01路 | 长831m,宽18m | 3096 | 2020 | 2022 | 续建 | 荷塘区政府
31 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 规划09路 | 规划09路-新塘路 | 长197m,宽15m | 2196 | 2020 | 2022 | 续建 | 荷塘区政府
32 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 水支03路 | 黄泥塘路-规划六路 | 长644m，宽12m | 5249 | 2020 | 2022 | 续建 | 荷塘区政府
33 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 规划二路 | 桂花路-迎风路 | 长1660m，宽16m | 19882 | 2019 | 2022 | 续建 | 荷塘区政府
34 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 规划六路 | 水园路-规划二路 | 长828m,宽20米 | 6724 | 2019 | 2022 | 续建 | 荷塘区政府
35 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 火炬路道路工程（K0+880-K1+370） |  | 长490米,宽20米 | 3849 | 2021 | 2022 | 续建 | 石峰区政府
36 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 北站路支路 |  | 长650米，宽6米 | 400 | 2022 | 2022 | 新建 | 石峰区政府
37 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 西台路 | 桔园路-龙虎路 | 长270米, 宽16米 | 2605 | 2021 | 2022 | 续建 | 经开区管委会
38 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 金科景朝集美云湖项目配套基础设施新建工程 | 台子路（卧龙路-金狮路）金狮路（云霞大道-台子路） | 台子路长0.32km，宽15m。金狮路长0.34km，宽20m | 4894 | 2021 | 2022 | 续建 | 经开区管委会
39 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 梅子湖综合开发项目湖水路工程 | 梅子湖片区 | 长720.8m，宽18m | 3200 | 2022 | 2022 | 新建 | 渌口区政府
合计 | [5 empty] | —— | 347890
1 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 停车场数据接入，社会停车场数据接入株洲市停车管理平台 |  |  | 对接150个社会停车场的车辆入离场数据，建立全市停车场动静态信息数据库。 | 600 | 2022 | 2022 | 新建
2 | 以“建”推城市畅通 |  | 二中附小旁 |  |  | 占地6670㎡、车位190个 | —— | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
3 | 以“建”推城市畅通 |  | 湘依路旁绿地（佳满康复医院对面） |  |  | 占地1000㎡、车位93个 |  | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
4 | 以“建”推城市畅通 |  | 天池公园北侧（临港路/枫溪街道办事处前坪） |  |  | 占地1500㎡、车位60个 |  | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
5 | 以“建”推城市畅通 |  | 大江观邸旁（滨江路排渍站） |  |  | 占地2000㎡、车位187个 |  | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
6 | 以“建”推城市畅通 |  | 九方体育中心北侧 |  |  | 占地3000㎡、车位100个 |  | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
合计 | [5 empty] | ——
总计 | [5 empty] | —— | ——

## 管2022 (hidden)
表2-2 株洲市“十四五”城市畅通行动计划2022年项目清单（以“管”保城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 项目名称 | 位置 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 建设年限 | 性质 | 牵头单位
1 | 以“管”保城市畅通 | 专项规划编制或修订 | 修编《株洲市公共交通系统规划》 |  | —— | —— | 2022 | 2022 | 编制 | 编制 | 市交通局
2 | 以“管”保城市畅通 |  | 修编《株洲市慢行交通系统规划》 |  | —— | —— | 2022 | 2022 | 编制 | 编制 | 市资规局
合计 |  |  |  |  | —— | ——
1 | 以“管”保城市畅通 | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 《株洲市停车收费管理办法》 |  | —— | —— | 2022 | 2022 | 编制 | 编制 | 市城管局
2 | 以“管”保城市畅通 |  | 《株洲市鼓励公共停车场建设暂行规定》 |  | —— | —— | 2022 | 2022 | 编制 | 编制 | 市城管局
4 | 以“管”保城市畅通 |  | 制定《城市交通实施年报》 |  | —— | —— | 2022 | 2022 | 编制 | 编制 | 市资规局
5 | 以“管”保城市畅通 |  | 编制《畅通行动实施效果评估》 |  | —— | —— | 2022 | 2022 | 编制 | 编制 | 市住建局
6 | 以“管”保城市畅通 |  | 编制《畅通行动实施考核方案》 |  | —— | —— | 2022 | 2022 | 编制 | 编制 | 市住建局
合计 |  |  |  |  | —— | ——
1 | 以“管”保城市畅通 | 落实制度 | 引入“路长制”，明确路长和日常工作，制定工作规则，管理制度和考核办法，加强路内联动共管，及时解决问题 |  | —— | —— | 2022 | 2022 | 编制 | 编制 | 市交警支队、市城管局、各区政府
2 | 以“管”保城市畅通 |  | 落实交通安全设施“三同时”制度 |  | —— | —— | 2022 | 2022 | 编制 | 编制 | 市交警支队、市城管局、各区政府
合计 |  |  |  |  | —— | ——
1 |  | 打造10条清障示范路段 | 对长江路、天台路、黄河路、珠江路、泰山路、滨江路、建设路、新华路、红旗路、红港路开展慢行通道清障行动，加大对乱停车现象的执法和管理力度，打造清障示范路段。 |  |  | —— | 2022 | 2022 |  | 管理 | 市城管局
合计 |  |  |  |  | —— | ——
1 |  | 打造10条停车管理示范路段 | 对长江路、天台路、黄河路、珠江路、泰山路、滨江路、建设路、新华路、红旗路、红港路开展停车执法管理，确保停车有序、通行高效。 |  | —— | —— | 2022 | 2022 |  | 管理 | 市交警支队
合计 |  |  |  |  | —— | ——
1 |  | 交通严管路段 | 城区设置建设路（解放街-清石广场）、枫溪大道（解放街-芦淞区政府门口）、云龙大道（红旗中路-龙溪路）、向阳北路（云龙大道-升龙路）、田心路（北站路-田红路）、新华路（株洲大桥东口-荷塘大道）等46条主次干道确定为机动车停车行为严格管理路段。通过现场查处和交通技术监控设备查处等方式，对交通严管路段严查严管机动车违法停车等交通违法行为。 |  | —— | —— | 2022 | 2022 |  | 管理 | 市交警支队
合计 |  |  |  |  | —— | ——
1 |  | 提升桥下空间基础设施管理水平 | 完成市政基础设施普查工作，建立信息平台，确保设施及时管养维修，保证桥下空间管理规范、安全有序 |  | —— | —— | 2022 | 2022 |  | 编制 | 市城管局
合计 |  |  |  |  | —— | ——
1 | 以“管”保城市畅通 | 新增中央隔离栏杆、智慧灯控 | 长江路（长江广场-莲花路） |  | 长约4km | 210万元 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市交警支队
2 | 以“管”保城市畅通 |  | 芦淞大桥（东桥头-人民路） |  | 长约0.2km |  | 2022 | 2022 |  | 新建 | 市交警支队
3 | 以“管”保城市畅通 |  | 黑龙江路—中达路交叉口信号灯 |  | —— | —— | 2022 | 2022 | 新建 | 新建 | 市交警支队
4 | 以“管”保城市畅通 |  | 滨江路（尚格名城）交叉口信号灯 |  | —— | —— | 2022 | 2022 | 新建 | 新建 | 市交警支队
合计 |  |  |  |  | —— | ——
|  | 总计 |  |  | —— | ——

## 改2022 (hidden)
表2-3 株洲市“十四五”城市畅通行动计划2022年项目清单（以“改”助城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 项目名称 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 建设年限 | 性质 | 牵头单位
1 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 迎新路-东环路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 芦淞区住建局
2 |  |  | 株董路-东环路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | 改造 | 芦淞区住建局
3 |  |  | 田心立交桥下东西向开口优化 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | 改造 | 石峰区住建局
4 |  |  | 红旗路-老铁东路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | 改造 | 经开区住建局
5 |  |  | 封闭衡山中路-湘水湾三期进出口北侧绿化开口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | 改造 | 天元区住建局
6 |  |  | 栗雨南路-炎帝大道交叉口（二中附小） | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | 改造 | 天元区住建局
7 |  |  | 长江北路-森林路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | 改造 | 天元区住建局
8 |  |  | 长江北路-神农大道交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | 改造 | 天元区住建局
9 |  |  | 衡山路-环湖路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | 改造 | 天元区住建局
10 |  |  | 一桥河东桥头匝道口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | 改造 | 天元区住建局
合计 |  |  |  | —— | ——
1 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 红旗北路与老铁东路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | —— | 2022 | 2022 | 2022-2026 | 优化 | 市交警支队
2 | 以“改”助城市畅通 |  | 株董路-东环线交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2030 | 优化 | 市交警支队
3 | 以“改”助城市畅通 |  | 迎新路-东环交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2033 | 优化 | 市交警支队
4 | 以“改”助城市畅通 |  | 神农大道与株洲大道交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2036 | 优化 | 市交警支队
5 | 以“改”助城市畅通 |  | 人民北路与白石港路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2040 | 优化 | 市交警支队
6 | 以“改”助城市畅通 |  | 建设中路与红港路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2042 | 优化 | 市交警支队
7 | 以“改”助城市畅通 |  | 建设南路与新华西路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2043 | 优化 | 市交警支队
8 | 以“改”助城市畅通 |  | 响田西路与铜霞路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2045 | 优化 | 市交警支队
9 | 以“改”助城市畅通 |  | 天台路与长江南路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2046 | 优化 | 市交警支队
10 | 以“改”助城市畅通 |  | 天台路与黄河南路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2047 | 优化 | 市交警支队
11 | 以“改”助城市畅通 |  | 天台路与珠江北路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 2022-2048 | 优化 | 市交警支队
合计 |  |  |  | ——
1 | 以“建”推城市畅通 | 人行过街设施建设 | 炎帝大道（栗合路处） | —— | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局
2 | 以“建”推城市畅通 |  | 黄河南路（泰山学校处） | —— | —— | 2022 | 2022 |  | 新建 | 市住建局
3 | 以“改”助城市畅通 |  | 金城国际学校（金山工业园） | —— | —— | 2022 | 2022 |  | 新建 | 荷塘区政府
合计 |  |  |  | —— | ——
1 |  | 学校周边交通组织优化方案研究 | 对白鹤小学、天元学校、天台小学、泰山学校、银海学校、二中附小等学校周边路段综合采取多种措施，缓解早晚高峰时间主干路及重要点路段的交通拥堵，优化交通信号控制技术，提升交叉口通行效率。 | —— | —— | 2022 | 2022 |  | 优化 | 市交警支队
合计 |  |  |  | —— | ——
总计 |  |  |  | —— | ——

## 引2022 (hidden)
表2-4 株洲市“十四五”城市畅通行动计划2022年项目清单（以“引”促城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 项目名称 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 建设年限 | 性质 | 牵头单位
1 | 以“改”助城市畅通 | 文明交通宣传及公益活动 | 开展“内畅外达、制造名城、幸福株洲”活动，培育宣传一批交通示范路口、样板路段。 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | —— | 芦淞区住建局
2 |  |  | 推动建立与汽车社会和现代社会相适应的交通文明，引导交通参与者自觉遵守交通法规，鼓励和引导市民公交出行，降低市民出行对私家车的依赖度，普及低碳环保出行理念。 |  |  | 2022 | 2022 |  | ——
3 |  |  | 开展9 月22 日国际无车日、每月22 日的“绿色出行推动日”等绿色交通体验活动、大力倡导“135” 绿色交通出行，鼓励居民1 公里内步行出行、3 公里内自行车出行、5 公里内公交出行，普及低碳环保出行理念。 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | —— | 芦淞区住建局
4 |  |  | 制作刊播文明交通公益广告，鼓励开展“交通违法随手拍”等媒体行动，发挥媒体力量、社会力量、道德力量，传播交通安全知识、文明理念、行为准则。 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | —— | 石峰区住建局
5 |  |  | 制作刊播文明交通公益广告，鼓励开展“交通违法随手拍”等媒体行动，发挥媒体力量、社会力量、道德力量，传播交通安全知识、文明理念、行为准则。 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | —— | 经开区住建局
6 |  |  | 充分发挥公益组织、企业、社团、车友会等作用，组织开展交通安全文明体验等公益活动，以及文明交通志愿服务活动，引导交通参与者自觉遵守交通法规。 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 |  | —— | 天元区住建局
合计 |  |  |  | —— | ——
总计 |  |  |  | —— | ——

## 2022年度 (hidden)
表3 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单（2022年建设项目）
序号 | 工作任务 | 类别 | 分类 | 项目名称 | 位置 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 建设年限 | 性质 | 牵头单位
1 |  | 畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 天元学校人行过街 | 黑龙江路上跨西环 | —— | 800 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区、城发集团
2 |  |  |  | 东环北路湘运路人行过街 | 取代人行过街斑马线，消除主辅安全隐患 | 长680m，宽5m | 700 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 荷塘区住建局
3 |  |  |  | 二医院人行天桥扩建 | 长20m，宽5m | 长20m，宽5m | 300 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局
4 |  |  |  | 香博堡人行地道改建 |  | 长60m，宽5m | 800 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局
5 |  |  | 辅道建设 | 西环路西辅道 | 东湖立交-衡山路 | 长度2966m，宽度15m | 9603 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | 续建 | 城发集团
6 |  |  | 互通及匝道 建设 | 铜霞路立交 | 平改立 | —— | 50000 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 前期 | 市资规局
7 |  |  | 主线开口封闭 | 60余处 | 除北环、东环北路以外，其余均有主线开口 | —— | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 各区政府
8 |  |  | 主线调头封闭 | 3处 | 东环路1处；东环北路2处 | —— | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局+市交警队
9 |  |  | 中环标志标线、路面修缮 | 10km | —— | —— | 70 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市交警队
小计 | [6 empty] | 62273
1 |  | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 云峰大道 | 福林路-示范区边界 | 宽42.5m-55.5m，长2.2km | 15850 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 经开区管委会
2 |  |  |  | 武广大道 | 湘江大道-滨江大道 | 宽40m、长1300m | 25356 | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 城发集团
3 |  |  |  | 清水塘大桥 | 新东路-清霞路 | 宽31m，长2175m | 147000 | 2019 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 清水塘集团
4 |  |  |  | 株洲市动力大道 | 重桥西路-田红路 | 宽24m，长约1.86km | 34220 | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 城发集团
5 |  |  |  | 昆仑山路 | 规划155路-衡山路 | 宽36m，长约0.39km | 3200 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 前期 | 城发集团
6 |  |  |  | 昆仑山路 | 工业大道南侧 | 宽34.5m，长约0.15km | 1050 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 前期 | 城发集团
7 |  |  |  | 昆仑山路 | 珠江路-黑龙江路 | 宽33-36m，长约1.1km | 8800 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 前期 | 城发集团
8 |  |  |  | 黄河北路 | 新东路-滨江北路 | 宽40m，长约0.33km | 2640 | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 城发集团
9 |  |  |  | 天池路 | 南环路南辅道-市区界 | 宽42m，长约2.7km | 21600 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 前期 | 地产集团
10 |  |  | 次干路 | 厚信路 | 明礼路~学林路 | 宽30m，长约1.27km | 6985 | 2016 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 经开区管委会
11 |  |  |  | 黄山路 | 规划151路-神农大道 | 宽24m，长约0.72km | 3600 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 前期 | 天元区政府
12 |  |  |  | 响泉路 | 南泉西路-武广大道 | 宽28m，长约0.74km | 4070 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 前期 | 城发集团
13 |  |  |  | 规划11路 | 莲花路-昆仑山路 | 宽24m，长约0.44km | 2420 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
14 |  |  |  | 莲花路延伸段改造工程 | 新东路-东平路 | 宽30m，长约0.28km | 1540 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 前期 | 城发集团
15 |  |  |  | 博古山东路 | 西环线西辅道-南塘路路 | 宽32m，长约0.83km | 4565 | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 城发集团
16 |  | 拉通尽端路工程 | 支路 | 金龙路 | 金月路-武广大道 | 宽14m，长约0.62km | 3410 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
17 |  |  |  | 规划144路 | 滨江南路-湘湾路 | 宽7m，长约2.48km | 8680 | 2019 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
18 |  |  |  | 银山路 | 盘龙路—云龙大道 | 宽18m，长0.75km | 4871 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 国投集团
19 |  |  |  | 泉塘路 | 盘龙路-云龙大道 | 长660m，宽15m。 | 3572 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 国投集团
20 |  |  |  | 栗塘路 | 健康大道-创新大道 | 长824m，宽24m | 6630 | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
21 |  |  |  | 创智路 | 健康大道-创业五路 | 长800m，宽24m | 2300 | 2019 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
22 |  |  |  | 温泉路 | 健康大道-创新大道 | 长800m，宽18m | 2368 | 2019 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
23 |  |  |  | 创业四路 | 湘芸路-栗塘路 | 长800m，宽24m | 6513 | 2019 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
24 |  |  |  | 创业五路 | 自主创业园 | 长800m，宽18m | 4623 | 2019 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
25 |  |  |  | 尚格小学周边道路 | 尚格小学-规划36路 | 长260m，宽15m | 500 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
26 |  |  |  | 规划11路 | 亿都漫城后侧 | 长250m，宽24m | 720 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
27 |  |  |  | 规划156路 | 规划152路-神农大道 | 长436m，宽12m | 650 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
28 |  |  |  | 印象路海绵化微改造工程 | 规划156路-黄山西路 | 长164m，宽12m | 300 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
29 |  |  |  | 万溪东路 | 万富路-大石桥环路 | 长500m，宽18m | 1515 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
30 |  |  |  | 大石桥环路 | 仙月环路-株洲大道北辅道 | 长1184m，宽18m | 6909 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
31 |  |  |  | 大石桥环路 | 新东路-仙月环路 | 长1460m，宽18m | 5299 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
32 |  |  |  | 金龙路 | 金月路-武广大道 | 长625m，宽14m | 4000 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
33 |  |  |  | 祠堂路 | 月塘生态新城 | 长1270m，宽20m | 1874 | 2017 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
34 |  |  |  | 竹山路 | 月塘生态新城 | 长910m，宽20m | 1850 | 2017 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
35 |  |  |  | 规划154路 | 规划150-规划151路段 | 长232m，宽15m | 1300 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
36 |  |  |  | 规划156路 | 规划150-规划151路段 | 长232m，宽15m | 1300 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
37 |  |  |  | 西环线西辅道 | 泰山西路—长江西路 | 长1020m，宽14m | 2385 | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
38 |  |  |  | 规划01路 | 芙蓉路-规划01路 | 长831m,宽18m | 3096 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
39 |  |  |  | 规划09路 | 规划09路-新塘路 | 长197m,宽15m | 2196 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
40 |  |  |  | 水支03路 | 黄泥塘路-规划六路 | 长644m，宽12m | 5249 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
41 |  |  |  | 规划二路 | 桂花路-迎风路 | 长1660m，宽16m | 19882 | 2019 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
42 |  |  |  | 规划六路 | 水园路-规划二路 | 长828m,宽20米 | 6724 | 2019 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
43 |  |  |  | 火炬路道路工程（K0+880-K1+370） |  | 长490米,宽20米 | 3849 | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 石峰区政府
44 |  |  |  | 北站路支路 |  | 长650米，宽6米 | 400 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 石峰区政府
45 |  |  |  | 西台路 | 桔园路-龙虎路 | 长270米, 宽16米 | 2605 | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 经开区管委会
46 |  |  |  | 金科景朝集美云湖项目配套基础设施新建工程 | 台子路（卧龙路-金狮路）金狮路（云霞大道-台子路） | 台子路长0.32km，宽15m。金狮路长0.34km，宽20m | 4894 | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 经开区管委会
47 |  | 拉通尽端路工程 | 支路 | 梅子湖综合开发项目湖水路工程 | 梅子湖片区 | 长720.8m，宽18m | 3200 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 渌口区政府
小计 | [6 empty] | 406560
1 |  | 交叉口微改造工程 | 迎新路-东环路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 芦淞区住建局
2 |  |  | 株董路-东环路交叉口 |  |  |  | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 芦淞区住建局
3 |  |  | 田心立交桥下东西向开口优化 |  |  |  | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 石峰区住建局
4 |  |  | 红旗路-老铁东路交叉口 |  |  |  | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 经开区住建局
5 |  |  | 封闭衡山中路-湘水湾三期进出口北侧绿化开口 |  |  |  | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区住建局
6 |  |  | 栗雨南路-炎帝大道交叉口（二中附小） |  |  |  | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区住建局
7 |  |  | 长江北路-森林路交叉口 |  |  |  | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区住建局
8 |  |  | 长江北路-神农大道交叉口 |  |  |  | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区住建局
9 |  |  | 衡山路-环湖路交叉口 |  |  |  | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区住建局
10 |  |  | 一桥河东桥头匝道口 |  |  |  | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区住建局
小计 | [6 empty] | 1000
1 |  | 公共停车场建设 | 停车场数据接入，社会停车场数据接入株洲市停车管理平台 |  |  | 对接150个社会停车场的车辆入离场数据，建立全市停车场动静态信息数据库。 | 600 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局、国投集团
2 |  |  | 二中附小旁 |  |  | 占地6670㎡、车位190个 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
3 |  |  | 湘依路旁绿地（佳满康复医院对面） |  |  | 占地1000㎡、车位93个 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
4 |  |  | 天池公园北侧（临港路/枫溪街道办事处前坪） |  |  | 占地1500㎡、车位60个 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
5 |  |  | 大江观邸旁（滨江路排渍站） |  |  | 占地2000㎡、车位187个 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
6 |  |  | 九方体育中心北侧 |  |  | 占地3000㎡、车位100个 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
小计 | [5 empty] | 630个停车位 | 4380
1 |  | 人行过街设施建设 | 炎帝大道（栗合路处） |  |  | —— | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局
2 |  |  | 南方中学 |  |  | —— | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局
金城学校
小计 | [6 empty] | 1300
1 |  | 新增中央隔离栏杆 | 长江路（长江广场-莲花路） |  |  | 长约4km | 210 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市交警支队
2 |  |  | 芦淞大桥（东桥头-人民路） |  |  | 长约0.2km |  | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市交警支队
小计 | [6 empty] | 210
总计 | [6 empty] | 475723

## 2023年度 (hidden)
表4 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单（2023年建设项目）
序号 | 类别 | 分类 | 项目名称 | 位置 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 建设年限 | 性质 | 牵头单位
1 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 西环路东辅道 | 衡山路-王家坪立交 | 长度1495m，宽度15m | 4840（不含拆迁） | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 新建 | 城发集团
2 |  | 互通及匝道 建设 | 响田大桥拓宽改造及节点工程 | 拓宽与主线通行能力匹配 | 330m，宽32m；东接线260m，西接线520m | 29000 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 新建 | 市住建局
小计 | [5 empty] | 33840
1 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 新塘西路 | 红旗路-铁东路 | 宽40m，长910m | 39922 | 2020 | 2023 | 2022-2024 | 续建 | 城发集团
2 |  |  | 新塘路（金荷大道） | 北环大道-金桥路 | 宽40m、长1470m | 30160 | 2020 | 2023 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
3 |  |  | 南塘路 | 凿石路-昆仑山南路 | 宽36m，长约0.32km | 2600 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
4 |  |  | 滨江大道 | 建宁大桥-健康大道 | 宽27m，长1.52km | 35053 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
5 |  |  | 黑龙江路 | 西环线-昆仑山路 | 宽36m，长约0.38km | 3000 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
6 |  |  | 黑龙江路 | 新东路-滨江北路 | 宽40m，长约0.48km | 3800 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
7 |  |  | 铁东路 | 迎新路-航机路 | 宽40m，长约2.5km | 20000 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
8 |  |  | 铁东路 | 新华路-响田路 | 宽40m，长约5.1km | 40800 | 2020 | 2023 | 2022-2024 | 续建 | 城发集团
9 |  |  | 千亿大道 | 航翼路-渌枫大道 | 宽42m，长约1.2km | 6400 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府
10 |  |  | 藏龙路 | 田红路-田林路 | 宽36m，长约1.92km | 15360 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 石峰区政府
11 |  |  | 天池路 | 航空大道-南环线南辅道 | 宽42m，长1610 m | 37876 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
12 |  |  | 升龙路 | 迎风路-北环大道 | 宽30m，长约0.82km | 9575 | 2021 | 2023 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
13 |  |  | 华强北路 | 云峰大道-示范区边界 | 宽30m，长约2.1km | 10500 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 经开区管委会
14 |  | 次干路 | 白石港路 | 红旗路-云龙大道 | 宽24-30m，长约0.72km | 4320 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 经开区管委会
15 |  |  | 南站路新建下穿铁路立交工程 | 服饰大道-南站路 | 宽21.5-25m，长166m | 16987 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府
16 |  |  | 白云路 | GH规划32路-向阳路 | 宽30m，长约0.8km | 4800 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 地产集团
17 |  |  | 育才路 | 新华路-铁东路 | 宽18m，长约1.1km | 5500 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 荷塘区政府
18 |  |  | 黄泥塘路 | 新塘路-东城路 | 宽30m，长约3.6km | 21600 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 荷塘区政府、国投集团、地产集团
19 |  |  | 芙蓉路 | 新塘路-新华东路 | 宽30m，长约1.1km | 6000 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 荷塘区政府、国投集团
20 |  |  | 荷塘路 | 金钩山路-黄泥塘路 | 宽28m，长约0.67km | 3685 | 2020 | 2023 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
21 |  |  | 水园路 | 黄泥塘路-北环大道 | 宽30m，长约1.95km | 10725 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 国投集团
22 |  |  | 栗合路 | 衡山路-凿石路、南泉东路-武广大道 | 宽32m，长约1.35km | 7425 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
23 |  |  | 溪五路 | 天枫路-南环线 | 宽20m，长约0.38km | 2090 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
24 |  |  | 昆仑山北路 | 神农大道-昆仑山路 | 宽24m，长约0.86km | 4730 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
25 |  | 支路 | 隆兴路 | 规划08路-规划09路 | 宽16m，长约0.44km | 1760 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
26 |  |  | 昆仑北支路 | 西环线东辅道-株洲大道南辅道（栗雨路） | 宽17m，长约0.36km | 1440 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
27 |  |  | 枫四路新建工程 | 溪三路-瑶溪北路 | 宽18m，长0.651km | 7000 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
28 |  |  | 枫溪大桥东辅道新建工程 | 枫溪生态城 | 长0.48km | 3500 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
29 |  |  | 规划四路 | 日新路-中车大道 | 宽18m，长0.6km | 3348 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 国投集团
30 |  |  | 菊塘路 | 傅家冲路-杨家冲路 | 宽12m，长0.36km | 1559 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 国投集团
31 |  |  | 潭海路 | 言书路-云龙大道 | 长260m，宽20m。 | 1876 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 续建 | 国投集团
32 |  |  | 早禾路 | 江渌路-北株渌路 | 长0.417公里，宽25米 | 3700 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 地产集团
33 |  |  | 江河二路 | 株洲大道-黄河北路 | 长796m，宽14m | 2162 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 地产集团
34 |  |  | 昆仑山北路 | 神农大道-江河一路 | 长564.23m，宽24m | 2790 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 地产集团
35 |  |  | 沿河旧支142路 | 体育路-七一路 | 长约280m，宽12m | 470 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府
36 |  |  | 服饰二路 | 创业六路-天池路 | 长320m，宽18m | 2600 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府
37 |  |  | 启明路 | 机场大道-航程路 | 长442米，宽15米 | 1743 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府
38 |  |  | 南车北路 | 迎风路-北环大道 | 长831m,宽16m | 4603 | 2021 | 2023 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
39 |  |  | 规划支路三 |  | 宽20m，长510m | 2368 | 2020 | 2023 | 2022-2024 | 续建 | 石峰区政府
40 |  |  | 规划四路 |  | 长600m，宽18m | 3348 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 石峰区政府
小计 | [5 empty] | 387175
1 | 交叉口微改造工程 | 黄河北路-明日路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
2 |  | 珠江北路-明日路交叉口 |  |  |  | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
3 |  | 珠江北路-栗雨东路交叉口 |  |  |  | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
4 |  | 黑龙江路-高新一道交叉口 |  |  |  | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
5 |  | 黑龙江路-栗雨东路交叉口 |  |  |  | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
6 |  | 株董路-迎新路交叉口 |  |  |  | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 芦淞区住建局
7 |  | 芦淞路-石宋路交叉口 |  |  |  | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 芦淞区住建局
8 |  | 红旗路-新塘路交叉口 |  |  |  | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 荷塘区住建局
9 |  | 石宋路-文化路交叉口 |  |  |  | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 荷塘区住建局
10 |  | 人民路-红港路交叉口 |  |  |  | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 改造 | 芦淞区住建局
小计 | [5 empty] | 1000
1 | 公共停车场建设 | 文化园内 |  |  | 占地1608㎡、车位141个 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
2 |  | 红港路天鹅湖入口处（平改立） |  |  | 占地1480㎡、车位140个 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
3 |  | 神农公园内 |  |  | 占地2031㎡、车位155个 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
4 |  | 电业局前三角绿化带 |  |  | 占地1484㎡、车位116个 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
5 |  | 荷塘大道高架桥下 |  |  | 占地4000㎡、车位133个 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
小计 |  |  |  |  | 685个停车位 | 4110
1 | 人行过街设施建设 | 建设南路（江南商城处） |  |  | —— | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局
2 |  | 泰山学校 |  |  | —— | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局
小计 |  |  |  |  | 1300
合计 |  |  |  |  | 427425

## 2024年度 (hidden)
表5 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单（2024年度建设项目）
序号 | 类别 | 分类 | 项目名称 | 位置 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 建设年限 | 性质 | 牵头单位
1 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 建宁大桥东桥头匝道及南北辅道 | 滨江南路-航空大道 | 北辅道长1570m，宽15m，南辅道长1610m，宽15m，沿江路立交匝道长约420m，宽11m | 40580 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
2 |  |  | 建宁大桥西桥头南北辅道 | 王家坪立交-滨江路 | 南辅道长850m，宽14-18m；北辅道长950m，宽14-18m | 19717 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
3 |  |  | 西环路东辅道 | 东湖立交-泰山路 | 长度2267m，宽度15m | 7340 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
4 |  |  | 东湖立交周边辅道 | 东湖立交四周 | 城市次干道，长2080m，宽15m | 6735 | 2024 | 2024 | 2024 | 新建 | 市资规局
5 |  | 互通及匝道 建设 | 石峰大桥东匝道 | 沿江路-铜霞路 | 匝道长768.5m，宽13.25m；两侧辅道长745m，宽12.5m | 22242 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 清水塘集团
6 |  |  | 石峰大桥西匝道 | 滨江路-东湖立交 | 匝道长730m，宽13.25m；南北辅道长700m，宽12.5m | 23719 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
7 |  |  | 衡山路匝道 | 衡山西路以南接西环路匝道 | 匝道长1633m，宽8.5m | 2776（不含拆迁） | 2023 | 2024 | 2023-2024 | 新建 | 城发集团
8 |  |  | 珠江北路匝道 | 珠江北路以南接西环线匝道 | 匝道长1454m，宽8.5m | 2472（不含拆迁） | 2023 | 2024 | 2023-2024 | 新建 | 城发集团
9 |  |  | 东城大道接南环路立交 | 航空大道-南环线 | —— | 19373 | 2023 | 2024 | 2023-2025 | 新建 | 市资规局
10 |  |  | 黄泥塘路上跨东环北路 | 立交 | —— | 3548 | 2023 | 2024 | 2023-2025 | 前期 | 荷塘区
11 |  |  | 江渌路匝道 | 江渌路对接东环线 | 匝道长约800m，宽8.5m | 2584 | 2024 | 2024 | 2024-2025 | 前期 | 市资规局
小计 | [5 empty] | 151086
1 | 拉通尽端路工程 | 快速路 | 东城大道 | 天池路（枫林路）-千亿大道 | 宽60m，长约4km | 119500 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府、渌口区政府
2 |  |  | 湘江大道二期 | 龙洲路-朱亭镇 | 宽60m，长约17.72km | 119000 | 2021 | 2024 | 2022-2024 | 续建 | 城发集团
3 |  | 主干路 | 田心大道 | 迎宾路-云龙大道 | 宽60m，长7425m | 242965 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 经开区管委会
4 |  |  | 武广大道 | 栗雨路-湘江大道 | 宽40m、长约800m | 5000 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
5 |  |  | 健康大道 | 乐山大道-湘江大道 | 宽40m，长1.3km | 20532 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
6 |  |  | 铁东路 | 芦淞路-江渌路 | 宽40m，长约3.75km | 30000 | 2024 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
|  |  | 新马东路（衡山路） | 京港澳高速-湘芸路 | 宽60m，长约1.78km | 14240 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
|  |  | 金桥路 | 荷塘大道-金塘大道 | 宽40m，长2363m | 45197 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 荷塘区政府
|  |  | 学林路 | 龙母河-厚信路，云龙大道-升龙路 | 宽42m，长2100m | 34130 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 经开区管委会
7 |  |  | 盘龙路 | 规划（站后）支路-银山路、崇德路-学林路 | 宽42m，长1836m | 31500 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 经开区管委会
8 |  |  | 藏龙路 | 大丰站-迎宾大道 | 宽40m，长约1.5km | 12000 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 国投集团
|  | 次干路 | 新文化路 | 东环线-田园路 | 宽26m、长870m | 13420 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
9 |  |  | 沿江路 | 溪三路-市区界 | 宽24m，长约6.45km | 38700 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
10 |  |  | 报亭路 | 田心大道-建设北路、时代大道-中车大道 | 宽26m，长约3.74km | 20570 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 石峰区政府
11 |  |  | 创业大道 | 乐山大道-湘江大道 | 宽30m，长约0.8km | 4400 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
12 |  |  | 森林路南段 | 泰山西路-衡山中路 | 宽20m，长约1.1km | 6050 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
13 |  | 支路 | 云湖街 | 长龙街-卧龙路 | 长度216m，路18m。 | 1403 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 国投集团
14 |  |  | 长龙街 | 玉龙路-新桥路 | 长度653m，路16m。 | 2759.88 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 国投集团
15 |  |  | 规划一路二期 | 中车大道-四兴路 | 长度180m，宽20m。 | 659 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 国投集团
16 |  |  | 芙蓉路 | 水支06路—升龙路 | 长670m，宽20m | 5010.1 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 国投集团
17 |  |  | 丽舍路二期 | 东环北路-悦舍路 | 610m，宽20m | 5712 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 荷塘区政府
小计 | [5 empty] | 772747.98
1 | 交叉口微改造工程 | 长江北路-昆仑山路交叉口 |  |  | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
2 |  | 神农大道-黄河路交叉口 |  |  |  | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
3 |  | 珠江路-神农大道交叉口 |  |  |  | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
4 |  | 滨江路-尚格名城交叉口 |  |  |  | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
5 |  | 泰山路-珠江南路交叉口 |  |  |  | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
6 |  | 庐山路-珠江北路交叉口 |  |  |  | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
7 |  | 缩小响石广场东西向绿化 |  |  |  | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 石峰区住建局
8 |  | 株所门口交叉口 |  |  |  | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 石峰区住建局
9 |  | 新华路-钻石路交叉口 |  |  |  | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 改造 | 荷塘区住建局
小计 | [5 empty] | 1000
1 | 32处交通堵点整治 | 红旗中路与新塘路交叉口、红旗中路与云龙大道交叉口、红旗北路与铁东路交叉口、新华路与钻石路交叉口、人民路与红港路交叉口、人民北路与白石港路交叉口、建设北路与白石港路交叉口、建设中路与红港路交叉口、建设南路与新华西路交叉口、株董路-迎新路交叉口、株董路-东环线交叉口、芦淞路-石宋路交叉口、石宋路-文化路交叉口、迎新路-东环交叉口、建设北路与响田路交叉口、建设北路与清水路交叉口、响田西路与铜霞路交叉口、天台路与长江南路交叉口、天台路与黄河南路交叉口、天台路与珠江北路交叉口、泰山路与长江南路交叉口、泰山路与黄河南路交叉口、泰山路与珠江南路交叉口、庐山路与长江北路交叉口、庐山路与黄河北路交叉口、庐山路与珠江北路交叉口、神农大道与株洲大道交叉口、神农大道与黄河北路交叉口、神农大道与珠江北路交叉口、神农大道与泰山路交叉口、莲花路与株洲大道交叉口、明日路与珠江北路交叉口 |  |  | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | 1000 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 优化 | 市交警支队
1 | 公共停车场建设 | 停车管理软件升级，实现智能停车导航和缴费 |  |  | 智能停车导航：为用户提供停车场动态数据、当前距离、停车费用、车位类型等信息的智能停车导航服务，精准导航至空闲停车位。智能缴费服务：通过地图APP整合已有的停车缴费能力（包括路内外停车），在地图中按城市、区域等建立“一键缴费”能力，在用户绑定车辆的情况下，实时通知入场信息，提醒用户缴费，实现先停车后缴费。让用户在离场时，快速缴费、快速离场。 | 800 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市城管局、国投集团
2 |  | 中兴设备安装公司前坪 |  |  | 占地744㎡、车位67个 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
3 |  | 早禾坪铁东路东侧 |  |  | 占地1072㎡、车位36个 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
4 |  | 早禾坪铁东路西侧 |  |  | 占地2457㎡、车位82个 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
5 |  | 株洲南城际站 |  |  | 占地7990㎡、车位199个 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
6 |  | 枫溪大桥河东桥下 |  |  | 占地6000㎡、车位200个 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
7 |  | 老旧小区改造及路内施划停车位 |  |  | 车位1400个 | —— | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市城管局
小计 |  |  |  |  | 1984个停车位 | 12910
1 | 人行过街设施建设 | 金城国际学校（金山工业园） |  |  | —— | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 新建 | 荷塘区政府
2 |  | 田林路（长郡学校处） |  |  | —— | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 新建 | 市住建局
小计 | [5 empty] | 1300
合计 | [5 empty] | 940043.98

## Sheet2 (hidden)
类别 | 分类 | 项目名称 | 位置 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 建设年限 | 性质 | 牵头单位
畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 天元学校人行过街 | 黑龙江路上跨西环 | —— | 800 | 2022 | 新建 | 天元区、城发集团
畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 东环北路湘运路人行过街 | 取代人行过街斑马线，消除主辅安全隐患 | 长680m，宽5m | 700 | 2022 | 新建 | 荷塘区住建局
畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 二医院人行天桥扩建 | 长20m，宽5m | 长20m，宽5m | 300 | 2022 | 新建 | 市住建局
畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 香博堡人行地道改建 |  | 长60m，宽5m | 800 | 2022 | 新建 | 市住建局
畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 建宁大桥东桥头匝道及南北辅道 | 滨江南路-航空大道 | 北辅道长1570m，宽15m，南辅道长1610m，宽15m，沿江路立交匝道长约420m，宽11m | 40580 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 建宁大桥西桥头南北辅道 | 王家坪立交-滨江路 | 南辅道长850m，宽14-18m；北辅道长950m，宽14-18m | 19717 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 西环路东辅道 | 衡山路-王家坪立交 | 长度1495m，宽度15m | 4840（不含拆迁） | 2022-2023 | 新建 | 城发集团
畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 西环路东辅道 | 东湖立交-泰山路 | 长度2267m，宽度15m | 7340 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 西环路西辅道 | 东湖立交-衡山路 | 长度2966m，宽度15m | 9603 | 2021-2022 | 新建 | 城发集团
畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 东湖立交周边辅道 | 东湖立交四周 | 城市次干道，长2080m，宽15m | 6735 | 2024 | 新建 | 市资规局
畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 石峰大桥东匝道 | 沿江路-铜霞路 | 匝道长768.5m，宽13.25m；两侧辅道长745m，宽12.5m | 22242 | 2022-2024 | 新建 | 清水塘集团
畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 石峰大桥西匝道 | 滨江路-东湖立交 | 匝道长730m，宽13.25m；南北辅道长700m，宽12.5m | 23719 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 东城大道接南环路立交 | 航空大道-南环线 | —— | 19373 | 2023-2025 | 新建 | 市资规局
畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 铜霞路立交 | 平改立 | —— | 50000 | 2022 | 前期 | 市资规局
畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 响田大桥拓宽改造及节点工程 | 拓宽与主线通行能力匹配 | 330m，宽32m；东接线260m，西接线520m | 29000 | 2022-2023 | 新建 | 市住建局
畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 衡山路匝道 | 衡山西路以南接西环路匝道 | 匝道长1633m，宽8.5m | 2776（不含拆迁） | 2023-2024 | 新建 | 城发集团
畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 珠江北路匝道 | 珠江北路以南接西环线匝道 | 匝道长1454m，宽8.5m | 2472（不含拆迁） | 2023-2024 | 新建 | 城发集团
畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 黄泥塘路上跨东环北路 | 立交 | —— | 3548 | 2023-2025 | 新建 | 荷塘区
畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 江渌路匝道 | 江渌路对接东环线 | 匝道长约800m，宽8.5m | 2584 | 2024-2025 | 新建 | 市资规局
畅通中环大道工程 | 主线开口封闭 | 60余处 | 除北环、东环北路以外，其余均有主线开口 | —— | —— | 2022 | 新建 | 各区政府
畅通中环大道工程 | 主线调头封闭 | 3处 | 东环路1处；东环北路2处 | —— | —— | 2022 | 新建 | 市城管局+市交警队
畅通中环大道工程 | 中环标志标线、路面修缮 | 10km | —— | —— | 70 | 2022 | 新建 | 市交警队
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | 247199
拉通尽端路工程 | 快速路 | 东城大道 | 天池路（枫林路）-千亿大道 | 宽60m，长约4km | 119500 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府、渌口区政府
拉通尽端路工程 | 快速路 | 湘江大道二期 | 龙洲路-朱亭镇 | 宽60m，长约17.72km | 119000 | 2022-2024 | 续建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 田心大道 | 迎宾路-云龙大道 | 宽60m，长7425m | 242965 | 2022-2024 | 新建 | 经开区管委会
拉通尽端路工程 | 主干路 | 云峰大道 | 福林路-示范区边界 | 宽42.5m-55.5m，长2.2km | 15850 | 2022-2024 | 续建 | 经开区管委会
拉通尽端路工程 | 主干路 | 新塘西路 | 红旗路-铁东路 | 宽40m，长910m | 39922 | 2022-2024 | 续建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 新塘路（金荷大道） | 北环大道-金桥路 | 宽40m、长1470m | 30160 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
拉通尽端路工程 | 主干路 | 武广大道 | 湘江大道-滨江大道 | 宽40m、长1300m | 25356 | 2022-2024 | 续建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 武广大道 | 栗雨路-湘江大道 | 宽40m、长约800m | 5000 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 清水塘大桥 | 新东路-清霞路 | 宽31m，长2175m | 147000 | 2022-2024 | 续建 | 清水塘集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 南塘路 | 凿石路-昆仑山南路 | 宽36m，长约0.32km | 2600 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 株洲市动力大道 | 重桥西路-田红路 | 宽24m，长约1.86km | 34220 | 2022-2024 | 续建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 滨江大道 | 建宁大桥-健康大道 | 宽27m，长1.52km | 35053 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 健康大道 | 乐山大道-湘江大道 | 宽40m，长1.3km | 20532 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 昆仑山路 | 规划155路-衡山路 | 宽36m，长约0.39km | 3200 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 昆仑山路 | 工业大道南侧 | 宽34.5m，长约0.15km | 1050 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 昆仑山路 | 珠江路-黑龙江路 | 宽33-36m，长约1.1km | 8800 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 黑龙江路 | 西环线-昆仑山路 | 宽36m，长约0.38km | 3000 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 黑龙江路 | 新东路-滨江北路 | 宽40m，长约0.48km | 3800 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 黄河北路 | 新东路-滨江北路 | 宽40m，长约0.33km | 2640 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 新马东路（衡山路） | 京港澳高速-湘芸路 | 宽60m，长约1.78km | 14240 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 铁东路 | 迎新路-航机路 | 宽40m，长约2.5km | 20000 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 铁东路 | 芦淞路-江渌路 | 宽40m，长约3.75km | 30000 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 铁东路 | 新华路-响田路 | 宽40m，长约5.1km | 40800 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 金桥路 | 荷塘大道-金塘大道 | 宽40m，长2363m | 45197 | 2022-2024 | 新建 | 荷塘区政府
拉通尽端路工程 | 主干路 | 盘龙路 | 规划（站后）支路-银山路、崇德路-学林路 | 宽42m，长1836m | 31500 | 2022-2024 | 新建 | 经开区管委会
拉通尽端路工程 | 主干路 | 千亿大道 | 航翼路-渌枫大道 | 宽42m，长约1.2km | 6400 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府
拉通尽端路工程 | 主干路 | 藏龙路 | 大丰站-迎宾大道 | 宽40m，长约1.5km | 12000 | 2022-2024 | 新建 | 国投集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 藏龙路 | 田红路-田林路 | 宽36m，长约1.92km | 15360 | 2022-2024 | 新建 | 石峰区政府
拉通尽端路工程 | 主干路 | 天池路 | 航空大道-南环线南辅道 | 宽42m，长1610 m | 37876 | 2022-2024 | 续建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 天池路 | 南环路南辅道-市区界 | 宽42m，长约2.7km | 21600 | 2022-2024 | 新建 | 地产集团
拉通尽端路工程 | 主干路 | 升龙路 | 迎风路-北环大道 | 宽30m，长约0.82km | 9575 | 2022-2024 | 新建 | 荷塘区政府
拉通尽端路工程 | 主干路 | 学林路 | 龙母河-厚信路，云龙大道-升龙路 | 宽42m，长2100m | 34130 | 2022-2024 | 新建 | 经开区管委会
拉通尽端路工程 | 主干路 | 华强北路 | 云峰大道-示范区边界 | 宽30m，长约2.1km | 10500 | 2022-2024 | 新建 | 经开区管委会
拉通尽端路工程 | 次干路 | 白石港路 | 红旗路-云龙大道 | 宽24-30m，长约0.72km | 4320 | 2022-2024 | 新建 | 经开区管委会
拉通尽端路工程 | 次干路 | 南站路新建下穿铁路立交工程 | 服饰大道-南站路 | 宽21.5-25m，长166m | 16987 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府
拉通尽端路工程 | 次干路 | 新文化路 | 东环线-田园路 | 宽26m、长870m | 13420 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 次干路 | 白云路 | GH规划32路-向阳路 | 宽30m，长约0.8km | 4800 | 2022-2024 | 新建 | 地产集团
拉通尽端路工程 | 次干路 | 沿江路 | 溪三路-市区界 | 宽24m，长约6.45km | 38700 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 次干路 | 育才路 | 新华路-铁东路 | 宽18m，长约1.1km | 5500 | 2022-2024 | 新建 | 荷塘区政府
拉通尽端路工程 | 次干路 | 黄泥塘路 | 新塘路-东城路 | 宽30m，长约3.6km | 21600 | 2022-2024 | 新建 | 荷塘区政府、国投集团、地产集团
拉通尽端路工程 | 次干路 | 芙蓉路 | 新塘路-新华东路 | 宽30m，长约1.1km | 6000 | 2022-2024 | 新建 | 荷塘区政府、国投集团
拉通尽端路工程 | 次干路 | 厚信路 | 明礼路~学林路 | 宽30m，长约1.27km | 6985 | 2022-2024 | 新建 | 经开区管委会
拉通尽端路工程 | 次干路 | 荷塘路 | 金钩山路-黄泥塘路 | 宽28m，长约0.67km | 3685 | 2022-2024 | 新建 | 荷塘区政府
拉通尽端路工程 | 次干路 | 水园路 | 黄泥塘路-北环大道 | 宽30m，长约1.95km | 10725 | 2022-2024 | 新建 | 国投集团
拉通尽端路工程 | 次干路 | 报亭路 | 田心大道-建设北路、时代大道-中车大道 | 宽26m，长约3.74km | 20570 | 2022-2024 | 新建 | 石峰区政府
拉通尽端路工程 | 次干路 | 黄山路 | 规划151路-神农大道 | 宽24m，长约0.72km | 3600 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 次干路 | 栗合路 | 衡山路-凿石路、南泉东路-武广大道 | 宽32m，长约1.35km | 7425 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 次干路 | 创业大道 | 乐山大道-湘江大道 | 宽30m，长约0.8km | 4400 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 次干路 | 溪五路 | 天枫路-南环线 | 宽20m，长约0.38km | 2090 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 次干路 | 昆仑山北路 | 神农大道-昆仑山路 | 宽24m，长约0.86km | 4730 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 次干路 | 响泉路 | 南泉西路-武广大道 | 宽28m，长约0.74km | 4070 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 次干路 | 规划11路 | 莲花路-昆仑山路 | 宽24m，长约0.44km | 2420 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 次干路 | 莲花路延伸段改造工程 | 新东路-东平路 | 宽30m，长约0.28km | 1540 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 次干路 | 森林路南段 | 泰山西路-衡山中路 | 宽20m，长约1.1km | 6050 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 次干路 | 博古山东路 | 西环线西辅道-南塘路路 | 宽32m，长约0.83km | 4565 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 支路 | 金龙路 | 金月路-武广大道 | 宽14m，长约0.62km | 3410 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 规划144路 | 滨江南路-湘湾路 | 宽7m，长约2.48km | 8680 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 隆兴路 | 规划08路-规划09路 | 宽16m，长约0.44km | 1760 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 昆仑北支路 | 西环线东辅道-株洲大道南辅道（栗雨路） | 宽17m，长约0.36km | 1440 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 枫四路新建工程 | 溪三路-瑶溪北路 | 宽18m，长0.651km | 7000 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 支路 | 枫溪大桥东辅道新建工程 | 枫溪生态城 | 长0.48km | 3500 | 2022-2024 | 新建 | 城发集团
拉通尽端路工程 | 支路 | 规划四路 | 日新路-中车大道 | 宽18m，长0.6km | 3348 | 2022-2024 | 新建 | 国投集团
拉通尽端路工程 | 支路 | 菊塘路 | 傅家冲路-杨家冲路 | 宽12m，长0.36km | 1559 | 2022-2024 | 新建 | 国投集团
拉通尽端路工程 | 支路 | 银山路 | 盘龙路—云龙大道 | 宽18m，长0.75km | 4871 | 2022-2024 | 续建 | 国投集团
拉通尽端路工程 | 支路 | 泉塘路 | 盘龙路-云龙大道 | 长660m，宽15m。 | 3572 | 2022-2024 | 续建 | 国投集团
拉通尽端路工程 | 支路 | 潭海路 | 言书路-云龙大道 | 长260m，宽20m。 | 1876 | 2022-2024 | 续建 | 国投集团
拉通尽端路工程 | 支路 | 云湖街 | 长龙街-卧龙路 | 长度216m，路18m。 | 1403 | 2022-2024 | 新建 | 国投集团
拉通尽端路工程 | 支路 | 长龙街 | 玉龙路-新桥路 | 长度653m，路16m。 | 2759.88 | 2022-2024 | 新建 | 国投集团
拉通尽端路工程 | 支路 | 规划一路二期 | 中车大道-四兴路 | 长度180m，宽20m。 | 659 | 2022-2024 | 新建 | 国投集团
拉通尽端路工程 | 支路 | 芙蓉路 | 水支06路—升龙路 | 长670m，宽20m | 5010.1 | 2022-2024 | 新建 | 国投集团
拉通尽端路工程 | 支路 | 早禾路 | 江渌路-北株渌路 | 长0.417公里，宽25米 | 3700 | 2022-2024 | 新建 | 地产集团
拉通尽端路工程 | 支路 | 江河二路 | 株洲大道-黄河北路 | 长796m，宽14m | 2162 | 2022-2024 | 新建 | 地产集团
拉通尽端路工程 | 支路 | 昆仑山北路 | 神农大道-江河一路 | 长564.23m，宽24m | 2790 | 2022-2024 | 新建 | 地产集团
拉通尽端路工程 | 支路 | 栗塘路 | 健康大道-创新大道 | 长824m，宽24m | 6630 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 创智路 | 健康大道-创业五路 | 长800m，宽24m | 2300 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 温泉路 | 健康大道-创新大道 | 长800m，宽18m | 2368 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 创业四路 | 湘芸路-栗塘路 | 长800m，宽24m | 6513 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 创业五路 | 自主创业园 | 长800m，宽18m | 4623 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 尚格小学周边道路 | 尚格小学-规划36路 | 长260m，宽15m | 500 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 规划11路 | 亿都漫城后侧 | 长250m，宽24m | 720 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 规划156路 | 规划152路-神农大道 | 长436m，宽12m | 650 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 印象路海绵化微改造工程 | 规划156路-黄山西路 | 长164m，宽12m | 300 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 万溪东路 | 万富路-大石桥环路 | 长500m，宽18m | 1515 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 大石桥环路 | 仙月环路-株洲大道北辅道 | 长1184m，宽18m | 6909 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 大石桥环路 | 新东路-仙月环路 | 长1460m，宽18m | 5299 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 金龙路 | 金月路-武广大道 | 长625m，宽14m | 4000 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 祠堂路 | 月塘生态新城 | 长1270m，宽20m | 1874 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 竹山路 | 月塘生态新城 | 长910m，宽20m | 1850 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 规划154路 | 规划150-规划151路段 | 长232m，宽15m | 1300 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 规划156路 | 规划150-规划151路段 | 长232m，宽15m | 1300 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 西环线西辅道 | 泰山西路—长江西路 | 长1020m，宽14m | 2385 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 沿河旧支142路 | 体育路-七一路 | 长约280m，宽12m | 470 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 服饰二路 | 创业六路-天池路 | 长320m，宽18m | 2600 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 启明路 | 机场大道-航程路 | 长442米，宽15米 | 1743 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 南车北路 | 迎风路-北环大道 | 长831m,宽16m | 4603 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 规划01路 | 芙蓉路-规划01路 | 长831m,宽18m | 3096 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 规划09路 | 规划09路-新塘路 | 长197m,宽15m | 2196 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 丽舍路二期 | 东环北路-悦舍路 | 610m，宽20m | 5712 | 2022-2024 | 新建 | 荷塘区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 水支03路 | 黄泥塘路-规划六路 | 长644m，宽12m | 5249 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 规划二路 | 桂花路-迎风路 | 长1660m，宽16m | 19882 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 规划六路 | 水园路-规划二路 | 长828m,宽20米 | 6724 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 规划支路三 |  | 宽20m，长510m | 2368 | 2022-2024 | 续建 | 石峰区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 火炬路道路工程（K0+880-K1+370） |  | 长490米,宽20米 | 3849 | 2022-2024 | 续建 | 石峰区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 北站路支路 |  | 长650米，宽6米 | 400 | 2022-2024 | 新建 | 石峰区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 规划四路 |  | 长600m，宽18m | 3348 | 2022-2024 | 新建 | 石峰区政府
拉通尽端路工程 | 支路 | 西台路 | 桔园路-龙虎路 | 长270米, 宽16米 | 2605 | 2022-2024 | 续建 | 经开区管委会
拉通尽端路工程 | 支路 | 金科景朝集美云湖项目配套基础设施新建工程 | 台子路（卧龙路-金狮路）金狮路（云霞大道-台子路） | 台子路长0.32km，宽15m。金狮路长0.34km，宽20m | 4894 | 2022-2024 | 续建 | 经开区管委会
拉通尽端路工程 | 支路 | 梅子湖综合开发项目湖水路工程 | 梅子湖片区 | 长720.8m，宽18m | 3200 | 2022-2024 | 新建 | 渌口区政府
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | 1566482.98
交叉口微改造工程 | 迎新路-东环路交叉口 | 迎新路-东环路交叉口 | 迎新路-东环路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 改造 | 芦淞区住建局
交叉口微改造工程 | 株董路-东环路交叉口 | 株董路-东环路交叉口 | 株董路-东环路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 改造 | 芦淞区住建局
交叉口微改造工程 | 田心立交桥下东西向开口优化 | 田心立交桥下东西向开口优化 | 田心立交桥下东西向开口优化 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 改造 | 石峰区住建局
交叉口微改造工程 | 红旗路-老铁东路交叉口 | 红旗路-老铁东路交叉口 | 红旗路-老铁东路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 改造 | 经开区住建局
交叉口微改造工程 | 封闭衡山中路-湘水湾三期进出口北侧绿化开口 | 封闭衡山中路-湘水湾三期进出口北侧绿化开口 | 封闭衡山中路-湘水湾三期进出口北侧绿化开口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 改造 | 天元区住建局
交叉口微改造工程 | 栗雨南路-炎帝大道交叉口（二中附小） | 栗雨南路-炎帝大道交叉口（二中附小） | 栗雨南路-炎帝大道交叉口（二中附小） | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 改造 | 天元区住建局
交叉口微改造工程 | 长江北路-森林路交叉口 | 长江北路-森林路交叉口 | 长江北路-森林路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 改造 | 天元区住建局
交叉口微改造工程 | 长江北路-神农大道交叉口 | 长江北路-神农大道交叉口 | 长江北路-神农大道交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 改造 | 天元区住建局
交叉口微改造工程 | 衡山路-环湖路交叉口 | 衡山路-环湖路交叉口 | 衡山路-环湖路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 改造 | 天元区住建局
交叉口微改造工程 | 一桥河东桥头匝道口 | 一桥河东桥头匝道口 | 一桥河东桥头匝道口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 改造 | 天元区住建局
交叉口微改造工程 | 黄河北路-明日路交叉口 | 黄河北路-明日路交叉口 | 黄河北路-明日路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 改造 | 天元区住建局
交叉口微改造工程 | 珠江北路-明日路交叉口 | 珠江北路-明日路交叉口 | 珠江北路-明日路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 改造 | 天元区住建局
交叉口微改造工程 | 珠江北路-栗雨东路交叉口 | 珠江北路-栗雨东路交叉口 | 珠江北路-栗雨东路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 改造 | 天元区住建局
交叉口微改造工程 | 黑龙江路-高新一道交叉口 | 黑龙江路-高新一道交叉口 | 黑龙江路-高新一道交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 改造 | 天元区住建局
交叉口微改造工程 | 黑龙江路-栗雨东路交叉口 | 黑龙江路-栗雨东路交叉口 | 黑龙江路-栗雨东路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 改造 | 天元区住建局
交叉口微改造工程 | 株董路-迎新路交叉口 | 株董路-迎新路交叉口 | 株董路-迎新路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 改造 | 芦淞区住建局
交叉口微改造工程 | 芦淞路-石宋路交叉口 | 芦淞路-石宋路交叉口 | 芦淞路-石宋路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 改造 | 芦淞区住建局
交叉口微改造工程 | 红旗路-新塘路交叉口 | 红旗路-新塘路交叉口 | 红旗路-新塘路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 改造 | 荷塘区住建局
交叉口微改造工程 | 石宋路-文化路交叉口 | 石宋路-文化路交叉口 | 石宋路-文化路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 改造 | 荷塘区住建局
交叉口微改造工程 | 人民路-红港路交叉口 | 人民路-红港路交叉口 | 人民路-红港路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 改造 | 芦淞区住建局
交叉口微改造工程 | 长江北路-昆仑山路交叉口 | 长江北路-昆仑山路交叉口 | 长江北路-昆仑山路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 改造 | 天元区住建局
交叉口微改造工程 | 神农大道-黄河路交叉口 | 神农大道-黄河路交叉口 | 神农大道-黄河路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 改造 | 天元区住建局
交叉口微改造工程 | 珠江路-神农大道交叉口 | 珠江路-神农大道交叉口 | 珠江路-神农大道交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 改造 | 天元区住建局
交叉口微改造工程 | 滨江路-尚格名城交叉口 | 滨江路-尚格名城交叉口 | 滨江路-尚格名城交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 改造 | 天元区住建局
交叉口微改造工程 | 泰山路-珠江南路交叉口 | 泰山路-珠江南路交叉口 | 泰山路-珠江南路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 改造 | 天元区住建局
交叉口微改造工程 | 庐山路-珠江北路交叉口 | 庐山路-珠江北路交叉口 | 庐山路-珠江北路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 改造 | 天元区住建局
交叉口微改造工程 | 缩小响石广场东西向绿化 | 缩小响石广场东西向绿化 | 缩小响石广场东西向绿化 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 改造 | 石峰区住建局
交叉口微改造工程 | 株所门口交叉口 | 株所门口交叉口 | 株所门口交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 改造 | 石峰区住建局
交叉口微改造工程 | 新华路-钻石路交叉口 | 新华路-钻石路交叉口 | 新华路-钻石路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 改造 | 荷塘区住建局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | 3000
公共停车场建设 | 停车管理软件升级，实现智能停车导航和缴费 | 停车管理软件升级，实现智能停车导航和缴费 | 停车管理软件升级，实现智能停车导航和缴费 | 智能停车导航：为用户提供停车场动态数据、当前距离、停车费用、车位类型等信息的智能停车导航服务，精准导航至空闲停车位。智能缴费服务：通过地图APP整合已有的停车缴费能力（包括路内外停车），在地图中按城市、区域等建立“一键缴费”能力，在用户绑定车辆的情况下，实时通知入场信息，提醒用户缴费，实现先停车后缴费。让用户在离场时，快速缴费、快速离场。 | 800万元 | 2022-2024 | 续建 | 市城管局、国投集团
公共停车场建设 | 停车场数据接入，社会停车场数据接入株洲市停车管理平台 | 停车场数据接入，社会停车场数据接入株洲市停车管理平台 | 停车场数据接入，社会停车场数据接入株洲市停车管理平台 | 对接150个社会停车场的车辆入离场数据，建立全市停车场动静态信息数据库。 | 600万元 | 2022 | 新建 | 市城管局、国投集团
公共停车场建设 | 二中附小旁 | 二中附小旁 | 二中附小旁 | 占地6670㎡、车位190个 | —— | 2022 | 新建 | 市城管局
公共停车场建设 | 湘依路旁绿地（佳满康复医院对面） | 湘依路旁绿地（佳满康复医院对面） | 湘依路旁绿地（佳满康复医院对面） | 占地1000㎡、车位93个 | —— | 2022 | 新建 | 市城管局
公共停车场建设 | 天池公园北侧（临港路/枫溪街道办事处前坪） | 天池公园北侧（临港路/枫溪街道办事处前坪） | 天池公园北侧（临港路/枫溪街道办事处前坪） | 占地1500㎡、车位60个 | —— | 2022 | 新建 | 市城管局
公共停车场建设 | 大江观邸旁（滨江路排渍站） | 大江观邸旁（滨江路排渍站） | 大江观邸旁（滨江路排渍站） | 占地2000㎡、车位187个 | —— | 2022 | 新建 | 市城管局
公共停车场建设 | 九方体育中心北侧 | 九方体育中心北侧 | 九方体育中心北侧 | 占地3000㎡、车位100个 | —— | 2022 | 新建 | 市城管局
公共停车场建设 | 文化园内 | 文化园内 | 文化园内 | 占地1608㎡、车位141个 | —— | 2023 | 新建 | 市城管局
公共停车场建设 | 红港路天鹅湖入口处 | 红港路天鹅湖入口处 | 红港路天鹅湖入口处 | 占地1480㎡、车位140个 | —— | 2023 | 新建 | 市城管局
公共停车场建设 | 神农公园内 | 神农公园内 | 神农公园内 | 占地2031㎡、车位155个 | —— | 2023 | 新建 | 市城管局
公共停车场建设 | 电业局前三角绿化带 | 电业局前三角绿化带 | 电业局前三角绿化带 | 占地1484㎡、车位116个 | —— | 2023 | 新建 | 市城管局
公共停车场建设 | 荷塘大道高架桥下 | 荷塘大道高架桥下 | 荷塘大道高架桥下 | 占地4000㎡、车位133个 | —— | 2023 | 新建 | 市城管局
公共停车场建设 | 中兴设备安装公司前坪 | 中兴设备安装公司前坪 | 中兴设备安装公司前坪 | 占地744㎡、车位67个 | —— | 2024 | 新建 | 市城管局
公共停车场建设 | 早禾坪铁东路东侧 | 早禾坪铁东路东侧 | 早禾坪铁东路东侧 | 占地1072㎡、车位36个 | —— | 2024 | 新建 | 市城管局
公共停车场建设 | 早禾坪铁东路西侧 | 早禾坪铁东路西侧 | 早禾坪铁东路西侧 | 占地2457㎡、车位82个 | —— | 2024 | 新建 | 市城管局
公共停车场建设 | 株洲南城际站 | 株洲南城际站 | 株洲南城际站 | 占地7990㎡、车位199个 | —— | 2024 | 新建 | 市城管局
公共停车场建设 | 枫溪大桥河东桥下 | 枫溪大桥河东桥下 | 枫溪大桥河东桥下 | 占地6000㎡、车位200个 | —— | 2024 | 新建 | 市城管局
公共停车场建设 | 老旧小区改造及路内施划停车位 | 老旧小区改造及路内施划停车位 | 老旧小区改造及路内施划停车位 | 车位1400个 | —— | 2022-2024 | 新建 | 市城管局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 共新增4000个停车位 | 21400
人行过街设施建设 | 炎帝大道（栗合路处） | 炎帝大道（栗合路处） | 炎帝大道（栗合路处） | —— | 3900万元 | 2022 | 新建 | 市住建局
人行过街设施建设 | 黄河南路（泰山学校处） | 黄河南路（泰山学校处） | 黄河南路（泰山学校处） | —— | 3900万元 | 2022 | 新建 | 市住建局
人行过街设施建设 | 建设南路（江南商城处） | 建设南路（江南商城处） | 建设南路（江南商城处） | —— | 3900万元 | 2023 | 新建 | 市住建局
人行过街设施建设 | 南方中学 | 南方中学 | 南方中学 | —— | 3900万元 | 2023 | 新建 | 市住建局
人行过街设施建设 | 金城国际学校（金山工业园） | 金城国际学校（金山工业园） | 金城国际学校（金山工业园） | —— | 3900万元 | 2024 | 新建 | 荷塘区政府
人行过街设施建设 | 田林路（长郡学校处） | 田林路（长郡学校处） | 田林路（长郡学校处） | —— | 3900万元 | 2024 | 新建 | 市住建局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | 3900
新增中央隔离栏杆 | 长江路（长江广场-莲花路） | 长江路（长江广场-莲花路） | 长江路（长江广场-莲花路） | 长约4km | 210万元 | 2022 | 新建 | 市交警支队
新增中央隔离栏杆 | 芦淞大桥（东桥头-人民路） | 芦淞大桥（东桥头-人民路） | 芦淞大桥（东桥头-人民路） | 长约0.2km | 210万元 | 2022 | 新建 | 市交警支队
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | 210
总计 | 总计 | 总计 | 总计 | —— | 1842191.98

## 删除备份 (hidden)
|  | 江渌路匝道 | 江渌路对接东环线 | 匝道长约800m，宽8.5m | 2584 | 2024 | 2024 | 2024-2025 | 新建 | 市资规局
删除2022年计划不完工的
1 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 云峰大道 | 福林路-示范区边界 | 宽42.5m-55.5m，长2.2km | 15850 | 2020 | 2023 | 续建 | 经开区管委会
5 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 昆仑山路 | 规划155路-衡山路 | 宽36m，长约0.39km | 3200 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
6 | 以“建”推城市畅通 |  |  |  | 工业大道南侧 | 宽34.5m，长约0.15km | 1050 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
7 | 以“建”推城市畅通 |  |  |  | 珠江路-黑龙江路 | 宽33-36m，长约1.1km | 8800 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
10 | 以“建”推城市畅通 |  |  | 黄山路 | 规划151路-神农大道 | 宽24m，长约0.72km | 3600 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区政府

## 建（总）
表2-1 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单（以“建”推城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 项目名称 | 问题分析 | 位置 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 2022年计划投资额（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 性质 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注 | 资金来源 | 有资金来源 | 市民投诉反映强烈及人大建议、政协提案 | 改善安全及环境隐患因素 | 接通尽端路或微循环 | 融城、产业配套或环线贯通 | 重要性 | 重要性（加权）
1 |  | 区间路网完善 | 过江通道前期研究 | 跨江通道不足 | 新塘路-嵩山路 | 规划定线方案研究及项目包装（长3.85km） | —— |  | —— | —— | 前期 | 市住建局 | 市资规局、市城发集团 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆☆
2 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 株洲市响田大桥拓宽改造工程 | 环线瓶颈点 | 石峰区 | 新建桥梁、电力、照明、排水、交通设施、铁路防护及监测工程，既有响田桥部分桥面改造和栏杆更换修补等；新建响田大桥位于既有响田大桥北侧，设计起点里程为K0+934.456，设计终点里程为 K1+267.956，全长 333.5米 | 19696.48 | 10700 | 2021.09 | 2023.09 | 续建 | 市住建局 | 市城发集团 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆☆ | #VALUE!
3 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 建宁大桥西桥头南北辅道 | 跨江大桥瓶颈点，环线两厢联系不畅，逆行违章频繁 | 天元区 | 项目西起西环线，东至滨江路。南辅道全长850米，宽14-18米；北辅道全长950米，宽14-18米。 | 19717 | 5000 | 2019.12 | 2022.12 | 续建 | 市住建局 | 市城发集团 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆☆ | #VALUE!
4 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 东环北路湘运路人行过街 | 环线瓶颈点，灯控过街影响环线通行效率 | 取代人行过街斑马线，消除主辅安全隐患 | 长680m，宽5m | 700 | 700 | 2021.12 | 2022.1 | 续建 | 荷塘区住建局 | 荷塘区住建局 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆☆ | #VALUE! | 2021年市财政550万，荷塘区过街设施改造2022年没列
5 | 以“建”推城市畅通 | 安全隐患类 | 二医院人行天桥扩建 | 人行过街安全隐患 | 长20m，宽5m | 长20m，宽5m | 300 | 300 | 2021.12 | 2022.1 | 续建 | 市住建局 | 市住建局 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆☆ | #VALUE! | 2021市财政475万，响田路人行通道与先锋路人行天桥改造工程
6 | 以“建”推城市畅通 | 安全隐患类 | 香博堡人行地道改建 | 人行过街安全隐患 |  | 长60m，宽5m | 150 | 150 | 2021.12 | 2022.1 | 续建 | 市住建局 | 市住建局 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆☆ | #VALUE! | 2021市财政475万，响田路人行通道与先锋路人行天桥改造工程
7 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 石峰大桥西匝道 | 跨江大桥瓶颈点 | 天元区 | 匝道全长约768.5米，匝道宽13.25米，规划03路、规划13路全长约744.86米，道路宽度12.5米，单向双车道，按城市支路标准设计，设计时速为30公里/小时；滨江路改造长度约237米，按城市次干道标准设计，设计时速为40公里/小时 | 25016.86 | 11200 | 2022.06 | 2023.12 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆☆ | #VALUE!
8 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 建宁大桥东匝道及南北辅道新建工程 | 跨江大桥瓶颈点，环线两厢联系不畅 | 芦淞区 | 北辅道长1488.11米，宽15米，南辅道长1266.95米，路幅宽15米，A匝道209.31米，B匝道150.88米，C匝道164.31米，D匝道165.15米，匝道路幅宽8.5米。 | 37431.74 | 13000 | 2023.3 | 2025.6 | 前期 | 市住建局 | 市城发集团 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆☆ | #VALUE!
9 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 规划四路 | 轨道城片区路网完善 | 日新路-中车大道 | 全长 600m，宽18m | 3348.06 | 1200 | 2022.6 | 2023.3 | 新建 | 石峰区政府 | 市国投集团（原控规单位） |  | 支路 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆☆ | #VALUE!
10 | 以“建”推城市畅通 | 安全隐患类 | 中环交通标志、路面标线完缮 | 环线安全隐患 | 中环大道 | 建议交警部门根据路面标线情况，分段纳入年度计划，请交警部门补充。 | 70 | 30 | 2022.6 | 2022.12 | 新建 | 市交警队 | —— |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆☆☆☆ | #VALUE!
11 | 以“建”推城市畅通 | 安全隐患类 | 主线中央隔离带开口封闭 | 环线安全隐患 | 东环路1处；东环北路2处 | —— | 15 | 15 | 2022.5 | 2022.1 | 新建 | 市城管局 | 市城管局 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆☆☆☆ | #VALUE!
12 | 以“建”推城市畅通 | 安全隐患类 | 主线外侧不规范开口封闭 | 环线安全隐患 | 南环、西环 | 60处分年度实施(位置见附表，请各区政府摸排，能够实施的进入2022年计划。不能马上实施的上报原因，请各区政府补充。 | —— | —— | 2022.6 | 2022.12 | 新建 | 各区政府 | 市城管局、市交警支队 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆☆☆☆ | #VALUE!
13 | 以“建”推城市畅通 | 对外交通类 | 武广大道 | 尽端路，加强对外联系，分担炎帝大道交通压力 | 栗雨南路-湘江大道 | 宽40m、长800m | 5000 | 1000 | 2023 | 2024 | 续建 | 市住建局 | 城发集团 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | #VALUE!
14 | 新增 | 安全隐患类 | 新华桥拆除重建工程 | 交通瓶颈点，安全隐患点 | 新华路-人民路交叉口 | 道路长度:113.16米, 道路宽度:40米; | 14000 | 5927 | 2020.12 | 2022.8 | 续建 | 市交通局 | 市交通局 |  | 专项债 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆☆☆☆ | #VALUE!
15 | 新增 | 对外交通类 | 株洲火车站改扩建工程 | 对外交通 | 株洲火车站 | 项目总占地33.4亩，采用线侧式+线上式综合站型，站房由东、西子站房及高架候车室组成，西站房基本站台旅客通过一层“平进平出”，其他站台旅客通过东、西站房及高架候车室进站、地道出站，即“上进下出”。主要工程内容有：拆除既有站房16486平方米，拆除既有地下人防工程560平方米，新建站房45100平方米；拆除既有站台雨棚和进站天桥，将第1-3站台高度由0.5米改为1.25米站台，在站台中心位置新建12米宽出站地道，保留既有出站地道。接长既有行包地道、邮政地道、出站地道在站台上的出入口。新建6座站台的站台面、站台雨棚，站台雨棚建筑面积20400平方米。工程同步配套建设通信、信息、电力、暖通、给排水等设施; | 146400 | 47420 | 2019.1 | 2022.12 | 续建 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙工程建设指挥部 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙工程建设指挥部 |  | 专项债 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆☆☆☆ | #VALUE!
16 | 以“建”推城市畅通 | 人行过街设施建设 | 炎帝大道（栗合路处）过街设施 | 学校过街需求大，灯控过街安全性差 | 炎帝大道（栗合路处） | —— | 530 | 530 | 2021.12 | 2022.5 | 续建 | 市住建局 | 市住建局 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆☆☆☆ | #VALUE!
17 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 株洲市动力大道[铁东路田心段（重桥西路-田红路）]改造工程 | 现状田心路等级低，通行能力低，成为轨道城片区交通瓶颈点 | 重桥西路-田红路 | 田心路项目：北起重桥西路，南至田红路，长约 1.86km：第一段：重桥西路-新民路，长度约 0.81km，提质改造（双向4车道，路幅宽24米）。第二段：新民路-田红路段，长度约 1.05km，新建（双向4车道，路幅宽24米）。 | 44220.19 | 38000 | 2021.8 | 2022.8 | 续建 | 市住建局 | 城发集团（原控规单位） |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | #VALUE!
18 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 石峰大桥东匝道 | 跨江大桥瓶颈点，环线两侧道路与环线联系不便 | 石峰区 | 匝道全长约680米，匝道宽8.5米；株冶路、旗芸路全长约580米，宽15米，按城市次干道标准设计。 | 23458.55 | 4950 | 2022.1 | 2023.05 | 新建 | 市住建局 | 市清水塘集团（原控规单位） |  | 匝道、辅道完善 | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | #VALUE!
19 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 株洲市响田大桥拓宽改造连接线工程 | 环线瓶颈点 | 石峰区 | 建设内容包括新建道路、排水、照明、绿化景观、交通设施及附属工程等。拓宽改造接线起点接先锋路，终点至响田路，分东西两侧。西接线改造道路长约520米；东接线改造道路长约260米。规划路幅宽度29米，双向6车道，道路等级为城市快速路，设计时速60公里/小时 | 5767.08 | 2100 | 2022.01 | 2024.01 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团 |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | #VALUE!
20 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 铁东路（规划26路-新华路）和新塘西路（铁东路-C20路）新建工程 | 红旗路与建设路等河东横向道路流量大，饱和度高，已形成交通瓶颈，本项目有利于分担建设路及红旗路交通压力，缓解交通拥堵 | 规划26路至新华路 | 铁东路道路工程等级为城市主干道，路幅宽度：主线隧道（14.1米×2），主线高架（12.25米×2、14.75米×2），辅道（8.5米、7.5米）；新塘西路（铁东路-JC20路）项目建设用地面积为131亩，西起铁东路，东至JC20路，路段全长约910米（桩号K0+038.47~K0+948.47），规划路幅宽40m，主线双向六车道，道路等级为城市主干道，设计时速50千米每小时。 | 225368 | 30000 | 2020.12 | 2023.12 | 续建 | 市住建局 | 城发集团（原控规单位） |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | #VALUE!
21 | 以“建”推城市畅通 | 对外交通类 | 千亿大道 | 尽端路，加强渌口区芦淞区交通联系，促进融城 | 航翼路-渌口区界 | 主干道，长约400米，宽42米 | 5200 | 2500 | 2022.6 | 2022.6 | 新建 | 芦淞区政府 | 芦淞区政府 |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | #VALUE!
22 | 以“建”推城市畅通 | 对外交通类 | 航空大道（创业二路-创业一路）提质改造工程 | 路面破损，通行条件差 | 创业二路-创业一路 | 株洲市航空大道（创业二路-创业一路）提质改造工程主要建设内容为现状路面病害处理、破损修复、现状砼路面加罩沥青及标志标线工程。全长约275米，路幅标准宽度40米，双向六车道，道路等级为城市快速路，设计时速60公里/小时。 | 300 | 300 | 2022.6 | 2022.1 | 新建 | 市住建局 | 市住建局 |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | #VALUE!
23 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 铁东路南段（株洲南站-枫溪大道）新建工程 | 株洲南站进出道路等级低,形成交通瓶颈 | 株洲南站-枫溪大道 | 1km市政道路工程，40米宽（近期按36米实施），城市主干道 | 10000 | 1000 | 2019.09 | 2022.6 | 续建 | 市住建局 | 市住建局 | 因征地拆迁问题，本项目与枫溪大道交叉路口处会滞后，交叉路口处投资预计将超出概算金额 |  | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | #VALUE!
24 | 以“建”推城市畅通 | 对外交通类 | 千亿大道 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 航翼路-渌枫大道 | 宽42m，长约1.2km | 6400 |  | 2022 | 2023 | 新建 | 芦淞区政府 | 芦淞区政府 |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | #VALUE!
25 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 昆仑山北路 | 金德地块开发，内部道路完善 | 神农大道-江河一路 | 长564.23m，宽24m | 2790 |  | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局 | 地产集团（原控规单位） |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | #VALUE!
26 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 铁东路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 新华路-响田路 | 宽40m，长约5.1km | 40800 |  | 2020 | 2023 | 续建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） |  | 主干路 | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | #VALUE! | 与规划26路-新华路存在重复
27 | 以“建”推城市畅通 | 对外交通类 | 云峰大道二期东C段 | 长株潭一体化 | 北欧环线连接线—福林路 | 道路长度:1200米, 道路宽度:42米, 道路等级:主干道; | 13317 | 5817 | 2020.3 | 2022.12 | 续建 | 经开区管委会 | 云冶公司 |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | #VALUE!
28 | 以“建”推城市畅通 | 对外交通类 | 云峰大道二期东C段 | 长株潭一体化 | 福林路—示范区边界 | 长约1.5千米，路幅宽42.5—55.5米 | 12000 | 4600 | 2022.6 | 2023.9 | 新建 | 经开区管委会 | 经开区管委会、云冶公司 |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | #VALUE!
29 | 以“建”推城市畅通 | 对外交通类 | 华强北路 | 长株潭一体化 | 云峰大道—示范区北边界 | 长约2.1千米，路幅宽34米 | 10500 | 3700 | 2022.6 | 2023.9 | 新建 | 经开区管委会 | 经开区管委会、云冶公司 |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | #VALUE!
30 |  | 区间路网完善 | 中车大道南段（K1+660-K2+610）段 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 南起时代大道南辅道，北至重桥路 | 全长约0.95千米，标准路幅宽32m，双向六车道 | 36513 |  | 2018.1 | 2023.12 | 续建 | 石峰区政府 | 株洲循环集团 |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆
31 |  | 区间路网完善 | 株所支路（规划道路-中车大道）新建工程 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 东起规划道路，西至中车大道 | 全长约307.5米，路幅宽20米，双向四车道 | 4454 |  | 2020.12 | 2022.1 | 续建 | 石峰区政府 | 株洲循环集团 |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆
32 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 藏龙路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 田红路-田林路 | 宽36m，长约1.92km | 44090 |  | 2023 | 2023 | 新建 | 石峰区政府 | 石峰区政府 |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆
33 | 以“建”推城市畅通 | 对外交通类 | 武广大道 | 尽端路，加强对外联系，分担炎帝大道交通压力 | 湘江大道-滨江大道 | 项目占地约139.4亩，道路总长约1300米，路幅40米 | 26448.06 | 6200 | 2021.1 | 2023.8 | 续建 | 市住建局 | 城发集团（原控规单位） |  |  | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | #VALUE! | 4
34 | 新增 | 区间路网完善 | 白云路 | 完善区域路网，促进微循环 | 桂花路-规划32路 | 次干道、0.24公里，道路路幅24米 | 1648.46 | 800 | 2021.5 | 2022.5 | 续建 | 市住建局 | 市地产集团 |  | 其他 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆☆☆☆ | #VALUE! | 4
35 | 三段打包成一个 | 区间路网完善 | 黄泥塘路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 水园路-规划二路 | 长930m，宽24m | 14063 | 2500 | 2020.6 | 2023.12 | 续建 | 荷塘区政府 | 市国投集团 |  | 其他 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆☆☆☆ | #VALUE! | 4
36 | 三合一 | 区间路网完善 |  |  | 新华路-东环北路 | 长520m，宽28m | 24964 | 6000 | 2020.10 | 2025.12 | 续建 | 荷塘区政府 | 荷塘区住建局 |  | 区财力 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆☆☆☆ | #VALUE! | 4
37 | 新增 | 区间路网完善 | 规划138路 | 完善区域路网，促进微循环 | 科瑞路-滨江路 | 长260m，宽12m | 750 |  | 2022.8 | 2023.3 | 新建 | 天元区政府 | 天元区政府 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆☆☆☆
38 | 以“建”推城市畅通 | 人行过街设施建设 | 荷塘大道（荷塘国际学校）过街设施 | 学校过街需求大，灯控过街安全性差 | 荷塘大道（荷塘国际学校） | —— | 240 | 240 | 2022.6 | 2022.12 | 改造 | 荷塘区政府 | 荷塘区政府 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |  |  | ☆☆☆ | #VALUE!
39 | 以“建”推城市畅通 | 人行过街设施建设 | 南方中学人行天桥新建工程 | 学校过街需求大，灯控过街安全性差 | 芦淞区 | 南方中学人行天桥位于机场大道和航展路交叉口西侧32.7米处，天桥采用钢结构形式，桥梁全长52米，桥面宽4米 | 650 | 650 | 2022.9 | 2022.12 | 新建 | 市住建局 | 市住建局 |  |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE! | 3
40 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 西环线西辅道（泰山西路—长江西路）新建工程 | 环线瓶颈点，环线两侧道路与环线联系不便 | 月塘生态新城 | 道路北起泰山西路，南至长江西路，为西环线西侧辅道，全长1020m，路幅宽14m，按城市支路标准设计。 | 6558 | 900 | 2021.12 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府 | 天元区政府 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆☆☆ | #VALUE! | 2021计划是荷花路-昆仑山南路
41 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 铜霞路与石峰大道交叉路口改造 | 环线瓶颈点，消除红绿灯 | 平改立 | —— | 50000 |  | 2022 | 2023 | 前期 | 市资规局 | 市资规局 |  | 匝道、辅道完善 |  | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆☆☆ | #VALUE! | 向阳路-北环段为储备，无资金来源
42 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 南塘路 | 尽端路，方便居民出行 | 凿石路-昆仑山南路 | 宽36m，长约0.32km | 2600 |  | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆☆☆ | #VALUE!
43 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 水园路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 黄泥塘路-北环大道 | 宽30m，长约1.95km | 10725 |  | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局 | 市国投集团（原控规单位） |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆☆☆ | #VALUE!
44 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 黑龙江路 | 尽端路，完善路网 | 新东路-滨江北路 | 宽40m，长约0.48km | 3800 |  | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆☆☆ | #VALUE!
45 | 以“建”推城市畅通 | 对外交通类 | 湖塘港区淦田作业区（大唐华银电厂码头） 配套建设专用码头工程 | 完善对外交通 | 渌口区 | 4个2000吨级散货泊位，设计年吞吐量450万吨 | 30000 |  | 2021.3 | 2025.12 | 续建 | 市交通局 | 市交通局 |  |  | ☆ | ☆ |  |  | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
46 | 新增 | 区间路网完善 | 莲塘小学周边道路 | 改善学校周边交通出行环境 | 莲塘小学 | （含生态树池、溢流井、雨水花园、透水铺装等海绵设施） | 500 | 300 | 2022.6 | 2022.12 | 新建 | 芦淞区政府 | 芦淞区住建局 |  | 市区共建 | ☆ |  | ☆ | ☆ |  | ☆☆☆ | #VALUE!
47 | 以“建”推城市畅通 | 对外交通类 | 航空大道 | 航空大道-铁东路-南环线交通转换，提升对外交通联系效率 | 航空大道-南环线节点新建工程等：北起南环线，南至老株渌路 | 长约1.5km | 87116 | 50 | 2022.6 | 2025.12 | 前期 | 市住建局 | 芦淞区政府 |  |  |  | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
48 | 以“建”推城市畅通 | 对外交通类 | 东城大道（航空大道） | 完善枫溪片区、董家塅片区、航空城片区区间联系及对外联系 | 天池路（枫林路）-千亿大道 | 宽60m，长约4km | 119500 |  | 2022 | 2024 | 新建 | 芦淞区政府 | 渌口区政府 |  |  |  | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
49 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 尚格小学周边道路 | 尚格小学车行进出道路单一，无法形成有效循环，上下学接送进出困难 | 尚格小学-规划36路 | 长260m，宽15m | 500 |  | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区政府 | 天元区政府 |  |  | ☆ |  | ☆ | ☆ |  | ☆☆☆ | #VALUE!
50 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 航空大道株洲县段建设项目 | 尽端路，加强渌口区芦淞区交通联系，促进融城 | 南接“渌枫大道”，北至“千亿大道” | 全长2.67km，城市快速路，路幅宽60m，双向六车道 | 23826.17 | 15326 | 2020.08 | 2022.12 | 续建 | 渌口区政府 | 渌口区政府 |  |  |  | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
51 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 新塘路（金荷大道） | 尽端路，完善职教城片区路网 | 北环大道-金桥路 | 长1470m,宽40m | 30160 | 4184 | 2020.3 | 2023.12 | 续建 | 荷塘区政府 | 市国投集团 |  | 主干路 |  | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE! | 位置在哪里，是否属于对外交通
52 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 天池路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 南环路南辅道-市区界 | 宽42m，长约2.7km | 21600 |  | 2022 | 2023 | 前期 | 市住建局 | 市地产集团（原控规单位） |  | 主干路 |  | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
53 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 湘江大道二期 | 加强中心城区与天元区南部片区交通联系 | 龙洲路-朱亭镇 | 宽60m，长约17.72km | 119000 |  | 2021 | 2024 | 续建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） |  |  |  | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
54 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 报亭路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 田心大道-建设北路、时代大道-中车大道 | 宽26m，长约3.74km | 20570 |  | 2023 | 2024 | 新建 | 石峰区政府 | 石峰区政府 |  |  |  | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
55 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 沿江路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 溪三路-市区界 | 宽24m，长约6.45km | 38700 |  | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） |  |  |  | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
56 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 规划156路 | 方便沿线小区出行 | 规划152路-神农大道 | 长436m，宽12m | 650 | 650 | 2022.1 | 2022.12 | 新建 | 天元区政府 | 天元区政府 |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆ |  | ☆☆☆ | #VALUE! | 3
57 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 印象路 | 道路提质 | 规划156路-黄山西路 | 长164m，宽12m（含生态树池、溢流井、雨水花园、透水铺装等海绵设施） | 300 | 300 | 2022.8 | 2022.12 | 新建 | 天元区政府 | 天元区住建局 |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆ |  | ☆☆☆ | #VALUE! | 3
58 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 新马东路（衡山路） | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 京港澳高速-湘芸路 | 宽60m，长约1.78km | 14240 |  | 2023 | 2024 | 新建 | 天元区政府 | 市住建局、市城发集团（原控规单位） |  |  |  | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
59 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 田心大道 | 加强轨道城片区与云龙片区和长沙的联系 | 迎宾路-云龙大道 | 宽60m，长7425m | 242965 |  | 2023 | 2024 | 新建 | 经开区管委会 | 经开区管委会 |  |  |  | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
60 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 南站路新建下穿铁路立交工程 | 弥补跨铁路通道不足的问题 | 服饰大道-南站路 | 宽21.5-25m，长166m | 16987 |  | 2022 | 2023 | 前期 | 芦淞区政府 | 芦淞区政府 |  | 匝道、辅道完善 |  | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
61 | 新增 | 区间路网完善 | 火车站改造周边配套基础设施建设项目 | 完善火车站周边交通设施 | 芦淞区株洲火车站周边 | 对火车站周边配套基础设施实施改造，包括室外配套工程，地下空间、临时保通工程、集散厅宣传展示墙、车站周边环境整治及新华西路新华桥接线工程等6个子项 | 60200 | 23000 | 2021.1 | 2023.6 | 续建 | 市住建局 | 市住建局 |  | 专项债 | ☆ | ☆ |  | ☆ |  | ☆☆☆ | #VALUE!
62 | 新增 | 交通瓶颈类 | 株洲市新华西路新华桥接线工程 | 交通瓶颈点 | 新华西路跨京广、沪昆和长株潭城际铁路上方 | 新华桥接线工程全长137.9米（桥西段58.7米，桥东段79.2米），包括道路、排水、照明、绿化、交通工程及其他城市公用设施等，按城市主干路标准实际，标准路幅38.2米，双向八车道，设计时速50公里每小时。 | 2009 | 2008.68 | 2022 | 2022 | 新建 | 市交通局 | 市交通局 |  | 专项债 | ☆ | ☆ |  | ☆ |  | ☆☆☆ | #VALUE!
63 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 升龙路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 迎风路-北环大道 | 长787m,宽30m | 9575 | 1000 | 2021.7 | 2023.12 | 续建 | 荷塘区政府 | 市国投集团 |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆ |  | ☆☆☆ | #VALUE!
64 | 新增 | 区间路网完善 | 映日路 | 完善区域路网，促进微循环 | 莲易大道-金钩山路 | 支路、0.417公里，道路路幅24米 | 13141.67 | 3000 | 2021.5 | 2023.11 | 续建 | 市住建局 | 市地产集团 |  | 其他 | ☆ |  | ☆ | ☆ |  | ☆☆☆ | #VALUE! | 3
65 | 新增 | 区间路网完善 | 金钩山路 | 完善区域路网，促进微循环 | 莲易大道-金钩山路 | 次干道、0.693公里，道路路幅25米 | 7419.95 | 2500 | 2021.5 | 2023.11 | 续建 | 市住建局 | 市地产集团 |  | 其他 | ☆ |  | ☆ | ☆ |  | ☆☆☆ | #VALUE! | 3
66 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 清水塘大桥 | 跨江通道数量不足,加强区域河东河西跨江交通联系 | 天元区新东路-石峰区清霞路 | 项目为城市主干道，天元区新东路-石峰区清霞路，道路里程约2400m，双向六车道，其中清水塘大桥为主跨408m钢桁拱。 | 150256 | 55256 | 2019.9 | 2022.12 | 续建 | 市住建局 | 清水塘集团 （原控规单位） |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆ |  | ☆☆☆ | #VALUE!
67 | 以“建”推城市畅通 | 物流体系建设 | 株洲经开区铁路综合物流园建设项目 | 完善物流体系 | —— | 项目占地647亩，重建、新建各类型厂房及配套用房面积213968.00平方米。 | 111138.88 | 55000 | 2021 | 2024 | 续建 | 长株潭国际物流有限公司 | 长株潭国际物流有限公司 |  |  | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
68 | 新增 | 对外交通类 | 莲易大道（红旗广场-白关互通）市政化改造工程 | 莲易大道沿线交通转换不便 | 红旗广场-白关互通段 | 映日路、悦宾路、株金路三处进行平面交叉路口改造，芭蕉冲新建一处平面交叉，服瑞互通段设菱形立交。 | 39180 | 100 | 2023 | 2025 | 前期 | 市住建局 | 芦淞区政府 |  | 市财政 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
69 | 新增 | 区间路网完善 | 荷塘大道西辅道一期 | 完善辅道 | 砚塘坡路-新华东路 | 长210m,宽26m（含生态树池、溢流井、雨水花园、透水铺装等海绵设施） | 1050 | 400 | 2022.9 | 2023.6 | 新建 | 荷塘区政府 | 荷塘区住建局 |  | 市区共建 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
70 | 新增 | 区间路网完善 | 轨道城PPP一期项目（云霞大道、卧龙路、中车大道、田心大道） | 完善区域路网 | 石峰区北起沪昆高速，南至时代大道 | 云霞大道全长约1950米，卧龙大消全长约2120米，中车大道全长约3680米，田心大道全长约5700米;轨道城片区雨水排水工程（中车大道-新桥路）长度1.1公里，2.4米双排暗埋管道;田心大道古滑坡段地质灾害处置工程。 | 90586 | 4060 | 2016.06 | 2022.12 | 续建 | 市住建局 | 国盛融城公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
71 | 新增 | 区间路网完善 | 清水塘数字智造产业园内规划道路 | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 石峰区清水塘中北部 | 位于清霞路以东、清水塘大道以西、株冶路以南及铜霞路以北地块内规划道路。 | 10000 | 9000 | 2022.3 | 2023.2 | 新建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
72 | 新增 | 区间路网完善 | 口岸二路 | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 清霞路-铜霞路 | 城市支路，道路里程约634米，宽度15米，双向两车道，设计速度30km/h | 3000 | 150 | 2022.9 | 2023.9 | 新建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
73 | 新增 | 区间路网完善 | QST12路 | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 临江路-QST11路 | 城市支路，道路里程约790米，宽度18米，双向两车道，设计速度 30km/h | 5000 | 150 | 2022.9 | 2023.12 | 新建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
74 | 新增 | 区间路网完善 | QST11路 | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 湾塘路-清湖路 | 城市支路，道路里程约530米，宽度18米，双向两车道，设计速度30km/h | 4000 | 50 | 2022.1 | 2023.12 | 新建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
75 | 新增 | 区间路网完善 | 霞湾路二期 | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 湾塘路-清湖路 | 城市次干道，道路里程约464米，宽度28米，双向四车道，设计速度40km/h | 4000 | 50 | 2022.1 | 2023.12 | 新建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
76 | 新增 | 区间路网完善 | 老工业路四期 | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 清湖路-湘芸北路 | 城市主干道，道路里程约977米，宽度42米，双向六车道，设计速度60km/h | 16000 | 50 | 2022.11 | 2024.6 | 新建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
77 | 新增 | 区间路网完善 | 株冶路三期 | 完善片区内部路网，助力产业发展 | QST10路-湘芸北路 | 城市次干道，QST10路-湘芸北路，道路里程1370m，宽度28m，双向四车道，设计速度40km/h。 | 9773 | 600 | 2022.3 | 2023.12 | 新建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
78 | 新增 | 区间路网完善 | 老工业路三期 | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 清水塘大道-丁山路 | 城市主干道，清水塘大道-丁山路，道路里程970m，宽度42m，双向六车道，设计速度60km/h。 | 19000 | 150 | 2022.12 | 2023.12 | 新建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
79 | 新增 | 区间路网完善 | QST02路（铜霞路-株冶路） | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 铜霞路-株冶路 | 城市次干路，铜霞路-株冶路，长500米，宽32米 | 3200 | 300 | 2022.12 | 2023.12 | 新建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
80 | 新增 | 区间路网完善 | QST06路（铜霞路-株冶路） | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 铜霞路-株冶路 | 城市支路，铜霞路-株冶路，道路里程500m，宽度28m，双向四车道，设计速度30km/h。 | 9836 | 300 | 2022.12 | 2023.12 | 新建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
81 | 新增 | 区间路网完善 | QST10路 | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 铜霞路-老工业路 | 城市次干道，铜霞路-老工业路，道路里程1265m，宽度28m，双向四车道，设计速度40km/h。 | 11083 | 1511 | 2021.6 | 2022.6 | 续建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
82 | 新增 | 区间路网完善 | 霞湾路一期 | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 清湖路-铜霞路 | 城市次干道，清湖路-铜霞路，道路里程1010m，宽度28m，双向四车道，设计速度40km/h。 | 16487 | 100 | 2019.9 | 2022.9 | 续建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
83 | 新增 | 区间路网完善 | 口岸一路 | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 铜霞路-清霞路 | 城市支路，铜霞路-清霞路，道路里程582m，宽度24m，双向两车道，设计速度30km/h。 | 9761 | 1324 | 2020.9 | 2022.12 | 续建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
84 | 新增 | 区间路网完善 | 清水塘大道二期 | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 铜霞路-清霞路 | 城市主干道，铜霞路-清霞路，道路里程800m，宽度42m，双向六车道，设计速度60km/h。 | 12471 | 1631 | 2020.1 | 2022.12 | 续建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
85 | 新增 | 区间路网完善 | 临江路二期 | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 清湖路-湘芸北路 | 城市次干道，清湖路-湘芸北路，道路里程1100m，宽度24m，双向两车道，设计速度40km/h。 | 11302 | 2362 | 2021.1 | 2022.12 | 续建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
86 | 新增 | 区间路网完善 | 株冶路二期 | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 清水塘大道-QST10路 | 城市次干道，清水塘大道-QST10路，道路里程1550m，宽度28m，双向四车道，设计速度40km/h。 | 16018 | 1000 | 2020.1 | 2023.6 | 续建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
87 | 新增 | 区间路网完善 | 老工业路一期 | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 清水塘大道-清霞路 | 城市主干道，清水塘大道-清霞路，道路里程1200m，宽度42m，双向六车道，设计速度60km/h。 | 16637 | 2000 | 2020.1 | 2023.6 | 续建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
88 | 新增 | 区间路网完善 | 老工业路二期 | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 清湖路-清霞路 | 城市主干道，清湖路-清霞路，道路里程920m，宽度42m，双向六车道，设计速度60km/h。 | 9309 | 2604 | 2021.6 | 2022.12 | 续建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
89 | 新增 | 区间路网完善 | 清霞路三期 | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 清水路-铜霞路 | 城市主干道，清水路-铜霞路，道路里程1695m，宽度42m，双向六车道，设计速度60km/h。 | 32783 | 8200 | 2020.1 | 2022.12 | 续建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
90 | 新增 | 区间路网完善 | 株冶路四期 | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 清水塘大道-QST06路 | 城市次干道，清水塘大道-QST06路，道路里程900m，宽度28m，双向四车道，设计速度40km/h。 | 12395 | 1232 | 2021.3 | 2022.12 | 续建 | 市住建局 | 清水塘投资公司 |  | PPP | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
91 | 新增 | 区间路网完善 | 莲易大道（白关镇）临时接线工程 | 莲易大道沿线交通转换不便 | 芦淞区 | A匝道为双向匝道，长约250米，宽14.5米；B匝道为单向匝道，长约168米，宽7.5米；C匝道为单向匝道，长约145米，宽7.5米 | 2476 | 1000 | 2022.1 | 2023.05 | 新建 | 市住建局 | 城发集团 |  | 专项债 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
92 | 新增 | 区间路网完善 | 中车株机厂前区改造项目 | 提升交通出行环境，缓解停车供需矛盾 | 石峰区 | 主要建设内容为地下停车场、广场、景观平台等 | 15844 | 5000 | 2022.06 | 2023.12 | 新建 | 市住建局 | 城发集团 |  | 专项债 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
93 | 新增 | 区间路网完善 | 响浅路（湘芸路-滨江路） | 完善片区内部路网，助力产业发展 | 湘芸路-滨江路 | 项目西起湘芸路，东至湘江大道，城市主干道，道路长3697米，标准路幅宽32米 | 25501 | 800 | 2017.5 | 2023.12 | 续建 | 市住建局 | 市城发集团 |  | 其他 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
94 | 新增 | 区间路网完善 | 职教城未移交道路大修 | 完善片区内部路网 | 职教城 | 明礼路（云龙大道—崇文路）、向阳北路（云龙大道—水园路）、智慧路（迎宾大道—崇文路）崇德路（迎宾大道—崇德路桥）崇文路（崇德路—北环大道）等历史遗留问题道路进行大修和交通标志标线修整 | 2010 | 1000 | 2021.12 | 2023.05 | 续建 | 经开区建设局 | 市国投集团 |  | 其他 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
95 | 新增 | 区间路网完善 | 南洲新区15号道路及供排水新建项目 | 完善片区内部路网 | 南洲工业园 | 1、15号道路全长约1千米，路幅宽15米，雨水污水分流，按城市次干道标准进行建设。建设内容包括：道路；雨、污水管道、DN400毫米球磨铸铁给水管道；弱电工程等配套工程。 | 10000 | 2000 | 2021.11 | 2023.12 | 续建 | 渌口区政府 | 株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
96 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 藏龙路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 迎宾大道-盘龙路 | 长1140m，宽40m。 | 41072 | 1500 | 2022.07 | 2024.12 | 新建 | 市住建局 | 市国投集团（原控规单位） |  |  | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE! | 2022计划盘龙路-迎宾大道
97 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 湘江大道二期 | 加强中心城区与天元区南部片区交通联系 | 雷打石镇-三门镇 | 建设项目总长14.4km，路幅23.5米；另设三门连接线，路基宽10M,路线长2.899km，项目总占地约1132亩。 | 266726 | 5000 | 2021.1 | 2024.1 | 续建 | 市住建局 | 城发集团（原控规单位） |  |  | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
98 | 以“建”推城市畅通 | 物流体系建设 | 京港澳高速五云峰互通口 | 物流体系建设 |  |  |  |  | 2022 | 2024 | 新建 | 市城发集团、清水塘集团 | 市城发集团、清水塘集团 |  | 京港澳高速五云峰互通口 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
99 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 金桥路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 荷塘大道-金塘大道 | 宽40m，长2363m | 45197 |  | 2022 | 2024 | 新建 | 荷塘区政府 | 荷塘区政府 |  | 主干路 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE! | 2022计划，金泉路-金塘大道
100 | 新增 | 对外交通类 | 云峰大道 | 完善区域路网，促进微循环 | 创元路—沙坡里 | 长约0.7千米，路幅宽42.5—55.5米 | 8600 | 5100 | 2022.6 | 2023.9 | 新建 | 经开区管委会 | 云冶公司 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE!
101 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 黑龙江路 | 尽端路，完善路网 | 西环线-昆仑山路 | 宽36m，长约0.38km | 5000（含过街） |  | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） |  |  |  | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE! | 3
102 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 珠江北路匝道 | 环线瓶颈点，环线两侧道路与环线联系不便 | 珠江北路以南接西环线匝道 | 匝道长1454m，宽8.5m | 2472（不含拆迁） |  | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） |  | 匝道、辅道完善 |  | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE! | 3
103 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 衡山路匝道 | 环线瓶颈点，环线两侧道路与环线联系不便 | 衡山西路以南接西环路匝道 | 匝道长1633m，宽8.5m | 2776（不含拆迁） |  | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） |  | 匝道、辅道完善 |  | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | #VALUE! | 3
104 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 二中附小旁（燕子岭路） | 接送学生停车需求大 | —— | 占地6670㎡、车位190个 | —— | 请国投集团补充 | 2022.9 | 2023.6 | 新建 | 市城管局 | 市城发集团、市住建局、市资规局、市发改委 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |  |  | ☆☆☆
105 |  | 公共停车场建设 | 天元小学正门停车场（高新二街与高新—道交汇处东南角） | 天元小学停车需求大 |  | 占地800㎡、车位50个 | 40 |  | 2022 | 2023 | 新建 | 市城管局 | 市国投集团、市住建局、市资规局、市发改委 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |  |  | ☆☆☆
106 |  | 公共停车场建设 | 天元小学正门停车场（黑龙江路与高新—道交汇处东北角） | 天元小学停车需求大 |  | 占地800㎡、车位55个 | 40 |  | 2022 | 2023 | 新建 | 市城管局 | 市国投集团、市住建局、市资规局、市发改委 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |  |  | ☆☆☆
107 |  | 公共停车场建设 | 栗雨小学停车场（栗雨小学东侧旁空地） | 栗雨小学停车需求大 |  | 占地1600㎡、车位50个 | 200 |  | 2022 | 2023 | 新建 | 市城管局 | 市国投集团、市住建局、市资规局、市发改委 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |  |  | ☆☆☆
108 |  | 公共停车场建设 | 白鹤菱溪小学停车场（中建玥煕台前坪） | 白鹤菱溪小学停车需求大 |  | 占地2587㎡、车位85个 | 50 |  | 2022 | 2023 | 新建 | 市城管局 | 市国投集团、市住建局、市资规局、市发改委 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |  |  | ☆☆☆
109 | 以“建”推城市畅通 | 人行过街设施建设 | 田林路（长郡学校处）过街设施 | 学校过街需求大，灯控过街安全性差 |  | —— |  |  | 2024 | 2024 | 新建 | 市住建局 | 市住建局 |  | 田林路（长郡学校处） |  | ☆ | ☆ |  |  | ☆☆ | #VALUE!
110 | 新增 | 安全隐患类 | 桂花路上跨四三0厂专用线立交工程 | 道路与铁路平交安全隐患 | 桂花路 | 新建道路主线上跨铁路立交桥，道路改造范围约0.846km，道路横断面宽度为32m，新建桥梁全长434m，桥梁宽度为16m，其中道路主线为双向4车道 | 15966.25 | 3000 | 2022.12 | 2024.12 | 新建 | 荷塘区政府 | 荷塘产业开发区管委会 |  | 区财力 |  | ☆ | ☆ |  |  | ☆☆ | #VALUE!
111 | 新增 | 安全隐患类 | 红旗路上跨四三0厂专用线立交工程 | 道路与铁路平交安全隐患 | 红旗路 | 红旗路桥梁上跨现状铁路，新建道路主线上跨铁路立交桥，道路改造范围约0.66km，道路横断面宽度为50m，新建桥梁全长230.04m，桥梁宽度为29m，其中道路主线为双向6车道 | 12492.45 | 3000 | 2022.12 | 2024.12 | 新建 | 荷塘区政府 | 荷塘产业开发区管委会 |  | 区财力 |  | ☆ | ☆ |  |  | ☆☆ | #VALUE! | 原因？
112 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 西环路东辅道 | 环线瓶颈点，环线两侧道路与环线联系不便 | 东湖立交-泰山路 | 长度2267m，宽度15m | 7340 |  | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） |  | 匝道、辅道完善 |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
113 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 西环路东辅道 | 环线瓶颈点，环线两侧道路与环线联系不便 | 衡山路-王家坪立交 | 长度1495m，宽度15m | 4840（不含拆迁） |  | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） |  | 匝道、辅道完善 |  |  | ☆ | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
114 | 新增 | 交通瓶颈类 | 枫溪大道（608所段）下穿改造工程 | 改善交通出行环境 | 航空大道-伟大路 | 长约805米，宽度60米。其中地面长度505米，隧道长度300米，隧道宽度41.7米。 | 24954 | 15954 | 2021.06 | 2022.06 | 续建 | 市住建局 | 市住建局 |  | 市区共建 | ☆ |  |  |  | ☆ | ☆☆ | #VALUE!
115 | 新增 | 对外交通类 | 株洲金山工业园产业新城铁路专线 | 完善物流体系，促进产业发展 | 车辆段-三一 | 铺设铁路约3.44km，含三座铁路桥梁 | 36000 | 3300 | 2022.12 | 2024.12 | 新建 | 荷塘区政府 | 金城集团 |  | 区财力 | ☆ |  |  |  | ☆ | ☆☆ | #VALUE!
116 | 以“建”推城市畅通 | 物流体系建设 | 三一智慧钢铁城及其周边路网建设 | 物流体系建设 |  |  |  |  | 2022 | 2024 | 新建 | 市城发集团、清水塘集团 | 市城发集团、清水塘集团 |  | 三一智慧钢铁城及其周边路网建设 | ☆ |  |  |  | ☆ | ☆☆ | #VALUE!
117 | 以“建”推城市畅通 | 对外交通类 | X157（株洲段）改建工程 | 完善对外交通 | 石峰区 | （岳塘高速收费站对接株洲市清水塘） 二级公路2公里 | 8000 | 请市交通局补充 | 2021.8 | 2025.12 | 续建 | 市交通局 | 市交通局 |  |  | ☆ |  |  |  | ☆ | ☆☆ | #VALUE!
118 | 以“建”推城市畅通 | 对外交通类 | 芦淞区X084拓宽改造工程 | 完善对外交通 | 芦淞区 | 二级公路1公里 | 4000 |  | 2021.8 | 2025.12 | 续建 | 市交通局 | 市交通局 |  |  | ☆ |  |  |  | ☆ | ☆☆ | #VALUE!
119 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 新文化路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 东环线-田园路 | 宽26m、长870m | 13420 |  | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） |  | 次干路 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
120 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 白石港路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 红旗路-云龙大道 | 宽24-30m，长约0.72km | 4320 |  | 2023 | 2024 | 新建 | 经开区管委会 | 经开区管委会 |  |  |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
121 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 东湖立交周边辅道 | 环线瓶颈点，环线两侧道路与环线联系不便 | 东湖立交四周 | 城市次干道，长2080m，宽15m | 6735 |  | 2024 | 2024 | 新建 | 市资规局 | 市资规局 |  |  |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
122 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 白云路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | GH规划32路-向阳路 | 宽30m，长约0.8km | 4800 |  | 2023 | 2023 | 前期 | 市住建局 | 市地产集团（原控规单位） |  |  |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
123 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 铁东路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 迎新路-航机路 | 宽40m，长约2.5km | 20000 |  | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） |  |  |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
124 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 铁东路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 芦淞路-江渌路 | 宽40m，长约3.75km | 30000 |  | 2024 | 2024 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） |  |  |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE! | 2021年区财政
125 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 学林路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 龙母河-厚信路，云龙大道-升龙路 | 宽42m，长2100m | 34130 |  | 2023 | 2024 | 新建 | 经开区管委会 | 经开区管委会 | [5 empty] | ☆ | ☆ | ☆☆ | #VALUE!
126 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 金龙路 | 新马工业园片区对外联系 | 金月路-武广大道 | 宽14m，长约0.62km | 3410 |  | 2020.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府 | 天元区政府 |  | 支路 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆☆ | #VALUE!
127 | 新增 | 区间路网完善 | 北站路支路微改造工程 | 改善道路条件，促进微循环 | 石峰区 | 全长650米，路宽6米，道路排水等改造（含生态树池、溢流井、雨水花园、透水铺装等海绵设施） | 400 | 400 | 2022.6 | 2022.12 | 新建 | 石峰区政府 | 株洲循环集团 |  | 市区共建 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
128 | 新增 | 区间路网完善 | 枫溪生态城湘江东岸综合整治二期沿江南路（枫溪大桥-溪三路）新建工程 | 完善区域路网，促进微循环 | 枫溪大桥-溪三路 | 道路全长约1.5km，路幅宽度24m，等级为城市次干路。 | 24636 | 500 | 2019.05 | 2023.09 | 续建 | 市住建局 | 市城发集团 |  | 其他 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
129 | 新增 | 区间路网完善 | 迎风路 | 完善区域路网，促进微循环 | 水支06路-规划二路 | 长1125m，宽30m | 7294 | 800 | 2019.1 | 2023.5 | 续建 | 荷塘区政府 | 市国投集团 |  | 其他 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
130 | 新增 | 区间路网完善 | 规划六路 | 完善区域路网，促进微循环 | 水园路-规划二路 | 长828m,宽20米 | 6724 | 600 | 2019.1 | 2023.12 | 续建 | 荷塘区政府 | 市国投集团 |  | 其他 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
131 | 新增 | 区间路网完善 | 日新路 | 完善区域路网，促进微循环 | 规划支路3-规划支路5 | 全长1.3km，路幅宽40m | 15930 | 1000 | 2020.04 | 2023.1 | 续建 | 市住建局 | 市国投集团 |  | 其他 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
132 | 新增 | 区间路网完善 | 规划156路 | 完善区域路网，促进微循环 | 规划151路-规划152路 | 长230米、宽15米 | 520 | 520 | 2022.8 | 2022.12 | 新建 | 天元区政府 | 天元区政府 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
133 | 新增 | 区间路网完善 | 乐山大道三期 | 完善区域路网，促进微循环 | 健康大道-创新大道 | 长度0.59km,路幅宽度40m，道路性质为城市主干道 | 5264 | 1232 | 2020.11 | 2023.12 | 续建 | 天元区政府 | 顺明公司 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
134 | 新增 | 区间路网完善 | 湘芸路 | 完善区域路网，促进微循环 | 健康大道-创新大道 | 长1250m，宽40m | 19438 | 10938 | 2019.9 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府 | 顺明公司 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
135 | 新增 | 区间路网完善 | 响泉路 | 完善区域路网，促进微循环 | 健康大道-创业五路 | 长800m，宽24m | 6520 | 3420 | 2019.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府 | 顺明公司 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
136 | 新增 | 区间路网完善 | 温泉路 | 完善区域路网，促进微循环 | 健康大道-创新大道 | 长800m，宽18m | 2368 | 1768 | 2019.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府 | 顺明公司 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
137 | 新增 | 区间路网完善 | 创业四路 | 完善区域路网，促进微循环 | 湘芸路-栗塘路 | 长800m，宽24m | 6513 | 4313 | 2019.8 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府 | 顺明公司 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
138 | 新增 | 区间路网完善 | 创业五路 | 完善区域路网，促进微循环 | 自主创业园 | 长800m，宽18m | 4623 | 1000 | 2019.1 | 2023.12 | 续建 | 天元区政府 | 顺明公司 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
139 | 新增 | 区间路网完善 | 健康大道 | 完善区域路网，促进微循环 | 湘芸路-乐山大道 | 长1630m,宽40米 | 23426 | 6000 | 2018.6 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府 | 顺明公司 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
140 | 新增 | 区间路网完善 | 大石桥环路 | 完善区域路网，促进微循环 | 金马路-西站南路 | 长1610m，宽18m | 6527 | 4351 | 2022.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府 | 高科集团 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
141 | 新增 | 区间路网完善 | 仙月环路 | 完善区域路网，促进微循环 | 金月路-大石桥环路 | 长465，宽26米 | 3000 | 2000 | 2022.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府 | 高科集团 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
142 | 新增 | 区间路网完善 | 博古山东路 | 完善区域路网，促进微循环 | 神农城湘水湾片区 | 长380m，宽32m | 3648 | 900 | 2022.3 | 2023.12 | 续建 | 天元区政府 | 高科集团 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
143 |  | 区间路网完善 | 天枫路（溪五路-枫溪大道）路面改造工程 | 完善区域路网，促进微循环 | 溪五路-枫溪大道 | 长346m，宽20m（含生态树池、溢流井、雨水花园、透水铺装等海绵设施） | 150 | 150 | 2022.1 | 2022.12 | 新建 | 芦淞区政府 | 区住建局 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
144 | 新增 | 区间路网完善 | 金泉路 | 完善区域路网，促进微循环 | 金精路-金城东路 | 长约1248.5m，宽24m， | 11875.88 | 4308.8 | 2018.12 | 2022.12 | 续建 | 荷塘区政府 | 金城集团 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
145 | 新增 | 区间路网完善 | 映日路 | 完善区域路网，促进微循环 | 丽舍路-金溪路 | 长400米，宽25米 | 4000 | 600 | 2022.9 | 2024.9 | 新建 | 荷塘区政府 | 荷塘产业开发区管委会 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
146 | 新增 | 区间路网完善 | 金桥路 | 完善区域路网，促进微循环 | 金泉路-金塘大道 | 全长960米，宽40米 | 22000 | 5000 | 2022.12 | 2026.12 | 新建 | 荷塘区政府 | 荷塘产业开发区管委会 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
147 | 新增 | 区间路网完善 | 金泉路 | 完善区域路网，促进微循环 | 金城东路-金桥路 | 全长870m，宽24m | 7800 | 900 | 2022.12 | 2024.12 | 新建 | 荷塘区政府 | 荷塘产业开发区管委会 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
148 | 新增 | 区间路网完善 | 杉园路 | 完善区域路网，促进微循环 | 盘龙路-云天大道 | 项目建设用地面积38609.18㎡，合57.91亩。道路全长1.33km，标准路幅宽度为24m。道路等级为城市次干路，双向四车道，设计时速40km/h。工程建设主要内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、绿化工程、照明工程、道路附属设施工程等。 | 12031.64 | 5000 | 2022.9 | 2023.9 | 新建 | 经开区管委会 | 云发集团 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
149 | 新增 | 区间路网完善 | 菖塘北路 | 完善区域路网，促进微循环 | 洞株路-云田路 | 项目建设用地面积16156.51㎡，合24.25亩。道路全长0.54Km，标准路幅宽度为24m。道路等级为城市次干路，双向四车道，设计时速40km/h。工程建设主要内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、绿化工程、照明工程、电力管线及其他附属工程等。 | 4769 | 2000 | 2022.9 | 2023.9 | 新建 | 经开区管委会 | 云发集团 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
150 | 新增 | 区间路网完善 | 云海桥 | 完善区域路网，促进微循环 | 龙母河片区 | 长270米，宽40米，非等跨连续梁桥 | 7500 | 5000 | 2022.1 | 2023.1 | 新建 | 经开区管委会 | 云发集团 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
151 | 新增 | 区间路网完善 | 莲花桥 | 完善区域路网，促进微循环 | 龙母河片区 | 长210米，宽24米，非等跨连续梁桥 | 5200 | 3000 | 2022.1 | 2023.1 | 新建 | 经开区管委会 | 云发集团 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
152 | 新增 | 区间路网完善 | 长郡云龙实验学校周边道路(规划二、三路) | 完善区域路网，促进微循环 | "规划道路二：规划道路三-四兴路 规划道路三：学林路-四兴路" | 该道路南起规划道路四（起点桩号为K0+405.831）,北至四兴路（终点桩号K0+67.966）,全长约240m，规划路幅宽20m（14.0m车道+2x3.0m人行道=20.0m），标准路段为双向四车道，人非共板，采用一块板形式设置，道路等级为城市支路。 | 17997 | 5573 | 2021.12 | 2022.12 | 续建 | 经开区管委会 | 经开区土地储备中心 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
153 | 新增 | 对外交通类 | 卧龙路B段 | 完善区域路网，促进微循环 | 玉龙路—学林路 | 长约0.85千米，路幅宽30米 | 5267 | 2369.94 | 2020.6 | 2022.12 | 续建 | 经开区管委会 | 云冶公司 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
154 | 新增 | 对外交通类 | 官典路 | 完善区域路网，促进微循环 | 云霞大道-桔园路 | 道路长度:700米, 道路宽度:30米, 道路等级:次干路, 设计速度:40KM/H, 道路分幅:双向两车道 | 7250.93 | 301 | 2021.5 | 2022.1 | 续建 | 经开区管委会 | 项目办 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
155 | 新增 | 对外交通类 | 沿江路青龙湾段综合治理项目 | 完善区域路网，促进微循环 | 青龙湾村 | 沿江路青龙湾段总长3.14公里 | 110000 | 2400 | 2021.7 | 2025.12 | 续建 | 渌口区政府 | 湖南惠天然投资发展有限公司 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
156 | 新增 | 对外交通类 | 规划二路南段 | 完善区域路网，促进微循环 | 青龙湾村 | 规划二路南段570米 | 3000 | 2700 | 2021.9 | 2022.12 | 续建 | 渌口区政府 | 湖南惠天然投资发展有限公司 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
157 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 规划11路 | 方便沿线小区出行 | 亿都漫城后侧 | 长250m，宽24m | 720 | 720 | 2023.8 | 2023.12 | 新建 | 天元区政府 | 天元区政府 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE! | 天元征求意见删除
158 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 滨江大道 | 尽端路，加强河西中心片区与湘江新城片区联系 | 建宁大道匝道-健康大道 | 项目占地约119亩，道路总长约1520米，路幅27米 | 15700 | 1510 | 2022.1 | 2023.1 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） |  | 次干路 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
159 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 荷塘路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 金钩山路-黄泥塘路 | 长639m，宽28m | 15432 | 3500 | 2020.1 | 2025.12 | 续建 | 荷塘区政府 | 荷塘区住建局 |  | 次干路 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
160 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 泉塘路 | 完善路网，加强盘龙路-云龙大道联系 | 盘龙路-云龙大道 | 长660m，宽15m。 | 3572 | 220 | 2020.11 | 2022.11 | 续建 | 市住建局 | 国投集团（原控规单位） |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
161 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 栗塘路 | 尽端路，完善湘江新城片区路网 | 健康大道-创新大道 | 长824m，宽24m | 6630 | 4430 | 2021.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府 | 天元区政府 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
162 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 创智路 | 尽端路，完善湘江新城片区路网 | 健康大道-创业五路 | 长800m，宽24m | 2300 | 2000 | 2019.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府 | 天元区政府 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
163 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 温泉路 | 尽端路，完善湘江新城片区路网 | 健康大道-创新大道 | 长800m，宽18m | 2368 | 1768 | 2019.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府 | 天元区政府 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
164 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 创业四路 | 尽端路，完善湘江新城片区路网 | 湘芸路-栗塘路 | 长800m，宽24m | 6513 | 4313 | 2019.8 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府 | 天元区政府 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
165 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 创业五路 | 尽端路，完善湘江新城片区路网 | 自主创业园 | 长800m，宽18m | 4623 | 4227 | 2019.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府 | 天元区政府 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
166 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 服饰二路 | 尽端路，完善枫溪片区路网 | 创业六路-天池路 | 城市支道，长320m，宽18m | 2600 | 1000 | 2022.05 | 2023.03 | 新建 | 芦淞区政府 | 芦淞区政府 |  | 支路 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
167 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 启明路 | 航空新城片区路网完善，方便未名1898小区进出 | 机场大道-航程路 | 城市支路，长442米，宽15米 | 1743 | 1000 | 2022 | 2023 | 新建 | 芦淞区政府 | 芦淞区政府 |  | 支路 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
168 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 南车北路 | 尽端路，加强水竹湖片区交通联系 | 迎风路-北环大道 | 长831m,宽16m | 4603 | 1000 | 2021.8 | 2023.6 | 续建 | 荷塘区政府 | 荷塘区住建局 |  | 支路 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
169 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 丽舍路二期 | 尽端路，荷塘商贸城片区路网完善 | 东环北路-悦舍路 | 610m，宽20m | 5711.71 | 600 | 2022.9 | 2024.9 | 新建 | 荷塘区政府 | 荷塘区政府 |  | 支路 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
170 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 规划支路三 | 尽端路，轨道城片区路网完善 | 西起日新路，东接田心大道 | 西起日新路，东接田心大道，路幅宽度20m，全长510m，以及排水、照明、交安等工程。 | 2367.99 | 1277.86 | 2020.12 | 2023.12 | 续建 | 石峰区政府 | 石峰区政府 |  | 支路 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
171 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 万溪东路 | 完善新马片区路网 | 万富路-大石桥环路 | 长500m，宽18m | 1515 | 1315 | 2020.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府 | 天元区政府 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
172 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 金龙路 | 完善新马片区路网 | 金月路-武广大道 | 长625m，宽14m | 4000 | 2000 | 2020.1 | 2023.12 | 续建 | 天元区政府 | 天元区政府 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE! | 天元征求意见删除
173 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 竹山路 | 完善栗雨片区路网 | 月塘生态新城 | 长910m，宽20m | 1850 | 808 | 2017.4 | 2023.12 | 续建 | 天元区政府 | 天元区政府 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE! | 天元征求意见删除
174 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 规划01路 | 完善桂花片区路网 | 规划09路-新塘路 | 长831m,宽18m | 3096 | 2000 | 2020.11 | 2022.12 | 续建 | 荷塘区政府 | 荷塘区住建局 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
175 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 规划09路 | 完善桂花片区路网 | 芙蓉路-规划01路 | 长197m,宽15m | 2196 | 1500 | 2020.11 | 2022.12 | 续建 | 荷塘区政府 | 荷塘区住建局 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
176 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 水支03路 | 完善桂花片区路网 | 黄泥塘路-规划六路 | 长644m，宽12m | 5249 | 600 | 2020.5 | 2023.8 | 续建 | 荷塘区政府 | 荷塘区政府 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
177 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 规划二路 | 完善桂花片区路网 | 桂花路-迎风路 | 长1660m，宽16m | 19882 | 2500 | 2019.1 | 2023.8 | 续建 | 荷塘区政府 | 市国投集团 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
178 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 规划六路 | 完善桂花片区路网 | 水园路-规划二路 | 长828m,宽20米 | 6724 | 1000 | 2019.1 | 2022.5 | 续建 | 荷塘区政府 | 荷塘区政府 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
179 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 火炬路道路工程（K0+880-K1+370） | 完善轨道城片区路网 | 田心大道以南，时代大道以东，迎宾大道以北 | 全长约490米,藏龙路西边道路宽20米，藏龙路东边道路宽28米，双向四车道 | 3849 | 3000 | 2021.09 | 2022.12 | 续建 | 石峰区政府 | 石峰区政府 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
180 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 北站路支路 | 完善轨道城片区路网 | —— | 长650米，宽6米 | 400 | 150 | 2022.6 | 2022.12 | 新建 | 石峰区政府 | 石峰区政府 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
181 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 西台路 | 完善云龙片区路网 | 桔园路-龙虎路 | 道路长度:270米, 道路宽度:16米, 道路等级:支路, 设计速度:30KM/H, 道路分幅:双向两车道 | 2604.67 | 673 | 2021.8 | 2022.4 | 续建 | 经开区管委会 | 经开区管委会 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
182 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 金科景朝集美云湖项目配套基础设施新建工程 | 完善云龙片区路网 | 台子路（卧龙路-金狮路） 金狮路（云霞大道-台子路） | 项目包含台子路、金狮路、官典坝中支流污水干管。其中，台子路道路全长约0.32km，路幅宽度为15m。设计车速30km/h，规划定性为城市支路。金狮路道路全长约0.34km，路幅宽度为20m。设计车速30km/h，规划定性为城市支路。官典坝中支流污水干管（台子路-东支流干管)，起点为台子路，终点接东支流污水管，管径DN600，共600m。 | 4894.08 | 2894 | 2021.1 | 2022.6 | 续建 | 经开区管委会 | 经开区管委会 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
183 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 梅子湖综合开发项目湖水路工程 | 完善渌口区路网 | 梅子湖片区 | 道路全长720.8m，规划道路路幅宽度18m，设计车速为30km/h，双向二车道 | 3200 | 3200 | 2022.1 | 2022.6 | 新建 | 渌口区政府 | 渌口区住建局 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
184 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 潭海路 | 大丰安置房出入道路等级低，出行不便 | 言书路-云龙大道 | 长260m，宽20m。 | 1876 | 186 | 2020.11 | 2022.6 | 续建 | 市住建局 | 市国投集团（原控规单位） |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
185 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 沿河旧支142路 | 河东中心片区路网完善，服务于周边开发地块及小区进出 | 体育路-七一路 | 长约280m，宽12m（含生态树池、溢流井、雨水花园、透水铺装等海绵设施） | 470 | 400 | 2022.1 | 2023.03 | 新建 | 芦淞区政府 | 区住建局 |  | 支路 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
186 | 以“建”推城市畅通 | 公共交通建设 | 出租车服务中心 | 提升出租车服务水平 | 市区 | 3个，9000平方，停车数量600个 | 224000 | 20000 | 2021.8 | 2025.12 | 续建 | 市交通局 | 市交通局 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
187 | 以“建”推城市畅通 | 公共交通建设 | 建宁大桥（三桥）公交临时站场建设工程 | 提高公交服务水平 | 天元区 | 停车场、充电桩及给排水、供配电、绿化、配套用房等配套附属设施 | 4584.28 | 1000 | 2019.11 | 2022.12 | 续建 | 市公交公司 | 市公交公司 |  |  | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
188 | 新增 | 区间路网完善 | 言书路 | 完善区域路网，促进微循环 | 藏龙路-潭海路 | 长500m，宽30m。 | 5804 | 310 | 2020.11 | 2022.11 | 续建 | 市住建局 | 市国投集团 |  | 专项债 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
189 | 新增 | 区间路网完善 | 天曲路 | 完善区域路网，促进微循环 | 航空大道-南环线 | 城市主干道，长500m，宽42m | 6393 | 2000 | 2022.06 | 2023.06 | 新建 | 芦淞区政府 | 新芦淞集团 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
190 | 三合一 | 区间路网完善 | 黄泥塘路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 西起云龙大道，东至示范区边界 | 本次设计范围西起云龙大道（起点桩号K0+024.300），东至示范区边界（终点 桩号K0+300），工程范围内长度约0.28km，标准段路幅宽 24.0m，标准路段为双向四车道，采用“一 块板”的断面形式，断面具体分幅为：15.0m（机动车道）+2x2.5m（非机动车道） +2x2.0（人行道）=24.0m。 | 8337.2 | 4000 | 2021.1 | 2022.6 | 续建 | 经开区管委会 | 经开区土地储备中心 |  | 区财力 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆☆ | #VALUE!
191 | 以“建”推城市畅通 | 物流体系建设 | 广铁物流园及其周边路网建设 | 物流体系建设 | / | / | / |  | 2022 | 2024 | 新建 | 市城发集团、清水塘集团 | 市城发集团、清水塘集团 |  | 广铁物流园及其周边路网建设 | ☆ |  |  |  | ☆ | ☆☆ | #VALUE! | 2
192 | 以“建”推城市畅通 | 对外交通类 | 醴娄高速公路 | 完善对外交通 | 醴陵市、株洲县 | 双向六车道高速公路标准，路基宽34.0m | —— | 170000 | 2021.7 | 2025.12 | 续建 | 市交通局 | 醴娄高速公路建设公司 |  |  | ☆ |  |  |  | ☆ | ☆☆ | #VALUE! | 2
193 | 以“建”推城市畅通 | 公共交通建设 | 职教科技园公交综合枢纽建设工程 | 提高公交服务水平 | 荷塘区 | 维修车间、管理用房、配电工程、停车场、充电桩及围墙、给排水、供配电工程等 | 11848 | 5500 | 2020.7 | 2022.12 | 续建 | 市公交公司 | 市公交公司 |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  | ☆☆ |  | 1
194 | 以“建”推城市畅通 | 公共交通建设 | 河西公交基地停车坪改造 | 提高公交服务水平 | 天元区 | 停车场维修改造、充电桩建设 | 300 | 300 | 2022.8 | 2022.1 | 新建 | 市公交公司 | 市公交公司 |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  | ☆☆ |  | 1
195 | 以“建”推城市畅通 | 公共交通建设 | 石峰大桥（西）公交首末站 | 提高公交服务水平 | 石峰区 | 停车坪建设、管理用房、门禁监控等（含供电、充电桩工程）。 | 590 | 590 | 2022.3 | 2022.1 | 新建 | 市公交公司 | 市公交公司 |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  | ☆☆ |  | 1
196 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 长江广场地下空间综合开发工程（一期） | 停车供需矛盾突出 | 天元区海城路 | 总建筑面积约11119㎡（新建人防地下车库建筑面积10229㎡） | 9304 |  | 2021.1 | 2022.8 | 续建 | 市住建局 | 市住建局 |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  | ☆☆ |  | 3
197 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 停车场数据接入，社会停车场数据接入株洲市停车管理平台 | 停车供需矛盾突出，周转率低 | —— | 对接150个社会停车场的车辆入离场数据，建立全市停车场动静态信息数据库。 | 600 | 600 | 2022 | 2023 | 新建 | 市城管局 | 市国投集团、市公安局 |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  | ☆☆
198 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 栗雨湖公园（珠江北路） | 周边停车需求大 | —— | 占地1000㎡、车位30个 | 50 | 请国投集团补充 | 2022.9 | 2023.6 | 新建 | 市城管局 | 市国投集团、市住建局、市资规局、市发改委 |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  | ☆☆
199 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 湘依路旁绿地（佳满康复医院对面） | 医院停车需求大 | —— | 占地1000㎡、车位93个 | 180 | 请国投集团补充 | 2022.9 | 2023.6 | 新建 | 市城管局 | 市国投集团、市住建局、市资规局、市发改委 |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  | ☆☆
200 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 栗雨湖公园（栗雨湖路彭厨旁） | 周边停车需求大 | —— | 占地1380㎡、车位40个 | 30 | 请国投集团补充 | 2022.9 | 2023.6 | 新建 | 市城管局 | 市国投集团、市住建局、市资规局、市发改委 |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  | ☆☆
201 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 耀华楼（长江北路黄程保健前坪） | 周边停车需求大 | —— | 占地800㎡、车位25个 | —— | 请国投集团补充 | 2022.9 | 2023.6 | 新建 | 市城管局 | 市国投集团、市住建局、市资规局、市发改委 |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  | ☆☆
202 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 神农足浴前坪（黄河南路与泰山路交汇处南侧） | 周边停车需求大 | —— | 占地1500㎡、车位64个 | 120 | 请国投集团补充 | 2022.9 | 2023.6 | 新建 | 市城管局 | 市国投集团、市住建局、市资规局、市发改委 |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  | ☆☆
203 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 湘银小区前区（芦淞大桥河西东辅道） | 周边停车需求大 | —— | 占地3500㎡、车位65个 | 200 | 请国投集团补充 | 2022.9 | 2023.6 | 新建 | 市城管局 | 市国投集团、市住建局、市资规局、市发改委 |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  | ☆☆
204 |  | 公共停车场建设 | 湖南工业大学（大学正门东侧泰山西路沿线） | 周边停车需求大 |  | 占地1688㎡、车位80个 | 60 |  | 2022 | 2023 | 新建 | 市城管局 | 市国投集团、市住建局、市资规局、市发改委 |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  | ☆☆
205 |  | 公共停车场建设 | 神农公园后门（沿江路） | 周边停车需求大 |  | 占地1870㎡、车位204个 | 3000 |  | 2023 | 2024 | 新建 | 市城管局 | 市国投集团、市住建局、市资规局、市发改委 |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  | ☆☆
206 |  | 公共停车场建设 | 长江北路和庐山路交汇处东南侧 | 周边停车需求大 |  | 占地7052㎡、车位270个 | 280 |  | 2022 | 2023 | 新建 | 市城管局 | 株洲辉扬停车场管理有限公司 |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  | ☆☆
207 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 东城大道接南环路立交 | 环线瓶颈点，东城大道与环线联系不便 | 航空大道-南环线 | —— | 19373 |  | 2023 | 2025 | 新建 | 市资规局 | 市资规局 | [6 empty] | ☆ | ☆ | #VALUE! | 天元征求意见删除
208 | 以“建”推城市畅通 | 公共交通建设 | 智轨二、三期 | 快速公交廊道有利于提升公交分担率 | 天元区、荷塘区、芦淞区 | —— | —— |  | 2022 | 2024 | 前期 | 市交通局 | 市交通局 | [6 empty] | ☆ | ☆ | #VALUE! | 天元征求意见删除
209 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 莲花路延伸段改造工程 | 尽端路，方便居民出行 | 新东路-东平路 | 宽30m，长约0.28km | 1540 | 1200 | 2023.8 | 2023.12 | 新建 | 市住建局 | 城发集团（原控规单位） | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
210 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 规划154路 | 尽端路，方便居民出行 | 规划150-规划151路段 | 长232m，宽15m | 1300 | 1300 | 2023.1 | 2023.12 | 新建 | 天元区政府 | 天元区政府 | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
211 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 规划156路 | 端头路，方便居民出行 | 规划150-规划151路段 | 长232m，宽15m | 1300 | 1300 | 2023.1 | 2023.12 | 新建 | 天元区政府 | 天元区政府 | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
212 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 银山路 | 方便沿线小区出行 | 盘龙路—云龙大道 | 长750m，宽18m | 4871.085 | 1000 | 2020.12 | 2023.11 | 续建 | 经开区建设局 | 国投集团（原控规单位） | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE! | 天元征求意见删除
213 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 栗合路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 衡山路-凿石路、南泉东路-武广大道 | 宽32m，长约1.35km | 7425 |  | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
214 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 天池路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 南环线-航空大道 | 城市主干道，长380m，宽42m | 7924 | 5000 | 2022.06 | 2023.08 | 新建 | 芦淞区政府 | 新芦淞集团 |  | 主干路 |  |  |  | ☆ |  | ☆ | #VALUE! | 天元征求意见删除
215 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 森林路南段 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 泰山西路-衡山中路 | 宽20m，长约1.1km | 6050 |  | 2023.3 | 2024.6 | 新建 | 天元区政府 | 天元区政府 | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
216 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 博古山东路 | 尽端路，方便居民出行 | 西环线西辅道-南塘路 | 宽32m，长约0.83km | 4565 | 1800 | 2021.08 | 2022.12 | 续建 | 市住建局 | 城发集团（原控规单位） | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
217 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 规划144路 | 方便沿线小区出行 | 滨江南路-湘湾路 | 宽7m，长约2.48km | 8680 | 1073 | 2019.12 | 2023.6 | 续建 | 天元区政府 | 天元区政府 | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
218 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 昆仑山北支路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 神农大道-昆仑山路 | 宽24m，长约0.86km | 4730 |  | 2022 | 2023 | 前期 | 市住建局 | 地产集团（原控规单位） |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
219 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 规划11路 | 尽端路，完善职教城片区路网 | 莲花路-昆仑山路 | 宽24m，长约0.44km | 2420 |  | 2022.8 | 2022.12 | 新建 | 天元区政府 | 天元区政府 |  | 次干路 |  |  |  | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
220 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 响泉路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 南泉西路-武广大道 | 宽28m，长约0.74km | 4070 |  |  |  | 新建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） |  | 次干路 |  |  |  | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
221 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 枫四路新建工程 | 环线瓶颈点，环线两厢联系不便 | 溪三路-瑶溪北路 | 宽18m，长0.651km | 7000 |  | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） |  | 支路 |  |  |  | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
222 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 江河二路 | 金德地块开发，内部道路完善 | 株洲大道-黄河北路 | 长796m，宽14m | 2162 |  | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局 | 市地产集团（原控规单位） |  | 支路 |  | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆ | #VALUE! | 天元征求意见删除
223 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 大石桥环路 | 完善新马片区路网 | 仙月环路-株洲大道北辅道 | 长1184m，宽18m | 6909 | 3909 | 2020.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府 | 天元区政府 | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
224 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 |  | 完善新马片区路网 | 新东路-仙月环路 | 长1460m，宽18m | 5299 | 3299 | 2020.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府 | 天元区政府 | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
225 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 祠堂路 | 完善栗雨片区路网 | 月塘生态新城 | 长1270m，宽20m | 1874 | 954 | 2017.4 | 2023.12 | 续建 | 天元区政府 | 天元区政府 | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE! | 荷塘征求意见删除
226 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 隆兴路 | 环线瓶颈点，环线两侧道路与环线联系不便 | 规划08路-规划09路 | 宽16m，长约0.44km | 1760 |  | 2023 | 2023 | 新建 | 天元区政府 | 天元区政府 | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE! | 荷塘征求意见删除
227 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 昆仑北支路 | 环线瓶颈点，环线两厢联系不便 | 西环线东辅道-株洲大道南辅道（栗雨路） | 宽17m，长约0.36km | 1440 |  | 2023 | 2023 | 新建 | 天元区政府 | 天元区政府 | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE! | 荷塘征求意见删除
228 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 菊塘路 | 职教城片区路网完善 | 傅家冲路-杨家冲路 | 宽12m，长0.36km | 1559 |  | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局 | 市国投集团（原控规单位） | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE! | 荷塘征求意见删除
229 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 云湖街 | 职教城片区路网完善 | 长龙街-卧龙路 | 长度216m，路18m。 | 1403 |  | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局 | 市国投集团（原控规单位） | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE! | 荷塘征求意见删除
230 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 长龙街 | 职教城片区路网完善 | 玉龙路-新桥路 | 长度653m，路16m。 | 2759.88 |  | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局 | 市国投集团（原控规单位） | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
231 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 规划一路二期 | 加强周边路网与迎宾大道联系 | 中车大道-四兴路 | 长度180m，宽20m。 | 659 |  | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局 | 市国投集团（原控规单位） | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
232 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 芙蓉路 | 水竹湖片区路网完善 | 水支06路—升龙路 | 长670m，宽20m | 5010.1 |  | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局 | 市国投集团（原控规单位） | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
233 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 创业大道 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 乐山大道-湘江大道 | 宽30m，长约0.8km | 4400 |  | 2023 | 2024 | 新建 | 天元区政府 | 天元区政府 | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
234 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 溪五路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 天枫路-南环线 | 宽20m，长约0.38km | 2090 |  | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
235 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 育才路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 新华路-铁东路 | 宽18m，长约1.1km | 5500 |  | 2023 | 2023 | 新建 | 荷塘区政府 | 荷塘区政府 | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
236 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 芙蓉路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 新塘路-新华东路 | 宽30m，长约1.1km | 6000 |  | 2023 | 2024 | 新建 | 荷塘区政府 | 市国投集团（原控规单位） | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
237 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 健康大道 | 完善湘江新城片区路网 | 乐山大道-湘江大道 | 宽40m，长1.3km | 20532 |  | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
238 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 盘龙路 | 尽端路，完善路网，加强区间联系 | 规划（站后）支路-银山路、崇德路-学林路 | 宽42m，长1836m | 31500 |  | 2023 | 2024 | 新建 | 经开区管委会 | 经开区管委会 | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE! | 规划（站后）支路-藏龙路、藏龙路-泉塘路段被荷塘区删除
239 | 以“建”推城市畅通 | 交通瓶颈类 | 黄泥塘路上跨东环北路 | 环线瓶颈点，两厢联系不畅 | 立交 | —— | 3548 |  | 2023 | 2024 | 新建 | 荷塘区 | 荷塘区 |  | 匝道、辅道完善 |  |  |  | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
240 | 以“建”推城市畅通 | 区间路网完善 | 枫溪大桥东辅道新建工程 | 沿江南路修建至枫溪大桥后，可通过辅道连接天池路与航空大道 | 枫溪生态城 | 长0.48km | 3500 |  | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局 | 市城发集团（原控规单位） | [5 empty] | ☆ |  | ☆ | #VALUE!
合计 | [6 empty] | 3998832.295

## 建（总） (2) (hidden)
表2-1 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单（以“建”推城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 分类 | 项目名称 | 位置 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 性质 | 牵头单位
1 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 匝道、辅道完善 | 株洲市响田大桥拓宽改造工程 | 石峰区 | 新建桥梁、电力、照明、排水、交通设施、铁路防护及监测工程，既有响田桥部分桥面改造和栏杆更换修补等；新建响田大桥位于既有响田大桥北侧，设计起点里程为K0+934.456，设计终点里程为 K1+267.956，全长 333.5米 | 19696.48 | 2021.6 | 2023.12 | 续建 | 市住建局、市城发集团
2 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 匝道、辅道完善 | 株洲市响田大桥拓宽改造连接线工程 | 石峰区 | 建设内容包括新建道路、排水、照明、绿化景观、交通设施及附属工程等。拓宽改造接线起点接先锋路，终点至响田路，分东西两侧。西接线改造道路长约520米；东接线改造道路长约260米。规划路幅宽度29米，双向6车道，道路等级为城市快速路，设计时速60公里/小时。 | 5767.08 | 2022.6 | 2023.12 | 新建 | 市住建局、市城发集团
3 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 匝道、辅道完善 | 石峰大桥西匝道 | 天元区 | 匝道全长约768.5米，匝道宽13.25米，规划03路、规划13路全长约744.86米，道路宽度12.5米，单向双车道，按城市支路标准设计，设计时速为30公里/小时；滨江路改造长度约237米，按城市次干道标准设计，设计时速为40公里/小时。 | 25016.86 | 2022.9 | 2023.12 | 新建 | 市住建局、市城发集团
4 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 匝道、辅道完善 | 建宁大桥东匝道及南北辅道新建工程 | 芦淞区 | 北辅道长1488.11米，宽15米，南辅道长1266.95米，路幅宽15米，A匝道209.31米，B匝道150.88米，C匝道164.31米，D匝道165.15米，匝道路幅宽8.5米。 | 37431.74 | 2022.3 | 2025.6 | 前期 | 市住建局、市城发集团
5 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 匝道、辅道完善 | 建宁大桥西桥头南北辅道 | 天元区 | 项目西起西环线，东至滨江路。南辅道全长850米，宽14-18米；北辅道全长950米，宽14-18米。 | 19717 | 2019.12 | 2022.12 | 续建 | 市住建局、市城发集团
6 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 匝道、辅道完善 | 建宁大桥东桥头匝道及南北辅道 | 滨江南路-航空大道 | 北辅道长1570m，宽15m，南辅道长1610m，宽15m，沿江路立交匝道长约420m，宽11m | 40580 | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
7 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 匝道、辅道完善 | 建宁大桥西桥头南北辅道 | 王家坪立交-滨江路 | 南辅道长850m，宽14-18m；北辅道长950m，宽14-18m | 19717 | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
8 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 匝道、辅道完善 | 西环路东辅道 | 衡山路-王家坪立交 | 长度1495m，宽度15m | 4840（不含拆迁） | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
9 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 匝道、辅道完善 | 西环路东辅道 | 东湖立交-泰山路 | 长度2267m，宽度15m | 7340 | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
10 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 匝道、辅道完善 | 东湖立交周边辅道 | 东湖立交四周 | 城市次干道，长2080m，宽15m | 6735 | 2024 | 2024 | 新建 | 市资规局
11 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 匝道、辅道完善 | 石峰大桥东匝道 | 沿江路-铜霞路 | 匝道长768.5m，宽13.25m；两侧辅道长745m，宽12.5m | 22242 | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局、清水塘集团（原控规单位）
12 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 匝道、辅道完善 | 石峰大桥西匝道 | 滨江路-东湖立交 | 匝道长730m，宽13.25m；南北辅道长700m，宽12.5m | 23719 | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
13 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 匝道、辅道完善 | 东城大道接南环路立交 | 航空大道-南环线 | —— | 19373 | 2023 | 2025 | 新建 | 市资规局
14 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 匝道、辅道完善 | 铜霞路立交 | 平改立 | —— | 50000 | 2022 | 2023 | 前期 | 市资规局
15 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 匝道、辅道完善 | 响田大桥拓宽改造及节点工程 | 拓宽与主线通行能力匹配 | 330m，宽32m；东接线260m，西接线520m | 29000 | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局
16 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 匝道、辅道完善 | 衡山路匝道 | 衡山西路以南接西环路匝道 | 匝道长1633m，宽8.5m | 2776（不含拆迁） | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
17 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 匝道、辅道完善 | 珠江北路匝道 | 珠江北路以南接西环线匝道 | 匝道长1454m，宽8.5m | 2472（不含拆迁） | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
18 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 匝道、辅道完善 | 黄泥塘路上跨东环北路 | 立交 | —— | 3548 | 2023 | 2024 | 新建 | 荷塘区
19 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 东环北路湘运路人行过街 | 取代人行过街斑马线，消除主辅安全隐患 | 长680m，宽5m | 700 | 2021.12 | 2022.1 | 续建 | 荷塘区住建局
20 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 二医院人行天桥扩建 | 长20m，宽5m | 长20m，宽5m | 300 | 2021.12 | 2022.1 | 续建 | 市住建局
21 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 香博堡人行地道改建 |  | 长60m，宽5m | 800 | 2021.12 | 2022.1 | 续建 | 市住建局
22 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 开口封闭 | 主线中央隔离带开口封闭 | 东环路1处；东环北路2处 | —— | 15 | 2022.5 | 2022.1 | 新建 | 市城管局
23 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 开口封闭 | 主线外侧不规范开口封闭 | 南环、西环 | 60处分年度实施 | —— | 2022.6 | 2022.12 | 新建 | 市城管局、市交警支队、各区政府
24 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 标志标线 完善 | 中环交通标志、路面标线完缮 | 中环大道 |  | 70 | 2022.6 | 2022.12 | 新建 | 市交警队
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | 247199
1 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 对外联系通道 | 云峰大道二期东C段 | 北欧环线连接线—福林路 | 道路长度:1200米, 道路宽度:42米, 道路等级:主干道; | 13317 | 2020 | 2022 | 续建 | 云冶公司
2 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 对外联系通道 | 云峰大道二期东C段 | 福林路—示范区边界 | 长约1.5千米，路幅宽42.5—55.5米 | 12000 | 2022 | 2023 | 新建 | 云冶公司
3 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 对外联系通道 | 华强北路 | 云峰大道—示范区北边界 | 长约2.1千米，路幅宽34米 | 10500 | 2022 | 2023 | 新建 | 云冶公司
4 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 对外联系通道 | 醴娄高速公路 | 醴陵市、株洲县 | 双向六车道高速公路标准，路基宽34.0m | 170000 | 2021.7 | 2025.12 | 续建 | 醴娄高速公路建设公司
5 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 对外联系通道 | X157（株洲段）改建工程 | 石峰区 | （岳塘高速收费站对接株洲市清水塘） 二级公路2公里 | 8000 | 2021.8 | 2025.12 | 续建 | 市住建局
6 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 对外联系通道 | 芦淞区X084拓宽改造工程 | 芦淞区 | 二级公路1公里 | 4000 | 2021.8 | 2025.12 | 续建 | 市住建局
7 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 对外联系通道 | 湖塘港区淦田作业区（大唐华银电厂码头） 配套建设专用码头工程 | 渌口区 | 4个2000吨级散货泊位，设计年吞吐量450万吨 | 30000 | 2021.3 | 2025.12 | 续建 | 市交通局
8 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 快速路 | 武广大道 | 湘江大道-滨江大道 | 宽40m、长1300m | 25356 | 2021.1 | 2022.12 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
9 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 快速路 | 武广大道 | 栗雨南路-湘江大道 | 宽40m、长800m | 5000 | 2022 | 2024 | 续建
10 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 快速路 | 湘江大道二期 | 雷打石镇-三门镇 | 建设项目总长14.4km，路幅23.5米；另设三门连接线，路基宽10M,路线长2.899km，项目总占地约1132亩。 | 266726 | 2021.1 | 2024.1 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
1 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 快速路 | 东城大道 | 天池路（枫林路）-千亿大道 | 宽60m，长约4km | 119500 | 2022 | 2024 | 新建 | 芦淞区政府、渌口区政府
2 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 快速路 | 湘江大道二期 | 龙洲路-朱亭镇 | 宽60m，长约17.72km | 119000 | 2021 | 2024 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
11 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 清水塘大桥 | 新东路-清霞路 | 宽31m，长2175m | 147000 | 2019.9 | 2022.12 | 续建 | 市住建局、清水塘集团 （原控规单位）
12 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 株洲市动力大道[铁东路田心段（重桥西路-田红路）]改造工程 | 重桥西路-田红路 | 宽24m，长约1.86km | 34220 | 2021.6 | 2022.6 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
13 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 铁东路南段 | 株洲南站-枫溪大道 | 1km市政道路工程，40米宽（近期按36米实施），城市主干道。 | 9300 | 2019.9 | 2022.6 | 续建 | 市住建局
14 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 铁东路（规划26路-新华路）和新塘西路（铁东路-C20路）新建工程 | 规划26路至新华路 | 铁东路道路工程等级为城市主干道，路幅宽度：主线隧道（14.1米×2），主线高架（12.25米×2、14.75米×2），辅道（8.5米、7.5米）；新塘西路（铁东路-JC20路）项目建设用地面积为131亩，西起铁东路，东至JC20路，路段全长约910米（桩号K0+038.47~K0+948.47），规划路幅宽40m，主线双向六车道，道路等级为城市主干道，设计时速50千米每小时。 | 225368 | 2020.12 | 2023.12 | 续建 | 市住建局、城发集团
15 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 航空大道 | 高精传动-枫溪大道 | 株洲市航空大道（高精传动-枫溪大道）提质改造工程主要建设内容为现状路面病害处理、破损修复、现状砼路面加罩沥青及标志标线工程。改造工程起点为高精传动，终点为枫溪大道，全长约275米，路幅标准宽度40米，双向六车道，道路等级为城市快速路，设计时速60公里/小时。 | 150 | 2022.6 | 2022.1 | 新建 | 市住建局
16 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 航空大道 | 航空大道-南环线节点新建工程等：北起南环线，南至老株渌路 | 长约1.5km | 87116 | 2022.6 | 2025.12 | 前期 | 市住建局、芦淞区政府
17 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 航空大道株洲县段建设项目 | 南接“渌枫大道”，北至“千亿大道” | 全长2.67km，城市快速路，路幅宽60m，双向六车道 | 23826 | 2020.8 | 2022.12 | 续建 | 渌口区政府
18 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 千亿大道 | 航翼路-渌口区界 | 主干道，长约400米，宽42米 | 5200 | 2022.6 | 2022.6 | 新建 | 芦淞区政府
3 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 田心大道 | 迎宾路-云龙大道 | 宽60m，长7425m | 242965 | 2023 | 2024 | 新建 | 经开区管委会
5 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 新塘西路 | 红旗路-铁东路 | 宽40m，长910m | 39922 | 2020 | 2023 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
6 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 新塘路（金荷大道） | 北环大道-金桥路 | 宽40m、长1470m | 30160 | 2020 | 2023 | 续建 | 荷塘区政府
8 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 武广大道 | 栗雨路-湘江大道 | 宽40m、长约800m | 5000 | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
10 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 南塘路 | 凿石路-昆仑山南路 | 宽36m，长约0.32km | 2600 | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
12 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 滨江大道 | 建宁大桥-健康大道 | 宽27m，长1.52km | 35053 | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
13 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 健康大道 | 乐山大道-湘江大道 | 宽40m，长1.3km | 20532 | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
17 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 黑龙江路 | 西环线-昆仑山路 | 宽36m，长约0.38km | 5000(含过街) | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
18 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 黑龙江路 | 新东路-滨江北路 | 宽40m，长约0.48km | 3800 | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
20 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 新马东路（衡山路） | 京港澳高速-湘芸路 | 宽60m，长约1.78km | 14240 | 2023 | 2024 | 新建 | 天元区政府（市住建局、城发集团（原控规单位））
21 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 铁东路 | 迎新路-航机路 | 宽40m，长约2.5km | 20000 | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
22 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 铁东路 | 芦淞路-江渌路 | 宽40m，长约3.75km | 30000 | 2024 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
23 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 铁东路 | 新华路-响田路 | 宽40m，长约5.1km | 40800 | 2020 | 2023 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
24 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 金桥路 | 荷塘大道-金塘大道 | 宽40m，长2363m | 45197 | 2022 | 2024 | 新建 | 荷塘区政府
25 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 盘龙路 | 规划（站后）支路-银山路、崇德路-学林路 | 宽42m，长1836m | 31500 | 2023 | 2024 | 新建 | 经开区管委会
26 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 千亿大道 | 航翼路-渌枫大道 | 宽42m，长约1.2km | 6400 | 2022 | 2023 | 新建 | 芦淞区政府
27 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 藏龙路 | 大丰站-迎宾大道 | 宽40m，长约1.5km | 12000 | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
28 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 藏龙路 | 田红路-田林路 | 宽36m，长约1.92km | 15360 | 2023 | 2023 | 新建 | 石峰区政府
29 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 天池路 | 航空大道-南环线南辅道 | 宽42m，长1610 m | 37876 | 2022 | 2023 | 前期 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
30 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 天池路 | 南环路南辅道-市区界 | 宽42m，长约2.7km | 21600 | 2022 | 2023 | 前期 | 市住建局、地产集团（原控规单位）
31 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 升龙路 | 迎风路-北环大道 | 宽30m，长约0.82km | 9575 | 2021 | 2023 | 续建 | 荷塘区政府
32 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 学林路 | 龙母河-厚信路，云龙大道-升龙路 | 宽42m，长2100m | 34130 | 2023 | 2024 | 新建 | 经开区管委会
33 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 华强北路 | 云峰大道-示范区边界 | 宽30m，长约2.1km | 10500 | 2022 | 2023 | 新建 | 经开区管委会
15 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 厚信路 | 明礼路~学林路 | 宽30m，长约1.27km | 6985 | 2016 | 2022.12 | 续建 | 经开区管委会
16 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 规划11路 | 莲花路-昆仑山路 | 宽24m，长约0.44km | 2420 | 2022.8 | 2022.12 | 新建 | 天元区政府
17 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 莲花路延伸段改造工程 | 新东路-东平路 | 宽30m，长约0.28km | 1540 | 2022.8 | 2022.12 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
18 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 博古山东路 | 西环线西辅道-南塘路路 | 宽32m，长约0.83km | 4565 | 2021.08 | 2022.12 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
34 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 白石港路 | 红旗路-云龙大道 | 宽24-30m，长约0.72km | 4320 | 2023 | 2024 | 新建 | 经开区管委会
35 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 南站路新建下穿铁路立交工程 | 服饰大道-南站路 | 宽21.5-25m，长166m | 16987 | 2022 | 2023 | 前期 | 芦淞区政府
36 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 新文化路 | 东环线-田园路 | 宽26m、长870m | 13420 | 2022 | 2024 | 新建 | 住建局、市住建局、城发集团（原控规单位）
37 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 白云路 | GH规划32路-向阳路 | 宽30m，长约0.8km | 4800 | 2023 | 2023 | 前期 | 市住建局、地产集团（原控规单位）
38 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 沿江路 | 溪三路-市区界 | 宽24m，长约6.45km | 38700 | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
39 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 育才路 | 新华路-铁东路 | 宽18m，长约1.1km | 5500 | 2023 | 2023 | 新建 | 荷塘区政府
40 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 黄泥塘路 | 新塘路-东城路 | 宽30m，长约3.6km | 21600 | 2023 | 2024 | 新建 | 荷塘区政府、国投集团、地产集团
41 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 芙蓉路 | 新塘路-新华东路 | 宽30m，长约1.1km | 6000 | 2023 | 2024 | 新建 | 荷塘区政府、国投集团
43 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 荷塘路 | 金钩山路-黄泥塘路 | 宽28m，长约0.67km | 3685 | 2020 | 2023 | 续建 | 荷塘区政府
44 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 水园路 | 黄泥塘路-北环大道 | 宽30m，长约1.95km | 10725 | 2022 | 2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
45 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 报亭路 | 田心大道-建设北路、时代大道-中车大道 | 宽26m，长约3.74km | 20570 | 2023 | 2024 | 新建 | 石峰区政府
47 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 栗合路 | 衡山路-凿石路、南泉东路-武广大道 | 宽32m，长约1.35km | 7425 | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
48 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 创业大道 | 乐山大道-湘江大道 | 宽30m，长约0.8km | 4400 | 2023 | 2024 | 新建 | 天元区政府
49 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 溪五路 | 天枫路-南环线 | 宽20m，长约0.38km | 2090 | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
50 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 昆仑山北路 | 神农大道-昆仑山路 | 宽24m，长约0.86km | 4730 | 2022 | 2023 | 前期 | 市住建局、地产集团（原控规单位）
51 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 响泉路 | 南泉西路-武广大道 | 宽28m，长约0.74km | 4070 |  |  | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
54 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 森林路南段 | 泰山西路-衡山中路 | 宽20m，长约1.1km | 6050 | 2022 | 2024 | 新建 | 天元区政府
19 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 金龙路 | 金月路-武广大道 | 宽14m，长约0.62km | 3410 | 2020.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府
20 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划144路 | 滨江南路-湘湾路 | 宽7m，长约2.48km | 8680 | 2019.12 | 2022.6 | 续建 | 天元区政府
21 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 银山路 | 盘龙路—云龙大道 | 宽18m，长0.75km | 4871 | 2020.12 | 2022.1 | 续建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
22 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 泉塘路 | 盘龙路-云龙大道 | 长660m，宽15m。 | 3572 | 2020.11 | 2022.11 | 续建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
23 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 栗塘路 | 健康大道-创新大道 | 长824m，宽24m | 6630 | 2021.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府
24 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 创智路 | 健康大道-创业五路 | 长800m，宽24m | 2300 | 2019.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府
25 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 温泉路 | 健康大道-创新大道 | 长800m，宽18m | 2368 | 2019.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府
26 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 创业四路 | 湘芸路-栗塘路 | 长800m，宽24m | 6513 | 2019.8 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府
27 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 创业五路 | 自主创业园 | 长800m，宽18m | 4623 | 2019.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府
28 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划11路 | 亿都漫城后侧 | 长250m，宽24m | 720 | 2022.8 | 2022.12 | 新建 | 天元区政府
29 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划156路 | 规划152路-神农大道 | 长436m，宽12m | 650 | 2022.1 | 2022.12 | 新建 | 天元区政府
30 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 印象路海绵化微改造工程 | 规划156路-黄山西路 | 长164m，宽12m | 300 | 2022.8 | 2022.12 | 新建 | 天元区政府
31 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 万溪东路 | 万富路-大石桥环路 | 长500m，宽18m | 1515 | 2020.1 | 2022.6 | 续建 | 天元区政府
32 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 大石桥环路 | 仙月环路-株洲大道北辅道 | 长1184m，宽18m | 6909 | 2020.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府
33 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 大石桥环路 | 新东路-仙月环路 | 长1460m，宽18m | 5299 | 2020.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府
34 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 金龙路 | 金月路-武广大道 | 长625m，宽14m | 4000 | 2020.1 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府
35 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 祠堂路 | 月塘生态新城 | 长1270m，宽20m | 1874 | 2017.4 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府
36 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 竹山路 | 月塘生态新城 | 长910m，宽20m | 1850 | 2017.4 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府
37 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划154路 | 规划150-规划151路段 | 长232m，宽15m | 1300 | 2022.1 | 2022.12 | 新建 | 天元区政府
38 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划156路 | 规划150-规划151路段 | 长232m，宽15m | 1300 | 2022.1 | 2022.12 | 新建 | 天元区政府
39 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 西环线西辅道 | 泰山西路—长江西路 | 长1020m，宽14m | 2385 | 2021.12 | 2022.12 | 续建 | 天元区政府
40 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划01路 | 芙蓉路-规划01路 | 长831m,宽18m | 3096 | 2020.11 | 2022.12 | 续建 | 荷塘区政府
41 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划09路 | 规划09路-新塘路 | 长197m,宽15m | 2196 | 2020.11 | 2022.12 | 续建 | 荷塘区政府
42 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 水支03路 | 黄泥塘路-规划六路 | 长644m，宽12m | 5249 | 2020.5 | 2022.8 | 续建 | 荷塘区政府
43 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划二路 | 桂花路-迎风路 | 长1660m，宽16m | 19882 | 2019.1 | 2022.1 | 续建 | 荷塘区政府
44 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划六路 | 水园路-规划二路 | 长828m,宽20米 | 6724 | 2019.1 | 2022.5 | 续建 | 荷塘区政府
45 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 火炬路道路工程（K0+880-K1+370） |  | 长490米,宽20米 | 3849 | 2021.9 | 2022.3 | 续建 | 石峰区政府
46 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 北站路支路 |  | 长650米，宽6米 | 400 | 2022.6 | 2022.12 | 新建 | 石峰区政府
47 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 西台路 | 桔园路-龙虎路 | 长270米, 宽16米 | 2605 | 2021.8 | 2022.4 | 续建 | 经开区管委会
48 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 金科景朝集美云湖项目配套基础设施新建工程 | 台子路（卧龙路-金狮路）金狮路（云霞大道-台子路） | 台子路长0.32km，宽15m。金狮路长0.34km，宽20m | 4894 | 2021.1 | 2022.6 | 续建 | 经开区管委会
49 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 梅子湖综合开发项目湖水路工程 | 梅子湖片区 | 长720.8m，宽18m | 3200 | 2022.1 | 2022.6 | 新建 | 渌口区政府
58 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 隆兴路 | 规划08路-规划09路 | 宽16m，长约0.44km | 1760 | 2023 | 2023 | 新建 | 天元区政府
59 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 昆仑北支路 | 西环线东辅道-株洲大道南辅道（栗雨路） | 宽17m，长约0.36km | 1440 | 2023 | 2023 | 新建 | 天元区政府
60 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 枫四路新建工程 | 溪三路-瑶溪北路 | 宽18m，长0.651km | 7000 | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
61 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 枫溪大桥东辅道新建工程 | 枫溪生态城 | 长0.48km | 3500 | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
62 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划四路 | 日新路-中车大道 | 宽18m，长0.6km | 3348 | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
63 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 菊塘路 | 傅家冲路-杨家冲路 | 宽12m，长0.36km | 1559 | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
66 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 潭海路 | 言书路-云龙大道 | 长260m，宽20m。 | 1876 | 2023 | 2023 | 续建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
67 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 云湖街 | 长龙街-卧龙路 | 长度216m，路18m。 | 1403 | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
68 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 长龙街 | 玉龙路-新桥路 | 长度653m，路16m。 | 2759.88 | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
69 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划一路二期 | 中车大道-四兴路 | 长度180m，宽20m。 | 659 | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
70 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 芙蓉路 | 水支06路—升龙路 | 长670m，宽20m | 5010.1 | 2023 | 2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
71 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 早禾路 | 江渌路-北株渌路 | 长0.417公里，宽25米 | 3700 | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局、地产集团（原控规单位）
72 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 江河二路 | 株洲大道-黄河北路 | 长796m，宽14m | 2162 | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局、地产集团（原控规单位）
73 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 昆仑山北路 | 神农大道-江河一路 | 长564.23m，宽24m | 2790 | 2022 | 2023 | 新建 | 市住建局、地产集团（原控规单位）
79 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 尚格小学周边道路 | 尚格小学-规划36路 | 长260m，宽15m | 500 | 2023 | 2023 | 新建 | 天元区政府
92 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 沿河旧支142路 | 体育路-七一路 | 长约280m，宽12m | 470 | 2022 | 2023 | 新建 | 芦淞区政府
93 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 服饰二路 | 创业六路-天池路 | 长320m，宽18m | 2600 | 2022 | 2023 | 新建 | 芦淞区政府
94 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 启明路 | 机场大道-航程路 | 长442米，宽15米 | 1743 | 2022 | 2023 | 新建 | 芦淞区政府
95 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 南车北路 | 迎风路-北环大道 | 长831m,宽16m | 4603 | 2021 | 2023 | 续建 | 荷塘区政府
98 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 丽舍路二期 | 东环北路-悦舍路 | 610m，宽20m | 5712 | 2022 | 2024 | 新建 | 荷塘区政府
102 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划支路三 |  | 宽20m，长510m | 2368 | 2020 | 2023 | 续建 | 石峰区政府
105 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划四路 |  | 长600m，宽18m | 3348 | 2022 | 2023 | 新建 | 石峰区政府
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | 1563482.98
1 | 以“建”推城市畅通 | 物流体系建设 | 株洲经开区铁路综合物流园建设项目 | 株洲经开区铁路综合物流园建设项目 | 株洲经开区铁路综合物流园建设项目 | 项目占地647亩，重建、新建各类型厂房及配套用房面积213968.00平方米。 | 111138.88 | 2021 | 2024 | 续建 | 长株潭国际物流有限公司
1 | 以“建”推城市畅通 | 物流体系建设 | 三一智慧钢铁城及其周边路网建设 | 三一智慧钢铁城及其周边路网建设 | 三一智慧钢铁城及其周边路网建设 |  |  | 2022 | 2024 | 新建 | 城发集团、清水塘集团
2 | 以“建”推城市畅通 | 物流体系建设 | 广铁物流园及其周边路网建设 | 广铁物流园及其周边路网建设 | 广铁物流园及其周边路网建设 |  |  | 2022 | 2024 | 新建
3 | 以“建”推城市畅通 | 物流体系建设 | 京港澳高速五云峰互通口 | 京港澳高速五云峰互通口 | 京港澳高速五云峰互通口 |  |  | 2022 | 2024 | 新建
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | ——
1 | 以“建”推城市畅通 | 公共交通建设 | 研究、推进智轨二、三期建设 | 研究、推进智轨二、三期建设 | 天元区、荷塘区、芦淞区 | —— | —— | 2022 | 2024 | 前期 | 市交通局
2 | 以“建”推城市畅通 | 公共交通建设 | 建宁大桥（三桥）公交临时站场建设工程 | 建宁大桥（三桥）公交临时站场建设工程 | 天元区 | 停车场、充电桩及给排水、供配电、绿化、配套用房等配套附属设施 | 4584.28 | 2019.11 | 2022.12 | 续建 | 市公交公司
3 | 以“建”推城市畅通 | 公共交通建设 | 职教科技园公交综合枢纽建设工程 | 职教科技园公交综合枢纽建设工程 | 荷塘区 | 维修车间、管理用房、配电工程、停车场、充电桩及围墙、给排水、供配电工程等 | 11847.76 | 2020.7 | 2022.12 | 续建 | 市公交公司
4 | 以“建”推城市畅通 | 公共交通建设 | 河西公交基地停车坪改造 | 河西公交基地停车坪改造 | 天元区 | 停车场维修改造、充电桩建设 | 300 | 2022.8 | 2022.1 | 新建 | 市公交公司
5 | 以“建”推城市畅通 | 公共交通建设 | 石峰大桥（西）公交首末站 | 石峰大桥（西）公交首末站 | 石峰区 | 停车坪建设、管理用房、门禁监控等（含供电、充电桩工程）。 | 590 | 2022.3 | 2022.1 | 新建 | 市公交公司
| 以“建”推城市畅通 | 公共交通建设 | 出租车服务中心 | 出租车服务中心 | 市区 | 3个，9000平方，停车数量600个 |  | 2021.8 | 2025.12 | 续建 | 市交通局
2 | 以“建”推城市畅通 | 公共交通建设 | 其他首末站和公交停车场建设 | 其他首末站和公交停车场建设 | 首末站和公交停车场建设 |  |  | 2022 | 2024 | 新建
3 | 以“建”推城市畅通 | 公共交通建设 | 提升公交出行信息服务水平 | 提升公交出行信息服务水平 | 提升公交出行信息服务水平 |  |  | 2022 | 2024 | 新建
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | ——
1 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 停车场数据接入，社会停车场数据接入株洲市停车管理平台 | 停车场数据接入，社会停车场数据接入株洲市停车管理平台 | 停车场数据接入，社会停车场数据接入株洲市停车管理平台 | 对接150个社会停车场的车辆入离场数据，建立全市停车场动静态信息数据库。 | 600 | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局、市国投集团
2 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 二中附小旁 | 二中附小旁 | 二中附小旁 | 占地6670㎡、车位190个 | —— | 2022.9 | 2023.6 | 新建 | 市城发集团
3 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 湘依路旁绿地（佳满康复医院对面） | 湘依路旁绿地（佳满康复医院对面） | 湘依路旁绿地（佳满康复医院对面） | 占地1000㎡、车位93个 |  | 2022.9 | 2023.6 | 新建 | 市国投集团
4 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 天池公园北侧（临港路/枫溪街道办事处前坪） | 天池公园北侧（临港路/枫溪街道办事处前坪） | 天池公园北侧（临港路/枫溪街道办事处前坪） | 占地1500㎡、车位60个 |  | 2022.9 | 2023.6 | 新建 | 市城管局
5 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 大江观邸旁（滨江路排渍站） | 大江观邸旁（滨江路排渍站） | 大江观邸旁（滨江路排渍站） | 占地2000㎡、车位187个 |  | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
6 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 九方体育中心北侧 | 九方体育中心北侧 | 九方体育中心北侧 | 占地3000㎡、车位100个 |  | 2022 | 2022 | 新建 | 市城发集团
1 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 停车管理软件升级，实现智能停车导航和缴费 | 停车管理软件升级，实现智能停车导航和缴费 | 停车管理软件升级，实现智能停车导航和缴费 | 智能停车导航：为用户提供停车场动态数据、当前距离、停车费用、车位类型等信息的智能停车导航服务，精准导航至空闲停车位。智能缴费服务：通过地图APP整合已有的停车缴费能力（包括路内外停车），在地图中按城市、区域等建立“一键缴费”能力，在用户绑定车辆的情况下，实时通知入场信息，提醒用户缴费，实现先停车后缴费。让用户在离场时，快速缴费、快速离场。 | 800 | 2022 | 2024 | 新建 | 市城管局、国投集团
8 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 文化园内 | 文化园内 | 文化园内 | 占地1608㎡、车位141个 | —— | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
9 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 大江观邸旁（滨江路排渍站） | 大江观邸旁（滨江路排渍站） | 大江观邸旁（滨江路排渍站） | 占地2000㎡、车位187个 |  | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
10 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 神农公园内 | 神农公园内 | 神农公园内 | 占地2031㎡、车位155个 |  | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
11 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 电业局前三角绿化带 | 电业局前三角绿化带 | 电业局前三角绿化带 | 占地1484㎡、车位116个 |  | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
12 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 荷塘大道高架桥下 | 荷塘大道高架桥下 | 荷塘大道高架桥下 | 占地4000㎡、车位133个 |  | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
13 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 中兴设备安装公司前坪 | 中兴设备安装公司前坪 | 中兴设备安装公司前坪 | 占地744㎡、车位67个 |  | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
14 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 早禾坪铁东路东侧 | 早禾坪铁东路东侧 | 早禾坪铁东路东侧 | 占地1072㎡、车位36个 |  | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
15 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 早禾坪铁东路西侧 | 早禾坪铁东路西侧 | 早禾坪铁东路西侧 | 占地2457㎡、车位82个 |  | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
16 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 株洲南城际站 | 株洲南城际站 | 株洲南城际站 | 占地7990㎡、车位199个 |  | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
17 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 枫溪大桥河东桥下 | 枫溪大桥河东桥下 | 枫溪大桥河东桥下 | 占地6000㎡、车位200个 |  | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
18 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 老旧小区改造及路内施划停车位 | 老旧小区改造及路内施划停车位 | 老旧小区改造及路内施划停车位 | 车位1400个 |  | 2022 | 2024 | 新建 | 市城管局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 共新增4000个停车位 | 21400
1 | 以“建”推城市畅通 | 人行过街设施建设 | 炎帝大道（栗合路处） | 炎帝大道（栗合路处） | 炎帝大道（栗合路处） | —— | 530 | 2021.12 | 2022.5 | 续建 | 市住建局
2 | 以“建”推城市畅通 | 人行过街设施建设 | 机场大道（南方中学） | 机场大道（南方中学） | 机场大道（南方中学） | —— | 680 | 2022.6 | 2022.12 | 新建 | 市住建局
3 | 以“建”推城市畅通 | 人行过街设施建设 | 荷塘大道（荷塘国际学校） | 荷塘大道（荷塘国际学校） | 荷塘大道（荷塘国际学校） | —— | 240 | 2022.6 | 2022.12 | 新建 | 荷塘区政府
3 | 以“建”推城市畅通 | 人行过街设施建设 | 建设南路（江南商城处） | 建设南路（江南商城处） | 建设南路（江南商城处） | —— |  | 2023 | 2023 | 新建 | 市住建局
6 | 以“建”推城市畅通 | 人行过街设施建设 | 田林路（长郡学校处） | 田林路（长郡学校处） | 田林路（长郡学校处） | —— |  | 2024 | 2024 | 新建 | 市住建局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 共新增4000个停车位 | 21400
总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | —— | 1832081.98

## 管（总）
表2-2 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单（以“管”保城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 工作任务（完成编制、达到目的） | 工作内容 | 工作目标 | 启动时间 | 完成时间 | 性质 | 牵头单位 | 责任单位
1 | 以“管”保城市畅通 | 专项规划 | 《株洲市公共交通系统规划》，根据系统规划，调整控规，确保用地、各项指标落地 | 统筹城市公共交通发展,总结城市公共交通发展现状、研 判发展形势、分析公众出行需求的基础上,确定发展战略、发展目标、发展任务和保障，实现公共交通资源合理化配置，提升公共交通服务于水平。 | 完成规划修编,纳入控规，并结合城市用地开发建设情况及现状和未来出行需求，逐步实施公交线网、场站的调整优化，提升公交服务水平 | 2022 | 2022 | 编制 | 市资规局 | 市交通局
2 | 以“管”保城市畅通 |  | 《株洲市慢行交通系统规划》 | 为切实改善居民出行环境，保障出行安全，推动绿色出行，以步行和自行车交通系统规划为重点，适应市民低碳出行需求 | 完成规划修编,纳入控规，并启动慢行系统具体方案设计，按计划分年度实施，逐渐形成完善的慢行交通系统，提升步行及非机动车出行体验 | 2022 | 2022 | 编制 | 市资规局 | 市资规局
3 |  |  | 《株洲市城市停车设施专项规划》，确保用地指标 | 合理布局停车设施，缓解停车难问题 | 完成规划修编,纳入控规，并启动停车设施具体方案的设计，最终按年度逐步实施，完善株洲市停车设施，缓解停车供需矛盾，改善交通出行质量 | 2022 | 2023 | 编制、 管理 | 市城管局、市资规局 | 市城管局、市资规局
4 | 以“管”保城市畅通 |  | 修编《株洲市物流体系规划》 | 重点研究如何在新的发展环境下，对规划区物流仓储用地进行全面梳理，结合国土空间规划，研究未来株洲物流仓储整体发展趋势和空间布局，重点分析物流用地、交通、配套以及与产业融合。结合现状交通情况以及用地规划情况，全面梳理规划区现有货运交通情况，科学布局货运交通线路，对货运交通管理提出可行性措施和建议。 | 完成规划修编 | 2023 | 2023 | 编制、 规划 管控 | 市资规局 | 市资规局
合计
1 | 以“管”保城市畅通 | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 《株洲市停车收费管理办法》 | 规范停车场管理 | 完成规划修编,由城管局落实停车收费管理办法的实施，统一株洲市停车场收费标准，通新的收费标准提升收费停车场的利用率，缓解停车供需矛盾。并建立停车收费市民反馈监督机制，以保证新收费管理标准的严格执行. | 2022 | 2023.6 | 编制、管理 | 市城管局、市资规局 | 市城管局、市资规局
2 | 以“管”保城市畅通 |  | 《株洲市鼓励公共停车场建设暂行规定》 | 鼓励建设公共停车场，规范停车场建设秩序 | 完成规划修编,由城管局制定公共停车场建设的激励机制，提升公共停车场建设积极性 | 2022 | 2022 | 编制、管理 | 市城管局 | 市城管局
3 |  |  | 《智慧交通建设管理实施方案》 | 有序指导智慧交通建设，明确智慧交通建设相关内容 | 完成规划修编,依据智慧交通建设管理实施方案，为促进智慧交通的发展打开大门，指明道路，在智慧交通系统的逐步建设发展过程中，保障其与传统交通控制系统的协调运行，规范智慧交通系统的建设与发展。 | 2022 | 2023 | 编制、管理 | 市交警支队 | 市交警支队
4 | 以“管”保城市畅通 |  | 制定《城市交通实施年报》 | 包括年度城市发展基本情况、机动车保有与使用情况、道路交通系统运行状况、公共交通运行情况、对外交通运输、交通管理与安全等内容 | 由资规局组织编制，并建立反馈调节机制，根据年报评估结果所反映的问题，由各相关部门对用地及交通规划、交通管理、交通安全、公共交通系统优化、对外交通运输等方面进行长期的动态优化与调整，助力株洲市的城市发展 | 2022 | 2022 | 规划 管控、 评估 | 市资规局 | 市资规局
5 | 以“管”保城市畅通 | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 编制《畅通行动实施效果评估》 | 对十四五城市畅通行动实施效果进行综合分析评估 | 由住建局组织编制，通过综合评估机制，以反映十四五城市畅通行动各项内容的实施情况，及其实施成效，以便更好的指导未来城市交通建设项目及方案的实施 | 2022 | 2022 | 编制 | 市住建局 | 市住建局
6 | 以“管”保城市畅通 |  | 编制《畅通行动实施考核方案》 | 对十四五城市畅通行动进行管理落实，奖惩有据可依 | 由住建局组织编制，通过建立城市畅通行动实施考核标准，确定奖惩依据，对各实施单位进行监督和激励，保障畅通行动实施的效果及进度 | 2022 | 2022 | 编制 | 市住建局 | 市住建局
7 |  |  | 《市本级市政基础设施专项资金管理办法》 | 对市政基础设施专项资金管理，明确专项资金用途等 | 由市财政局组织编制，明确对市政基础设施专项资金管理，明确专项资金用途，保障资金合理有序投入 | 2022 | 2023 | 编制 | 市财政局 | 市财政局
合计
1 | 以“管”保城市畅通 | 落实制度 | 出台“路长制”实施方案，十条示范路段推行“路长制” | 明确路长和日常工作，制定工作规则，管理制度和考核办法，加强路内联动共管，及时解决问题 | 出台“路长制”实施方案，以城市主干道为重点，严格履行政府主体责任，明确部门职能，探索多部门联动机制，综合推进车辆违停、设施违占、隐患处理、设施不全、通行不畅等问题 | 长期 |  | 管理、考核 | 市交警支队、市城管局 | 各区政府
2 | 以“管”保城市畅通 |  | 落实交通安全设施“三同时”制度 | 交安设施与道路设施同时设计、同时施工、同时交付使用 | 交安设施与道路设施同时设计、同时施工、同时交付使用，提升道路路交通本质安全性，大幅减少因交安设施缺失或不规范引起的道路安全隐患 | 长期 |  | 管理 | 市交警支队、市城管局 | 各区政府
合计
1 |  | 打造一批清障示范路段 | 对长江路、七一路、天台路、钻石路、盘龙路、田红路、玫瑰路、车站路、田林路、齐礼路开展慢行通道清障行动，加大对乱停车现象的执法和管理力度，打造清障示范路段。 | 对违法停车、非机动车道、人行道占用及不规范建设情况组织全面排查，确保非机动车道、人行道的连续及安全，倡导居民绿色出行。 | 开展人行道净化行动，规范设施布置，保证人行及盲道通畅，无障碍设施改造设置符合规范要求 | 2022 | 2022.12 | 管理 | 市城管局 | 市城管局
2 |  | 打造一批停车管理示范路段 | 对天台路、长江路、新华路、红旗路、黄河路、珠江路、泰山路、建设路、红港路、滨江路开展停车执法管理，确保停车有序、通行高效。 |  | 示范路段违停2辆/5公里 | 2022 | 2022.12 | 管理 | 市交警支队 | 市交警支队
合计
1 |  | 提升桥下空间管理水平 | 对七座跨江大桥桥下空间进行有序管理 | 桥下空间摸底、信息化管理、使用情况摸底等 | 桥下空间占用主体明确，责任明晰，安全保障措施到位，推进不合规、不安全占用行为退出，加快出台桥下空间使用管理办法 | 2022 | 2022 | 管理 | 市城管局 | 市城管局
2 | 以“管”保城市畅通 | 提升桥梁设施管理水平 | 桥梁设施管理 | 完成市政基础设施普查工作，建立信息平台，确保设施及时管养维修 | 桥梁设施安全运行 | 长期 | 长期 | 编制 | 市城管局 | 市城管局
合计
总计

## 管（总） (2) (hidden)
表2-2 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单（以“管”保城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 工作任务（完成编制、达到目的） |  |  | 工作内容 | 工作目标 | 具体应用 | 启动时间 | 完成时间 | 性质 | 牵头单位
1 | 以“管”保城市畅通 | 专项规划 | 修编《株洲市物流体系规划》 | 修编《株洲市物流体系规划》 | 修编《株洲市物流体系规划》 |  |  | 纳入控规，并按规划情况启动近期建设项目的方案设计，按年度逐步实施，以满足未来不同时期内株洲市经济和产业发展对物流体系的需求 | 2023 | 2023 | 编制 | 市资规局
2 | 以“管”保城市畅通 | 专项规划 | 《株洲市公共交通系统规划》，根据系统规划，调整控规，确保用地、各项指标落地 | 《株洲市公共交通系统规划》，根据系统规划，调整控规，确保用地、各项指标落地 | 《株洲市公共交通系统规划》，根据系统规划，调整控规，确保用地、各项指标落地 | 统筹城市公共交通发展,总结城市公共交通发展现状、研 判发展形势、分析公众出行需求的基础上,确定发展战略、发展目标、发展任务和保障，实现公共交通资源合理化配置，提升公共交通服务于水平。 |  | 纳入控规，并结合城市用地开发建设情况及现状和未来出行需求，逐步实施公交线网、场站的调整优化，提升公交服务水平， | 2022 | 2022 | 编制 | 市资规局、市交通局
3 | 以“管”保城市畅通 | 专项规划 | 《株洲市慢行交通系统规划》 | 《株洲市慢行交通系统规划》 | 《株洲市慢行交通系统规划》 | 为切实改善居民出行环境，保障出行安全，推动绿色出行，以步行和自行车交通系统规划为重点，适应市民低碳出行需求 |  | 纳入控规，并启动慢行系统具体方案设计，按计划分年度实施，逐渐形成完善的慢行交通系统，提升步行及非机动车出行体验 | 2022 | 2022 | 编制 | 市资规局
4 | 以“管”保城市畅通 | 专项规划 | 《株洲市城市停车设施专项规划》，确保用地指标 | 《株洲市城市停车设施专项规划》，确保用地指标 | 《株洲市城市停车设施专项规划》，确保用地指标 | 合理布局停车设施，缓解停车难问题 |  | 纳入控规，并启动停车设施具体方案的设计，最终按年度逐步实施，完善株洲市停车设施，缓解停车供需矛盾，改善交通出行质量 | 2022 | 2022 | 编制 | 市城管局、资规
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计
1 | 以“管”保城市畅通 | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 《株洲市停车收费管理办法》 | 《株洲市停车收费管理办法》 | 《株洲市停车收费管理办法》 | 规范停车场管理 |  | 由城管局落实停车收费管理办法的实施，统一株洲市停车场收费标准，通新的收费标准提升收费停车场的利用率，缓解停车供需矛盾。并建立停车收费市民反馈监督机制，以保证新收费管理标准的严格执行， | 2022 | 2023.6 | 编制 | 市城管局、资规
2 | 以“管”保城市畅通 | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 《株洲市鼓励公共停车场建设暂行规定》 | 《株洲市鼓励公共停车场建设暂行规定》 | 《株洲市鼓励公共停车场建设暂行规定》 | 鼓励建设公共停车场，规范停车场建设秩序 |  | 由城管局制定公共停车场建设的激励机制，提升公共停车场建设积极性 | 2022 | 2022 | 编制 | 市城管局
3 | 以“管”保城市畅通 | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 《智慧交通建设管理实施方案》 | 《智慧交通建设管理实施方案》 | 《智慧交通建设管理实施方案》 | 有序指导智慧交通建设，明确智慧交通建设相关内容 |  | 依据智慧交通建设管理实施方案，为促进智慧交通的发展打开大门，指明道路，在智慧交通系统的逐步建设发展过程中，保障其与传统交通控制系统的协调运行，规范智慧交通系统的建设与发展。 | 2022 | 2023 | 编制 | 市交警支队
4 | 以“管”保城市畅通 | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 制定《城市交通实施年报》 | 制定《城市交通实施年报》 | 制定《城市交通实施年报》 | 包括年度城市发展基本情况、机动车保有与使用情况、道路交通系统运行状况、公共交通运行情况、对外交通运输、交通管理与安全等内容 |  | 由资规局组织编制，并建立反馈调节机制，根据年报评估结果所反映的问题，由各相关部门对用地及交通规划、交通管理、交通安全、公共交通系统优化、对外交通运输等方面进行长期的动态优化与调整，助力株洲市的城市发展 | 2022 | 2022 | 编制 | 市资规局
5 | 以“管”保城市畅通 | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 编制《畅通行动实施效果评估》 | 编制《畅通行动实施效果评估》 | 编制《畅通行动实施效果评估》 | 对十四五城市畅通行动实施效果进行综合分析评估 |  | 由住建局组织编制，通过综合评估机制，以反映十四五城市畅通行动各项内容的实施情况，及其实施成效，以便更好的指导未来城市交通建设项目及方案的实施 | 2022 | 2022 | 编制 | 市住建局
6 | 以“管”保城市畅通 | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 编制《畅通行动实施考核方案》 | 编制《畅通行动实施考核方案》 | 编制《畅通行动实施考核方案》 | 对十四五城市畅通行动进行管理落实，奖惩有据可依 |  | 由住建局组织编制，通过建立城市畅通行动实施考核标准，确定奖惩依据，对各实施单位进行监督和激励，保障畅通行动实施的效果及进度 | 2022 | 2022 | 编制 | 市住建局
7 | 以“管”保城市畅通 | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 《市本级市政基础设施专项资金管理办法》 | 《市本级市政基础设施专项资金管理办法》 | 《市本级市政基础设施专项资金管理办法》 | 对市政基础设施专项资金管理，明确专项资金用途等 |  | 由市财政局组织编制，明确对市政基础设施专项资金管理，明确专项资金用途， | 2022 | 2023 | 编制 | 市财政局
8 | 以“管”保城市畅通 | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 出台《智慧交通建设管理实施方案》 | 出台《智慧交通建设管理实施方案》 | 出台《智慧交通建设管理实施方案》 |  |  | 指导实际应用 | 2023 | 2023 | 编制 | 市交警支队
9 | 以“管”保城市畅通 | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 编制《畅通行动实施效果评估》 | 编制《畅通行动实施效果评估》 | 编制《畅通行动实施效果评估》 |  |  | 指导实际应用 | 年度 | 年度 | 编制 | 市住建局
10 | 以“管”保城市畅通 | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 编制《市本级市政基础设施专项资金管理办法》 | 编制《市本级市政基础设施专项资金管理办法》 | 编制《市本级市政基础设施专项资金管理办法》 |  |  | 指导实际应用 | 2023 | 2023 | 编制 | 市财政局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计
1 | 以“管”保城市畅通 | 落实制度 | 落实“路长制” | 落实“路长制” | 落实“路长制” | 明确路长和日常工作，制定工作规则，管理制度和考核办法，加强路内联动共管，及时解决问题 |  |  | 长期 |  | 编制 | 市交警支队、市城管局、各区政府
2 | 以“管”保城市畅通 | 落实制度 | 落实交通安全设施“三同时”制度 | 落实交通安全设施“三同时”制度 | 落实交通安全设施“三同时”制度 | 交安设施与道路设施同时设计、同时施工、同时交付使用 |  |  | 长期 |  | 编制 | 市交警支队、市城管局、各区政府
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计
1 | 以“管”保城市畅通 | 打造10条清障示范路段 | 对长江路、天台路、黄河路、珠江路、泰山路、滨江路、建设路、新华路、红旗路、红港路开展慢行通道清障行动，加大对乱停车现象的执法和管理力度，打造清障示范路段。 | 对长江路、天台路、黄河路、珠江路、泰山路、滨江路、建设路、新华路、红旗路、红港路开展慢行通道清障行动，加大对乱停车现象的执法和管理力度，打造清障示范路段。 | 对长江路、天台路、黄河路、珠江路、泰山路、滨江路、建设路、新华路、红旗路、红港路开展慢行通道清障行动，加大对乱停车现象的执法和管理力度，打造清障示范路段。 | 对违法停车、非机动车道、人行道占用及不规范建设情况组织全面排查，确保非机动车道、人行道的连续及安全，倡导居民绿色出行。 | 完成清障作示范 |  | 2022 | 2022.12 | 管理 | 市城管局
2 | 以“管”保城市畅通 | 打造10条停车管理示范路段 | 对长江路、天台路、黄河路、珠江路、泰山路、滨江路、建设路、新华路、红旗路、红港路开展停车执法管理，确保停车有序、通行高效。 | 对长江路、天台路、黄河路、珠江路、泰山路、滨江路、建设路、新华路、红旗路、红港路开展停车执法管理，确保停车有序、通行高效。 | 对长江路、天台路、黄河路、珠江路、泰山路、滨江路、建设路、新华路、红旗路、红港路开展停车执法管理，确保停车有序、通行高效。 |  | 示范路段违停2辆/5公里 |  | 2022 | 2022.12 | 管理 | 市交警支队
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计
1 | 以“管”保城市畅通 | 交通严管路段 | 城区设置建设路（解放街-清石广场）、枫溪大道（解放街-芦淞区政府门口）、云龙大道（红旗中路-龙溪路）、向阳北路（云龙大道-升龙路）、田心路（北站路-田红路）、新华路（株洲大桥东口-荷塘大道）等46条主次干道确定为机动车停车行为严格管理路段。通过现场查处和交通技术监控设备查处等方式，对交通严管路段严查严管机动车违法停车等交通违法行为。 | 城区设置建设路（解放街-清石广场）、枫溪大道（解放街-芦淞区政府门口）、云龙大道（红旗中路-龙溪路）、向阳北路（云龙大道-升龙路）、田心路（北站路-田红路）、新华路（株洲大桥东口-荷塘大道）等46条主次干道确定为机动车停车行为严格管理路段。通过现场查处和交通技术监控设备查处等方式，对交通严管路段严查严管机动车违法停车等交通违法行为。 | 城区设置建设路（解放街-清石广场）、枫溪大道（解放街-芦淞区政府门口）、云龙大道（红旗中路-龙溪路）、向阳北路（云龙大道-升龙路）、田心路（北站路-田红路）、新华路（株洲大桥东口-荷塘大道）等46条主次干道确定为机动车停车行为严格管理路段。通过现场查处和交通技术监控设备查处等方式，对交通严管路段严查严管机动车违法停车等交通违法行为。 |  | 提质增效 |  | 2022 | 2022 | 管理 | 市交警支队
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计
1 | 以“管”保城市畅通 | 提升桥下空间基础设施管理水平 | 对七座跨江大桥桥下空间进行有序管理 | 对七座跨江大桥桥下空间进行有序管理 | 对七座跨江大桥桥下空间进行有序管理 | —— | —— |  | 2022 | 2022 | 管理 | 市城管局
2 | 以“管”保城市畅通 | 提升桥下空间基础设施管理水平 | 完成市政基础设施普查工作，建立信息平台，确保设施及时管养维修，保证桥下空间管理规范、安全有序 | 完成市政基础设施普查工作，建立信息平台，确保设施及时管养维修，保证桥下空间管理规范、安全有序 | 完成市政基础设施普查工作，建立信息平台，确保设施及时管养维修，保证桥下空间管理规范、安全有序 |  |  | —— | 长期 | 长期 | 编制 | 市城管局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计
1 | 以“管”保城市畅通 | 新增中央隔离栏杆、智慧灯控 | 长江路（长江广场-莲花路） | 长江路（长江广场-莲花路） | 长江路（长江广场-莲花路） | 长约4km | 210万元 |  | 2022 | 2022 | 新建 | 市交警支队
2 | 以“管”保城市畅通 | 新增中央隔离栏杆、智慧灯控 | 芦淞大桥（东桥头-人民路） | 芦淞大桥（东桥头-人民路） | 芦淞大桥（东桥头-人民路） | 长约0.2km |  |  | 2022 | 2022 | 新建 | 市交警支队
5 | 以“管”保城市畅通 | 新增中央隔离栏杆、智慧灯控 | 红旗北路—新白石港路口电警及卡口视频监控 | 红旗北路—新白石港路口电警及卡口视频监控 | 红旗北路—新白石港路口电警及卡口视频监控 |  |  | —— | 2023 | 2023 | 新建 | 市交警支队
合计
总计 | [7 empty] | ——

## 改（总）
表2-3 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单（以“改”助城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 项目名称 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 性质 | 牵头单位 | 责任单位
1 | 以“改”助城市畅通 | 38处交通微改造工程 | 封闭衡山中路湘水湾三期进出口北侧中心绿化开口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | 2600 | 2022 | 2022 | 改造 | 交警支队 | 交警支队
2 | 以“改”助城市畅通 |  | 株洲大桥东桥头交通组织优化 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 芦淞区政府 | 芦淞区政府
3 | 以“改”助城市畅通 |  | 京渌立交匝道口（和谐家园附近）改造 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 芦淞区政府 | 芦淞区政府
4 | 以“改”助城市畅通 |  | 长江北路-森林路交叉口改造 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区政府 | 天元区政府
5 |  |  | 尚格小学周边交通组织优化 | 交通组织完善，新建250m长支路 |  | 2022 | 2023 | 新建 | 天元区政府 | 天元区政府
6 | 以“改”助城市畅通 |  | 炎帝大道-栗雨南路路口改造 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区政府 | 天元区政府
7 | 以“改”助城市畅通 |  | 白鹤菱溪小学周边交通组织优化 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区政府 | 天元区政府
8 |  |  | 长江路-天台路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区政府 | 天元区政府
9 |  |  | 滨江路-尚格名城交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区政府 | 天元区政府
10 | 以“改”助城市畅通 |  | 二中附小周边交通组织优化（含停车设施改造） | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 城发集团 | 城发集团
11 | 以“改”助城市畅通 |  | 神农大道-长江北路交叉口改造 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区政府 | 天元区政府
12 | 以“改”助城市畅通 |  | 红旗路-老铁东路口改造 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 石峰区政府 | 石峰区政府
13 | 以“改”助城市畅通 |  | 芦淞大桥及长江路（长江广场-莲花路）中央隔离护栏 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 交警支队 | 交警支队
14 |  |  | 荷塘大道现状地下通道改造 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 荷塘区政府 | 荷塘区政府
15 |  |  | 枫溪大桥西桥头隔离栏杆及标线 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 交警支队 | 交警支队
16 |  |  | 黄河路（天伦路口）隔离护栏 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 交警支队 | 交警支队
17 |  |  | 珠江路市公安局路段 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 2022 | 改造 | 交警支队 | 交警支队
18 | 以“改”助城市畅通 |  | 田心立交桥下东西向开口优化 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 石峰区政府 | 石峰区政府
19 | 以“改”助城市畅通 |  | 黄河北路-明日路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局 | 天元区住建局
20 | 以“改”助城市畅通 |  | 珠江北路-明日路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局 | 天元区住建局
21 | 以“改”助城市畅通 |  | 珠江北路-栗雨东路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局 | 天元区住建局
22 | 以“改”助城市畅通 |  | 黑龙江路-高新一道交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局 | 天元区住建局
23 | 以“改”助城市畅通 |  | 黑龙江路-栗雨东路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局 | 天元区住建局
24 | 以“改”助城市畅通 | 38处交通微改造工程 | 株董路-迎新路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 芦淞区住建局 | 芦淞区住建局
25 | 以“改”助城市畅通 |  | 芦淞路-石宋路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 芦淞区住建局 | 芦淞区住建局
26 | 以“改”助城市畅通 |  | 红旗路-新塘路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 荷塘区住建局 | 荷塘区住建局
27 | 以“改”助城市畅通 |  | 石宋路-文化路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 荷塘区住建局 | 荷塘区住建局
28 |  |  | 石宋路-服饰大道交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 荷塘区住建局 | 荷塘区住建局
29 | 以“改”助城市畅通 |  | 人民路-红港路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 芦淞区住建局 | 芦淞区住建局
30 | 以“改”助城市畅通 |  | 长江北路-昆仑山路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局 | 天元区住建局
31 | 以“改”助城市畅通 |  | 神农大道-黄河路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局 | 天元区住建局
32 | 以“改”助城市畅通 |  | 珠江路-神农大道交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局 | 天元区住建局
33 | 以“改”助城市畅通 |  | 泰山路-珠江南路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局 | 天元区住建局
34 | 以“改”助城市畅通 |  | 庐山路-珠江北路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局 | 天元区住建局
35 |  |  | 株洲大道辅道（栗雨、东湖） | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局 | 天元区住建局
36 | 以“改”助城市畅通 |  | 缩小响石广场东西向绿化 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 石峰区住建局 | 石峰区住建局
37 | 以“改”助城市畅通 |  | 株所门口交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 石峰区住建局 | 石峰区住建局
38 | 以“改”助城市畅通 |  | 新华路-钻石路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 荷塘区住建局 | 荷塘区住建局
合计 |  |  |  | —— | 2600
1 | 以“改”助城市畅通 | 43处交通堵点整治 | 珠江路市公安局路段 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | —— | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
2 | 以“改”助城市畅通 |  | 庐山路与黄河北路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
3 | 以“改”助城市畅通 |  | 庐山路与长江路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
4 | 以“改”助城市畅通 |  | 珠江北路株洲大道跨线桥 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
5 | 以“改”助城市畅通 |  | 天元小学、天元中学 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
6 | 以“改”助城市畅通 |  | 泰山路与珠江路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
7 | 以“改”助城市畅通 |  | 泰山路与黄河路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
8 | 以“改”助城市畅通 |  | 泰山路与长江南路 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
9 | 以“改”助城市畅通 |  | 天台路与珠江路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
10 | 以“改”助城市畅通 |  | 天台路与长江南路 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
11 | 以“改”助城市畅通 |  | 圆方路 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
12 | 以“改”助城市畅通 |  | 二中附小 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
13 | 以“改”助城市畅通 |  | 泰山路泰山公馆至西环线匝道路段 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
14 | 以“改”助城市畅通 | 43处交通堵点整治 | 嵩山路 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | —— | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
15 | 以“改”助城市畅通 |  | 滨江路尚格路段 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
16 | 以“改”助城市畅通 |  | 黄河北路神农大道至湘山路口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
17 | 以“改”助城市畅通 |  | 神农大道与珠江北路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
18 | 以“改”助城市畅通 |  | 新闻路株洲日报路段 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
19 | 以“改”助城市畅通 |  | 株洲大道与森林路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
20 | 以“改”助城市畅通 |  | 株洲大道与莲花路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
21 | 以“改”助城市畅通 |  | 明日路与珠江北路 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
22 | 以“改”助城市畅通 |  | 公园路跨线桥 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
23 | 以“改”助城市畅通 |  | 石宋路文化路口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
24 | 以“改”助城市畅通 |  | 红旗中路与新塘路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
25 | 以“改”助城市畅通 |  | 红港路天鹅花园至红港人民路口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
26 | 以“改”助城市畅通 |  | 红旗广场 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
27 | 以“改”助城市畅通 |  | 东环线荷塘外国语学校门口与南雅学校门口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
28 | 以“改”助城市畅通 |  | 红旗中路与云龙大道交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
29 | 以“改”助城市畅通 |  | 新华西路景炎中学 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
30 | 以“改”助城市畅通 |  | 人民路红港路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
31 | 以“改”助城市畅通 |  | 石宋路铁路桥下至天元大桥桥头路段 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
32 |  |  | 建设中路与红港路 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
33 |  |  | 新华西路 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
34 |  |  | 建设路市府路口周边 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
35 |  |  | 迎新路与环线交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
36 |  |  | 响田大桥 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
37 |  |  | 建设北路与白石港路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | —— | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
38 |  |  | 建设北路与清水路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
39 |  | 43处交通堵点整治 | 响田西路与铜霞路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
40 |  |  | 人民北路与白石港路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
41 |  |  | 田林路 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
42 |  |  | 大丰站站前路 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
43 | 以“改”助城市畅通 |  | 云龙大道与向阳路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队 | 市交警支队
合计 |  |  |  | —— | ——
1 |  | 道路提质 | 道路大中修（含无障碍设施改造、海绵化改造、排水及电力管沟） | 杉塘路人行道中修（建设路至人民北路）、枫溪大道东侧人行道中修（烟草局至天池路）、枫溪大道西侧人行道中修（烟草局至天池路）、市府路道路中修（人民南路至建设南路）等一批道路维修 | 9000 | 2022 | 2025 | 新建 | 市城管局 | 市城管局
2 |  | 桥梁提质 | 桥梁专项维修、船舶碰撞桥梁隐患整治、桥梁独柱墩处治、跨江大桥结构检测 | 包括：芦淞大桥、石峰大桥、坚固立交桥、株洲大桥；评估验算、隐患整治及增设防撞设施；坚固立交桥主线桥第2联，D匝道桥共1联，红旗立交桥主线桥第2联左，主线桥第2联右，F匝道桥共1联，G匝道桥第2联、田心立交桥F匝道桥第1联，F匝道桥第2联，F匝道桥第6联，F匝道桥第7联，G匝道桥第1联，G匝道桥第2联、芦淞大桥M匝道桥共1联，N匝道桥共1联、天元大桥A匝道桥共1联，B匝道桥共1联等桥梁独柱墩处治；一至五桥五座跨江大桥结构检测评估。 | 2000 | 2022 | 2025 | 新建 | 市城管局 | 市城管局
合计 |  |  |  | —— | 11000
1 |  | 学校周边交通组织优化 | 南方中学、九方中学、国际学校、二中附小、尚格小学等学校周边路段 | 综合采取增设人行过街通道、交通管理、行道清障、宣传引导等多种措施，缓解早晚高峰时间主干路及重要点路段的交通拥堵，优化交通信号控制技术，提升交叉口通行效率。 | —— | 2022 | 2022 | 优化 | 市住建局、市城管局、市交警支队 | 市教育局
合计 |  |  |  | —— | ——
1 |  | 慢行系统改造 | 各区、经开区慢行系统改造 | 提升慢行出行环境，打造慢行系统示范 | 5000 | 2022 | 2025 | 改造 | 各区、经开区住建局 | 各区、经开区住建局
合计 |  |  |  | —— | 5000
1 | 以“改”助城市畅通 | 优化公交廊道 | 对泰山路、黄河路、新华路优化公交线网和城市公交站点布局，降低公交线路重复率。 | —— | —— | 2022 | 2023 | 优化 | 市交通局 | 市交通局
合计 |  |  |  | —— | ——
总计 |  |  |  | —— | 18600

## 改（总） (2) (hidden)
表2-3 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单（以“改”助城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 项目名称 |  |  | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 性质 | 牵头单位
1 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 封闭衡山中路湘水湾三期进出口北侧中心绿化开口 | 封闭衡山中路湘水湾三期进出口北侧中心绿化开口 | 封闭衡山中路湘水湾三期进出口北侧中心绿化开口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2022 | 2022 | 改造 | 交警支队
2 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 芦淞大桥中央隔离护栏 | 芦淞大桥中央隔离护栏 | 芦淞大桥中央隔离护栏 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 交警支队
3 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 长江路（长江广场-莲花路）中央隔离护栏 | 长江路（长江广场-莲花路）中央隔离护栏 | 长江路（长江广场-莲花路）中央隔离护栏 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 交警支队
4 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 炎帝大道-栗雨南路改造 | 炎帝大道-栗雨南路改造 | 炎帝大道-栗雨南路改造 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区政府
5 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 白鹤菱溪小学周边交通组织优化 | 白鹤菱溪小学周边交通组织优化 | 白鹤菱溪小学周边交通组织优化 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区政府
6 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 二中附小周边交通组织优化（含停车设施改造） | 二中附小周边交通组织优化（含停车设施改造） | 二中附小周边交通组织优化（含停车设施改造） | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区政府
7 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 长江北路-森林路交叉口改造 | 长江北路-森林路交叉口改造 | 长江北路-森林路交叉口改造 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区政府
8 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 神农大道-长江北路交叉口改造 | 神农大道-长江北路交叉口改造 | 神农大道-长江北路交叉口改造 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 天元区政府
9 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 京渌立交匝道口（和谐家园附近）改造 | 京渌立交匝道口（和谐家园附近）改造 | 京渌立交匝道口（和谐家园附近）改造 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 芦淞区政府
10 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 株洲大桥东桥头交通组织优化 | 株洲大桥东桥头交通组织优化 | 株洲大桥东桥头交通组织优化 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 芦淞区政府
11 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 心立交桥下东西向开口优化 | 心立交桥下东西向开口优化 | 心立交桥下东西向开口优化 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 石峰区政府
12 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 田红旗路-老铁东路口改造 | 田红旗路-老铁东路口改造 | 田红旗路-老铁东路口改造 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2022 | 2022 | 改造 | 石峰区政府
11 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 黄河北路-明日路交叉口 | 黄河北路-明日路交叉口 | 黄河北路-明日路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
12 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 珠江北路-明日路交叉口 | 珠江北路-明日路交叉口 | 珠江北路-明日路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
13 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 珠江北路-栗雨东路交叉口 | 珠江北路-栗雨东路交叉口 | 珠江北路-栗雨东路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
14 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 黑龙江路-高新一道交叉口 | 黑龙江路-高新一道交叉口 | 黑龙江路-高新一道交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
15 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 黑龙江路-栗雨东路交叉口 | 黑龙江路-栗雨东路交叉口 | 黑龙江路-栗雨东路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 天元区住建局
16 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 株董路-迎新路交叉口 | 株董路-迎新路交叉口 | 株董路-迎新路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 芦淞区住建局
17 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 芦淞路-石宋路交叉口 | 芦淞路-石宋路交叉口 | 芦淞路-石宋路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 芦淞区住建局
18 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 红旗路-新塘路交叉口 | 红旗路-新塘路交叉口 | 红旗路-新塘路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 荷塘区住建局
19 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 石宋路-文化路交叉口 | 石宋路-文化路交叉口 | 石宋路-文化路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 荷塘区住建局
20 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 人民路-红港路交叉口 | 人民路-红港路交叉口 | 人民路-红港路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2023 | 2023 | 改造 | 芦淞区住建局
21 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 长江北路-昆仑山路交叉口 | 长江北路-昆仑山路交叉口 | 长江北路-昆仑山路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
22 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 神农大道-黄河路交叉口 | 神农大道-黄河路交叉口 | 神农大道-黄河路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 | —— | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
23 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 珠江路-神农大道交叉口 | 珠江路-神农大道交叉口 | 珠江路-神农大道交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
24 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 滨江路-尚格名城交叉口 | 滨江路-尚格名城交叉口 | 滨江路-尚格名城交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
25 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 泰山路-珠江南路交叉口 | 泰山路-珠江南路交叉口 | 泰山路-珠江南路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
26 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 庐山路-珠江北路交叉口 | 庐山路-珠江北路交叉口 | 庐山路-珠江北路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 | 改造 | 天元区住建局
27 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 缩小响石广场东西向绿化 | 缩小响石广场东西向绿化 | 缩小响石广场东西向绿化 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 | 改造 | 石峰区住建局
28 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 株所门口交叉口 | 株所门口交叉口 | 株所门口交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 | 改造 | 石峰区住建局
29 | 以“改”助城市畅通 | 交叉口微改造工程 | 新华路-钻石路交叉口 | 新华路-钻石路交叉口 | 新华路-钻石路交叉口 | 交叉口精细化改造，微动土木 |  | 2024 | 2024 | 改造 | 荷塘区住建局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | ——
1 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 红旗北路与老铁东路交叉口 | 红旗北路与老铁东路交叉口 | 红旗北路与老铁东路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | —— | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
2 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 株董路-东环线交叉口 | 株董路-东环线交叉口 | 株董路-东环线交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
3 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 迎新路-东环交叉口 | 迎新路-东环交叉口 | 迎新路-东环交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
4 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 神农大道与株洲大道交叉口 | 神农大道与株洲大道交叉口 | 神农大道与株洲大道交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
5 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 人民北路与白石港路交叉口 | 人民北路与白石港路交叉口 | 人民北路与白石港路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
6 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设中路与红港路交叉口 | 建设中路与红港路交叉口 | 建设中路与红港路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
7 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设南路与新华西路交叉口 | 建设南路与新华西路交叉口 | 建设南路与新华西路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
8 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 响田西路与铜霞路交叉口 | 响田西路与铜霞路交叉口 | 响田西路与铜霞路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
9 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 天台路与长江南路交叉口 | 天台路与长江南路交叉口 | 天台路与长江南路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
10 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 天台路与黄河南路交叉口 | 天台路与黄河南路交叉口 | 天台路与黄河南路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
11 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 天台路与珠江北路交叉口 | 天台路与珠江北路交叉口 | 天台路与珠江北路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队
1 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 红旗中路与新塘路交叉口 | 红旗中路与新塘路交叉口 | 红旗中路与新塘路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
2 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 红旗中路与云龙大道交叉口 | 红旗中路与云龙大道交叉口 | 红旗中路与云龙大道交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
4 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 新华路与钻石路交叉口 | 新华路与钻石路交叉口 | 新华路与钻石路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
5 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 人民路与红港路交叉口 | 人民路与红港路交叉口 | 人民路与红港路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
6 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 株董路-迎新路交叉口 | 株董路-迎新路交叉口 | 株董路-迎新路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
8 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 芦淞路-石宋路交叉口 | 芦淞路-石宋路交叉口 | 芦淞路-石宋路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 | —— | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
9 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 石宋路-文化路交叉口 | 石宋路-文化路交叉口 | 石宋路-文化路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
11 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设北路与响田路交叉口 | 建设北路与响田路交叉口 | 建设北路与响田路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
12 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 庐山路与珠江北路交叉口 | 庐山路与珠江北路交叉口 | 庐山路与珠江北路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
14 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 神农大道与黄河北路交叉口 | 神农大道与黄河北路交叉口 | 神农大道与黄河北路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
15 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 神农大道与珠江北路交叉口 | 神农大道与珠江北路交叉口 | 神农大道与珠江北路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
16 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 明日路与珠江北路交叉口 | 明日路与珠江北路交叉口 | 明日路与珠江北路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
18 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设北路与白石港路交叉口 | 建设北路与白石港路交叉口 | 建设北路与白石港路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
21 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 建设北路与清水路交叉口 | 建设北路与清水路交叉口 | 建设北路与清水路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
26 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 泰山路与长江南路交叉口 | 泰山路与长江南路交叉口 | 泰山路与长江南路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
27 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 泰山路与黄河南路交叉口 | 泰山路与黄河南路交叉口 | 泰山路与黄河南路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
28 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 泰山路与珠江南路交叉口 | 泰山路与珠江南路交叉口 | 泰山路与珠江南路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2023 | 2023 | 优化 | 市交警支队
29 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 庐山路与长江北路交叉口 | 庐山路与长江北路交叉口 | 庐山路与长江北路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
30 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 庐山路与黄河北路交叉口 | 庐山路与黄河北路交叉口 | 庐山路与黄河北路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
31 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 神农大道与泰山路交叉口 | 神农大道与泰山路交叉口 | 神农大道与泰山路交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
32 | 以“改”助城市畅通 | 32处交通堵点整治 | 莲花路与株洲大道交叉口 | 莲花路与株洲大道交叉口 | 莲花路与株洲大道交叉口 | 交通信号配时优化、交通管理提升等 |  | 2024 | 2024 | 优化 | 市交警支队
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | ——
1 | 以“改”助城市畅通 | 道路中修 | 道路中修（含无障碍设施改造、海绵化改造、排水及电力管沟） | 道路中修（含无障碍设施改造、海绵化改造、排水及电力管沟） | 道路中修（含无障碍设施改造、海绵化改造、排水及电力管沟） | 杉塘路人行道中修（建设路至人民北路）、枫溪大道东侧人行道中修（烟草局至天池路）、枫溪大道西侧人行道中修（烟草局至天池路）、市府路道路中修（人民南路至建设南路）、建设北路道路中修（铁桥至天桥街）、建设北路道路中修（天桥街至清石广场）、枫溪大道道路中修（芦淞区自然资源局至小巨蛋酒店）、拥军路道路中修（建设南路—沿江路）、茨菇塘路道路中修（钻石路至长寿路口）、文化路道路中修（新华路口至石宋路）、纺织路人行道中修（沿江路至四通路）、人民北路道路中修（白石港路至人民路跨铁路桥）、人民中路东侧人行道中修（体育路至红港路）、人民中路西侧人行道中修（体育路至红港路）、果园路人行道中修（清石广场至镀锌管厂）、贺嘉土路南侧人行道中修（沿江路至人民路）、贺嘉土路北侧人行道中修（沿江路至人民路）、南郊垃圾场场内道路中修、人民南路道路中修（金帝广场至芦淞路） | 2773 | 2022.9 | 2022.12 | 新建 | 市城管局
2 | 以“改”助城市畅通 | 排水专项维修 | 排水专项维修（排水防涝工程） | 排水专项维修（排水防涝工程） | 排水专项维修（排水防涝工程） | 株董路（雅马哈减震器厂至株董路桥）、响田路（响田大桥至M1桥）排水专项维修 | 234 | 2022.9 | 2022.12 | 新建 | 市城管局
3 | 以“改”助城市畅通 | 桥梁专项维修及保护 | 桥梁专项维修 | 桥梁专项维修 | 桥梁专项维修 | 芦淞大桥、石峰大桥、坚固立交桥、株洲大桥 | 614 | 2022.9 | 2022.12 | 新建 | 市城管局
4 | 以“改”助城市畅通 | 桥梁专项维修及保护 | 船舶碰撞桥梁隐患整治 | 船舶碰撞桥梁隐患整治 | 船舶碰撞桥梁隐患整治 | 评估验算、隐患整治及增设防撞设施 | 3500 | 2022.4 | 2023.12 | 新建 | 市城管局
5 | 以“改”助城市畅通 | 桥梁专项维修及保护 | 桥梁独柱墩处治 | 桥梁独柱墩处治 | 桥梁独柱墩处治 | 坚固立交桥主线桥第2联，D匝道桥共1联，红旗立交桥主线桥第2联左，主线桥第2联右，F匝道桥共1联，G匝道桥第2联、田心立交桥F匝道桥第1联，F匝道桥第2联，F匝道桥第6联，F匝道桥第7联，G匝道桥第1联，G匝道桥第2联、芦淞大桥M匝道桥共1联，N匝道桥共1联、天元大桥A匝道桥共1联，B匝道桥共1联等桥梁独柱墩处治 | 881 | 2021.12 | 2022.12 | 新建 | 市城管局
6 | 以“改”助城市畅通 | 桥梁专项维修及保护 | 跨江大桥结构检测 | 跨江大桥结构检测 | 跨江大桥结构检测 | 一至五桥五座跨江大桥结构检测评估 | 300 | 2022.5 | 2022.12 | 新建 | 市城管局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | ——
1 | 以“改”助城市畅通 | 学校周边交通组织优化 | 南方中学、九方中学、国际学校、二中附小等学校周边路段综合采取多种措施，缓解早晚高峰时间主干路及重要点路段的交通拥堵，优化交通信号控制技术，提升交叉口通行效率。 | 南方中学、九方中学、国际学校、二中附小等学校周边路段综合采取多种措施，缓解早晚高峰时间主干路及重要点路段的交通拥堵，优化交通信号控制技术，提升交叉口通行效率。 | 南方中学、九方中学、国际学校、二中附小等学校周边路段综合采取多种措施，缓解早晚高峰时间主干路及重要点路段的交通拥堵，优化交通信号控制技术，提升交叉口通行效率。 | —— | —— | 2022 | 2022 | 优化 | 市交警支队、城管局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | ——
1 | 以“改”助城市畅通 | 慢行系统改造 | 经开区慢行系统改造 | 经开区慢行系统改造 | 经开区慢行系统改造 | —— | —— | 2022 | 2022 | 改造 | 经开区住建局
2 | 以“改”助城市畅通 | 慢行系统改造 | 荷塘区慢行系统改造 | 荷塘区慢行系统改造 | 荷塘区慢行系统改造 | —— | —— | 2022 | 2023 | 改造 | 荷塘区住建局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | ——
1 | 以“改”助城市畅通 | 优化公交廊道 | 对泰山路、黄河路、新华路优化公交线网和城市公交站点布局，降低公交线路重复率。 | 对泰山路、黄河路、新华路优化公交线网和城市公交站点布局，降低公交线路重复率。 | 对泰山路、黄河路、新华路优化公交线网和城市公交站点布局，降低公交线路重复率。 | —— | —— | 2022 | 2023 | 优化 | 市交通局
合计 | [5 empty] | ——
总计 | [5 empty] | ——

## 引（总）
表2-4 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单（以“引”促城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 项目名称 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 性质 | 牵头单位 | 责任单位
1 | 以“引”促城市畅通 | 文明交通宣传及公益活动 | 开展“内畅外达、制造名城、幸福株洲”活动，培育宣传一批交通示范路口、样板路段。 | —— | —— | 年度 | 年度 | —— | 市交警支队 | 市住建局、市城管局
2 |  |  | 推动建立与汽车社会和现代社会相适应的交通文明，引导交通参与者自觉遵守交通法规，鼓励和引导市民公交出行，降低市民出行对私家车的依赖度，普及低碳环保出行理念。 | —— |  | 长期 | 长期 | —— | 市委宣传部（市文明办） | 市委宣传部（市文明办）
3 |  |  | 开展9 月22 日国际无车日、大力倡导“135” 绿色交通出行，鼓励居民1 公里内步行出行、3 公里内自行车出行、5 公里内公交出行，普及低碳环保出行理念。 | —— |  | 年度 | 年度 | —— | 市交警支队 | 市交警支队
4 |  |  | 制作刊播文明交通公益广告，鼓励开展“交通违法随手拍”等媒体行动，发挥媒体力量、社会力量、道德力量，传播交通安全知识、文明理念、行为准则。 | —— |  | 长期 | 长期 | —— | 市交警支队 | 市交警支队
5 |  |  | 充分发挥公益组织、企业、社团、车友会等作用，组织开展交通安全文明体验等公益活动，以及文明交通志愿服务活动，引导交通参与者自觉遵守交通法规。 | —— |  | 长期 | 长期 | —— | 市交警支队 | 市交警支队
合计 |  |  |  | —— | ——
总计 |  |  |  | —— | ——

## 引（总） (2) (hidden)
表2-4 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单（以“引”促城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 项目名称 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 性质 | 牵头单位
1 | 以“引”促城市畅通 | 文明交通宣传及公益活动 | 开展“内畅外达、制造名城、幸福株洲”活动，培育宣传一批交通示范路口、样板路段。 | —— | —— | 年度 | 年度 | —— | 市交警部门、市住建局、市城管局
2 |  |  | 推动建立与汽车社会和现代社会相适应的交通文明，引导交通参与者自觉遵守交通法规，鼓励和引导市民公交出行，降低市民出行对私家车的依赖度，普及低碳环保出行理念。 | —— |  | 长期 | 长期 | —— | 市交通局
3 |  |  | 开展9 月22 日国际无车日、每月22 日的“绿色出行推动日”等绿色交通体验活动、大力倡导“135” 绿色交通出行，鼓励居民1 公里内步行出行、3 公里内自行车出行、5 公里内公交出行，普及低碳环保出行理念。 | —— |  | 年度 | 年度 | —— | 市交警支队
4 |  |  | 制作刊播文明交通公益广告，鼓励开展“交通违法随手拍”等媒体行动，发挥媒体力量、社会力量、道德力量，传播交通安全知识、文明理念、行为准则。 | —— |  | 长期 | 长期 | —— | 市交警支队
5 |  |  | 制作刊播文明交通公益广告，鼓励开展“交通违法随手拍”等媒体行动，发挥媒体力量、社会力量、道德力量，传播交通安全知识、文明理念、行为准则。 | —— |  | 长期 | 长期 | —— | 市交警支队
6 |  |  | 充分发挥公益组织、企业、社团、车友会等作用，组织开展交通安全文明体验等公益活动，以及文明交通志愿服务活动，引导交通参与者自觉遵守交通法规。 | —— |  | 长期 | 长期 | —— | 市交警支队
合计 |  |  |  | —— | ——
总计 |  |  |  | —— | ——

## 建（总表） 拆分 (hidden)
表2-1 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单（以“建”推城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 分类 | 项目名称 | 位置 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 建设年限 | 性质 | 牵头单位
1 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 天元学校人行过街 | 黑龙江路上跨西环 | —— | 800 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 天元区、市住建局、城发集团（原控规单位）
2 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 东环北路湘运路人行过街 | 取代人行过街斑马线，消除主辅安全隐患 | 长680m，宽5m | 700 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 荷塘区住建局
3 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 二医院人行天桥扩建 | 长20m，宽5m | 长20m，宽5m | 300 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局
4 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 人行过街设施完善 | 香博堡人行地道改建 |  | 长60m，宽5m | 800 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市住建局
5 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 建宁大桥东桥头匝道及南北辅道 | 滨江南路-航空大道 | 北辅道长1570m，宽15m，南辅道长1610m，宽15m，沿江路立交匝道长约420m，宽11m | 40580 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
6 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 建宁大桥西桥头南北辅道 | 王家坪立交-滨江路 | 南辅道长850m，宽14-18m；北辅道长950m，宽14-18m | 19717 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
7 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 西环路东辅道 | 衡山路-王家坪立交 | 长度1495m，宽度15m | 4840（不含拆迁） | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
8 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 西环路东辅道 | 东湖立交-泰山路 | 长度2267m，宽度15m | 7340 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
9 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 西环路西辅道 | 东湖立交-衡山路 | 长度2966m，宽度15m | 9603 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
10 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 辅道建设 | 东湖立交周边辅道 | 东湖立交四周 | 城市次干道，长2080m，宽15m | 6735 | 2024 | 2024 | 2024 | 新建 | 市资规局
11 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 石峰大桥东匝道 | 沿江路-铜霞路 | 匝道长768.5m，宽13.25m；两侧辅道长745m，宽12.5m | 22242 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、清水塘集团（原控规单位）
12 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 石峰大桥西匝道 | 滨江路-东湖立交 | 匝道长730m，宽13.25m；南北辅道长700m，宽12.5m | 23719 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
13 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 东城大道接南环路立交 | 航空大道-南环线 | —— | 19373 | 2023 | 2025 | 2023-2025 | 新建 | 市资规局
14 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 铜霞路立交 | 平改立 | —— | 50000 | 2022 | 2023 | 2022 | 前期 | 市资规局
15 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 响田大桥拓宽改造及节点工程 | 拓宽与主线通行能力匹配 | 330m，宽32m；东接线260m，西接线520m | 29000 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 新建 | 市住建局
16 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 衡山路匝道 | 衡山西路以南接西环路匝道 | 匝道长1633m，宽8.5m | 2776（不含拆迁） | 2023 | 2024 | 2023-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
17 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 珠江北路匝道 | 珠江北路以南接西环线匝道 | 匝道长1454m，宽8.5m | 2472（不含拆迁） | 2023 | 2024 | 2023-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
18 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 互通及匝道 建设 | 黄泥塘路上跨东环北路 | 立交 | —— | 3548 | 2023 | 2024 | 2023-2025 | 新建 | 荷塘区
19 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 主线开口封闭 | 60余处 | 除北环、东环北路以外，其余均有主线开口 | —— | —— | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 各区政府
20 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 主线开口封闭 | 3处 | 东环路1处；东环北路2处 | —— | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
21 | 以“建”推城市畅通 | 畅通中环大道工程 | 中环标志标线、路面修缮 | 10km | —— | —— | 70 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市交警队
1 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 快速路 | 东城大道 | 天池路（枫林路）-千亿大道 | 宽60m，长约4km | 119500 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府、渌口区政府
2 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 快速路 | 湘江大道二期 | 龙洲路-朱亭镇 | 宽60m，长约17.72km | 119000 | 2021 | 2024 | 2022-2024 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
3 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 田心大道 | 迎宾路-云龙大道 | 宽60m，长7425m | 242965 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 经开区管委会
4 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 云峰大道 | 福林路-示范区边界 | 宽42.5m-55.5m，长2.2km | 15850 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 经开区管委会
5 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 新塘西路 | 红旗路-铁东路 | 宽40m，长910m | 39922 | 2020 | 2023 | 2022-2024 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
6 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 新塘路（金荷大道） | 北环大道-金桥路 | 宽40m、长1470m | 30160 | 2020 | 2023 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
7 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 武广大道 | 湘江大道-滨江大道 | 宽40m、长1300m | 25356 | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
8 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 武广大道 | 栗雨路-湘江大道 | 宽40m、长约800m | 5000 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
9 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 清水塘大桥 | 新东路-清霞路 | 宽31m，长2175m | 147000 | 2019 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 市住建局、清水塘集团 （原控规单位）
10 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 南塘路 | 凿石路-昆仑山南路 | 宽36m，长约0.32km | 2600 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位） | 起止点有问题
11 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 株洲市动力大道 | 重桥西路-田红路 | 宽24m，长约1.86km | 34220 | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
12 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 滨江大道 | 建宁大桥-健康大道 | 宽27m，长1.52km | 35053 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
13 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 健康大道 | 乐山大道-湘江大道 | 宽40m，长1.3km | 20532 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
14 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 昆仑山路 | 规划155路-衡山路 | 宽36m，长约0.39km | 3200 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
15 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 昆仑山路 | 工业大道南侧 | 宽34.5m，长约0.15km | 1050 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
16 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 昆仑山路 | 珠江路-黑龙江路 | 宽33-36m，长约1.1km | 8800 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
17 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 黑龙江路 | 西环线-昆仑山路 | 宽36m，长约0.38km | 5000(含过街) | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
18 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 黑龙江路 | 新东路-滨江北路 | 宽40m，长约0.48km | 3800 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
19 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 黄河北路 | 新东路-滨江北路 | 宽40m，长约0.33km | 2640 | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
20 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 新马东路（衡山路） | 京港澳高速-湘芸路 | 宽60m，长约1.78km | 14240 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府（市住建局、城发集团（原控规单位））
21 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 铁东路 | 迎新路-航机路 | 宽40m，长约2.5km | 20000 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
22 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 铁东路 | 芦淞路-江渌路 | 宽40m，长约3.75km | 30000 | 2024 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
23 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 铁东路 | 新华路-响田路 | 宽40m，长约5.1km | 40800 | 2020 | 2023 | 2022-2024 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位） | 起止点跟2022基础设施计划不一致
24 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 金桥路 | 荷塘大道-金塘大道 | 宽40m，长2363m | 45197 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 荷塘区政府
25 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 盘龙路 | 规划（站后）支路-银山路、崇德路-学林路 | 宽42m，长1836m | 31500 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 经开区管委会 | 基础设施起止点不一致
26 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 千亿大道 | 航翼路-渌枫大道 | 宽42m，长约1.2km | 6400 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府 | 基础设施起止点不一致
27 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 藏龙路 | 大丰站-迎宾大道 | 宽40m，长约1.5km | 12000 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位） | 基础设施起止点不一致，应该是到大丰站，否则接不上
28 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 藏龙路 | 田红路-田林路 | 宽36m，长约1.92km | 15360 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 石峰区政府
29 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 天池路 | 航空大道-南环线南辅道 | 宽42m，长1610 m | 37876 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 前期 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
30 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 天池路 | 南环路南辅道-市区界 | 宽42m，长约2.7km | 21600 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 前期 | 市住建局、地产集团（原控规单位）
31 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 升龙路 | 迎风路-北环大道 | 宽30m，长约0.82km | 9575 | 2021 | 2023 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
32 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 学林路 | 龙母河-厚信路，云龙大道-升龙路 | 宽42m，长2100m | 34130 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 经开区管委会
33 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 主干路 | 华强北路 | 云峰大道-示范区边界 | 宽30m，长约2.1km | 10500 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 经开区管委会
34 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 白石港路 | 红旗路-云龙大道 | 宽24-30m，长约0.72km | 4320 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 经开区管委会
35 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 南站路新建下穿铁路立交工程 | 服饰大道-南站路 | 宽21.5-25m，长166m | 16987 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 前期 | 芦淞区政府
36 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 新文化路 | 东环线-田园路 | 宽26m、长870m | 13420 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 住建局、市住建局、城发集团（原控规单位）
37 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 白云路 | GH规划32路-向阳路 | 宽30m，长约0.8km | 4800 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 前期 | 市住建局、地产集团（原控规单位） | 基础设施是桂花路-规划32
38 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 沿江路 | 溪三路-市区界 | 宽24m，长约6.45km | 38700 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位） | 基础设施是渌口区段
39 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 育才路 | 新华路-铁东路 | 宽18m，长约1.1km | 5500 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 荷塘区政府
40 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 黄泥塘路 | 新塘路-东城路 | 宽30m，长约3.6km | 21600 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 荷塘区政府、国投集团、地产集团 | 基础设施是规划09-新塘路
41 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 芙蓉路 | 新塘路-新华东路 | 宽30m，长约1.1km | 6000 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 荷塘区政府、国投集团 | 基础设施水支06路—升龙路
42 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 厚信路 | 明礼路~学林路 | 宽30m，长约1.27km | 6985 | 2016 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 经开区管委会
43 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 荷塘路 | 金钩山路-黄泥塘路 | 宽28m，长约0.67km | 3685 | 2020 | 2023 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
44 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 水园路 | 黄泥塘路-北环大道 | 宽30m，长约1.95km | 10725 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位） | 基础设施黄泥塘路-向阳路
45 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 报亭路 | 田心大道-建设北路、时代大道-中车大道 | 宽26m，长约3.74km | 20570 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 石峰区政府
46 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 黄山路 | 规划151路-神农大道 | 宽24m，长约0.72km | 3600 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
47 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 栗合路 | 衡山路-凿石路、南泉东路-武广大道 | 宽32m，长约1.35km | 7425 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位） | 基础设施西站南路-长江西路
48 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 创业大道 | 乐山大道-湘江大道 | 宽30m，长约0.8km | 4400 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
49 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 溪五路 | 天枫路-南环线 | 宽20m，长约0.38km | 2090 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
50 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 昆仑山北路 | 神农大道-昆仑山路 | 宽24m，长约0.86km | 4730 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 前期 | 市住建局、地产集团（原控规单位） | 计划为神农大道-江河一路
51 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 响泉路 | 南泉西路-武广大道 | 宽28m，长约0.74km | 4070 |  |  | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位） | 计划为健康大道-创业五路
52 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 规划11路 | 莲花路-昆仑山路 | 宽24m，长约0.44km | 2420 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
53 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 莲花路延伸段改造工程 | 新东路-东平路 | 宽30m，长约0.28km | 1540 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
54 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 森林路南段 | 泰山西路-衡山中路 | 宽20m，长约1.1km | 6050 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
55 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 次干路 | 博古山东路 | 西环线西辅道-南塘路路 | 宽32m，长约0.83km | 4565 | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
56 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 金龙路 | 金月路-武广大道 | 宽14m，长约0.62km | 3410 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
57 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划144路 | 滨江南路-湘湾路 | 宽7m，长约2.48km | 8680 | 2019 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
58 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 隆兴路 | 规划08路-规划09路 | 宽16m，长约0.44km | 1760 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
59 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 昆仑北支路 | 西环线东辅道-株洲大道南辅道（栗雨路） | 宽17m，长约0.36km | 1440 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
60 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 枫四路新建工程 | 溪三路-瑶溪北路 | 宽18m，长0.651km | 7000 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
61 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 枫溪大桥东辅道新建工程 | 枫溪生态城 | 长0.48km | 3500 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、城发集团（原控规单位）
62 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划四路 | 日新路-中车大道 | 宽18m，长0.6km | 3348 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
63 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 菊塘路 | 傅家冲路-杨家冲路 | 宽12m，长0.36km | 1559 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
64 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 银山路 | 盘龙路—云龙大道 | 宽18m，长0.75km | 4871 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
65 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 泉塘路 | 盘龙路-云龙大道 | 长660m，宽15m。 | 3572 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
66 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 潭海路 | 言书路-云龙大道 | 长260m，宽20m。 | 1876 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 续建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
67 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 云湖街 | 长龙街-卧龙路 | 长度216m，路18m。 | 1403 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
68 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 长龙街 | 玉龙路-新桥路 | 长度653m，路16m。 | 2759.88 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
69 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划一路二期 | 中车大道-四兴路 | 长度180m，宽20m。 | 659 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
70 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 芙蓉路 | 水支06路—升龙路 | 长670m，宽20m | 5010.1 | 2023 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、国投集团（原控规单位）
71 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 早禾路 | 江渌路-北株渌路 | 长0.417公里，宽25米 | 3700 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、地产集团（原控规单位）
72 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 江河二路 | 株洲大道-黄河北路 | 长796m，宽14m | 2162 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、地产集团（原控规单位）
73 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 昆仑山北路 | 神农大道-江河一路 | 长564.23m，宽24m | 2790 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 市住建局、地产集团（原控规单位）
74 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 栗塘路 | 健康大道-创新大道 | 长824m，宽24m | 6630 | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
75 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 创智路 | 健康大道-创业五路 | 长800m，宽24m | 2300 | 2019 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
76 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 温泉路 | 健康大道-创新大道 | 长800m，宽18m | 2368 | 2019 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
77 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 创业四路 | 湘芸路-栗塘路 | 长800m，宽24m | 6513 | 2019 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
78 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 创业五路 | 自主创业园 | 长800m，宽18m | 4623 | 2019 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
79 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 尚格小学周边道路 | 尚格小学-规划36路 | 长260m，宽15m | 500 | 2023 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
80 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划11路 | 亿都漫城后侧 | 长250m，宽24m | 720 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
81 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划156路 | 规划152路-神农大道 | 长436m，宽12m | 650 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
82 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 印象路海绵化微改造工程 | 规划156路-黄山西路 | 长164m，宽12m | 300 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
83 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 万溪东路 | 万富路-大石桥环路 | 长500m，宽18m | 1515 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
84 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 大石桥环路 | 仙月环路-株洲大道北辅道 | 长1184m，宽18m | 6909 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
85 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 大石桥环路 | 新东路-仙月环路 | 长1460m，宽18m | 5299 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
86 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 金龙路 | 金月路-武广大道 | 长625m，宽14m | 4000 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
87 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 祠堂路 | 月塘生态新城 | 长1270m，宽20m | 1874 | 2017 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
88 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 竹山路 | 月塘生态新城 | 长910m，宽20m | 1850 | 2017 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
89 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划154路 | 规划150-规划151路段 | 长232m，宽15m | 1300 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
90 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划156路 | 规划150-规划151路段 | 长232m，宽15m | 1300 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 天元区政府
91 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 西环线西辅道 | 泰山西路—长江西路 | 长1020m，宽14m | 2385 | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 天元区政府
92 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 沿河旧支142路 | 体育路-七一路 | 长约280m，宽12m | 470 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府
93 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 服饰二路 | 创业六路-天池路 | 长320m，宽18m | 2600 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府
94 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 启明路 | 机场大道-航程路 | 长442米，宽15米 | 1743 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 芦淞区政府
95 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 南车北路 | 迎风路-北环大道 | 长831m,宽16m | 4603 | 2021 | 2023 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
96 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划01路 | 芙蓉路-规划01路 | 长831m,宽18m | 3096 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
97 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划09路 | 规划09路-新塘路 | 长197m,宽15m | 2196 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
98 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 丽舍路二期 | 东环北路-悦舍路 | 610m，宽20m | 5712 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 荷塘区政府
99 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 水支03路 | 黄泥塘路-规划六路 | 长644m，宽12m | 5249 | 2020 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
100 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划二路 | 桂花路-迎风路 | 长1660m，宽16m | 19882 | 2019 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
101 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划六路 | 水园路-规划二路 | 长828m,宽20米 | 6724 | 2019 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 荷塘区政府
102 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划支路三 |  | 宽20m，长510m | 2368 | 2020 | 2023 | 2022-2024 | 续建 | 石峰区政府
103 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 火炬路道路工程（K0+880-K1+370） |  | 长490米,宽20米 | 3849 | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 石峰区政府
104 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 北站路支路 |  | 长650米，宽6米 | 400 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 石峰区政府
105 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 规划四路 |  | 长600m，宽18m | 3348 | 2022 | 2023 | 2022-2024 | 新建 | 石峰区政府
106 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 西台路 | 桔园路-龙虎路 | 长270米, 宽16米 | 2605 | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 经开区管委会
107 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 金科景朝集美云湖项目配套基础设施新建工程 | 台子路（卧龙路-金狮路）金狮路（云霞大道-台子路） | 台子路长0.32km，宽15m。金狮路长0.34km，宽20m | 4894 | 2021 | 2022 | 2022-2024 | 续建 | 经开区管委会
108 | 以“建”推城市畅通 | 拉通尽端路工程 | 支路 | 梅子湖综合开发项目湖水路工程 | 梅子湖片区 | 长720.8m，宽18m | 3200 | 2022 | 2022 | 2022-2024 | 新建 | 渌口区政府
1 |  | 逐步构建2处核心物流内循环 | 三一智慧钢铁城及其周边路网建设 | 三一智慧钢铁城及其周边路网建设 | 三一智慧钢铁城及其周边路网建设 |  |  | 2022 | 2024 |  | 新建 | 城发集团、清水塘集团
2 |  | 逐步构建2处核心物流内循环 | 广铁物流园及其周边路网建设 | 广铁物流园及其周边路网建设 | 广铁物流园及其周边路网建设 |  |  | 2022 | 2024 |  | 新建 | 城发集团、清水塘集团
3 |  | 逐步构建2处核心物流内循环 | 京港澳高速五云峰互通口 | 京港澳高速五云峰互通口 | 京港澳高速五云峰互通口 |  |  | 2022 | 2024 |  | 新建 | 城发集团、清水塘集团
1 |  | 提升公交服务水平 | 快速公交廊道建设 | 快速公交廊道建设 | 快速公交廊道建设 |  |  | 2022 | 2023 |  | 前期 | 市交通局
2 |  | 提升公交服务水平 | 首末站和公交停车场建设 | 首末站和公交停车场建设 | 首末站和公交停车场建设 |  |  | 2022 | 2024 |  | 新建 | 市交通局
3 |  | 提升公交服务水平 | 提升公交出行信息服务水平 | 提升公交出行信息服务水平 | 提升公交出行信息服务水平 |  |  | 2022 | 2024 |  | 新建 | 市交通局
1 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 停车管理软件升级，实现智能停车导航和缴费 | 停车管理软件升级，实现智能停车导航和缴费 | 停车管理软件升级，实现智能停车导航和缴费 | 智能停车导航：为用户提供停车场动态数据、当前距离、停车费用、车位类型等信息的智能停车导航服务，精准导航至空闲停车位。智能缴费服务：通过地图APP整合已有的停车缴费能力（包括路内外停车），在地图中按城市、区域等建立“一键缴费”能力，在用户绑定车辆的情况下，实时通知入场信息，提醒用户缴费，实现先停车后缴费。让用户在离场时，快速缴费、快速离场。 | 800 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市城管局、国投集团
2 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 停车场数据接入，社会停车场数据接入株洲市停车管理平台 | 停车场数据接入，社会停车场数据接入株洲市停车管理平台 | 停车场数据接入，社会停车场数据接入株洲市停车管理平台 | 对接150个社会停车场的车辆入离场数据，建立全市停车场动静态信息数据库。 | 600 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局、国投集团
3 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 二中附小旁 | 二中附小旁 | 二中附小旁 | 占地6670㎡、车位190个 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
4 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 湘依路旁绿地（佳满康复医院对面）立体停车 | 湘依路旁绿地（佳满康复医院对面）立体停车 | 湘依路旁绿地（佳满康复医院对面）立体停车 | 占地1000㎡、车位93个 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
5 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 天池公园北侧停车场（临港路/枫溪街道办事处前坪）平改立 | 天池公园北侧停车场（临港路/枫溪街道办事处前坪）平改立 | 天池公园北侧停车场（临港路/枫溪街道办事处前坪）平改立 | 占地1500㎡、车位60个 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
6 |  | 公共停车场建设 | 红港路天鹅湖入口处停车场平改立 | 红港路天鹅湖入口处停车场平改立 | 红港路天鹅湖入口处停车场平改立 | 占地1480㎡、车位140个 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
7 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 九方体育中心北侧 | 九方体育中心北侧 | 九方体育中心北侧 | 占地3000㎡、车位100个 | —— | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市城管局
8 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 文化园内 | 文化园内 | 文化园内 | 占地1608㎡、车位141个 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
9 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 大江观邸旁（滨江路排渍站） | 大江观邸旁（滨江路排渍站） | 大江观邸旁（滨江路排渍站） | 占地2000㎡、车位187个 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
10 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 神农公园内 | 神农公园内 | 神农公园内 | 占地2031㎡、车位155个 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
11 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 电业局前三角绿化带 | 电业局前三角绿化带 | 电业局前三角绿化带 | 占地1484㎡、车位116个 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
12 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 荷塘大道高架桥下 | 荷塘大道高架桥下 | 荷塘大道高架桥下 | 占地4000㎡、车位133个 | —— | 2023 | 2023 | 2023 | 新建 | 市城管局
13 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 中兴设备安装公司前坪 | 中兴设备安装公司前坪 | 中兴设备安装公司前坪 | 占地744㎡、车位67个 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
14 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 早禾坪铁东路东侧 | 早禾坪铁东路东侧 | 早禾坪铁东路东侧 | 占地1072㎡、车位36个 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
15 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 早禾坪铁东路西侧 | 早禾坪铁东路西侧 | 早禾坪铁东路西侧 | 占地2457㎡、车位82个 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
16 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 株洲南城际站 | 株洲南城际站 | 株洲南城际站 | 占地7990㎡、车位199个 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
17 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 枫溪大桥河东桥下 | 枫溪大桥河东桥下 | 枫溪大桥河东桥下 | 占地6000㎡、车位200个 | —— | 2024 | 2024 | 2024 | 新建 | 市城管局
18 | 以“建”推城市畅通 | 公共停车场建设 | 老旧小区改造及路内施划停车位 | 老旧小区改造及路内施划停车位 | 老旧小区改造及路内施划停车位 | 车位1400个 | —— | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 新建 | 市城管局

## 管（总表） (2) (hidden)
表2-2 株洲市“十四五”城市畅通行动计划项目清单（以“管”保城市畅通）
序号 | 工作任务 | 类别 | 项目名称 |  | 位置 | 项目规模 | 项目投资（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 建设年限 | 性质 | 牵头单位
1 |  | 专项规划编制或修订 | 修编《株洲市城市停车设施专项规划》 | 修编《株洲市城市停车设施专项规划》 | 修编《株洲市城市停车设施专项规划》 |  |  | 2023 | 2023 |  | 编制 | 市城管局
2 |  | 专项规划编制或修订 | 修编《株洲市公共交通系统规划》 | 修编《株洲市公共交通系统规划》 | 修编《株洲市公共交通系统规划》 |  |  | 2022 | 2022 |  | 编制 | 市交通局
3 |  | 专项规划编制或修订 | 修编《株洲市慢行交通系统规划》 | 修编《株洲市慢行交通系统规划》 | 修编《株洲市慢行交通系统规划》 |  |  | 2022 | 2022 |  | 编制 | 市资规局
4 |  | 专项规划编制或修订 | 修编《株洲市物流体系规划》 | 修编《株洲市物流体系规划》 | 修编《株洲市物流体系规划》 |  |  | 2023 | 2023 |  | 编制 | 市资规局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计
1 |  | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 《株洲市停车收费管理办法》 | 《株洲市停车收费管理办法》 | 《株洲市停车收费管理办法》 |  |  | 2022 | 2022 |  | 编制 | 市城管局
2 |  | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 《株洲市鼓励公共停车场建设暂行规定》 | 《株洲市鼓励公共停车场建设暂行规定》 | 《株洲市鼓励公共停车场建设暂行规定》 |  |  | 2022 | 2022 |  | 编制 | 市城管局
3 |  | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 出台《智慧交通建设管理实施方案》 | 出台《智慧交通建设管理实施方案》 | 出台《智慧交通建设管理实施方案》 |  |  | 2023 | 2023 |  | 编制 | 市交警支队
4 |  | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 制定《城市交通实施年报》 | 制定《城市交通实施年报》 | 制定《城市交通实施年报》 |  |  | 2022 | 2022 |  | 编制 | 市资规局
5 |  | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 编制《畅通行动实施效果评估》 | 编制《畅通行动实施效果评估》 | 编制《畅通行动实施效果评估》 |  |  | 年度 | 年度 |  | 编制 | 市住建局
6 |  | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 编制《畅通行动实施考核方案》 | 编制《畅通行动实施考核方案》 | 编制《畅通行动实施考核方案》 |  |  | 2022 | 2022 |  | 编制 | 市住建局
7 |  | 管理办法、条例、方案等政策文件 | 编制《市本级市政基础设施专项资金管理办法》 | 编制《市本级市政基础设施专项资金管理办法》 | 编制《市本级市政基础设施专项资金管理办法》 |  |  | 2023 | 2023 |  | 编制 | 市财政局
8 |  | 落实制度 | 引入“路长制”，明确路长和日常工作，制定工作规则，管理制度和考核办法，加强路内联动共管，及时解决问题 | 引入“路长制”，明确路长和日常工作，制定工作规则，管理制度和考核办法，加强路内联动共管，及时解决问题 | 引入“路长制”，明确路长和日常工作，制定工作规则，管理制度和考核办法，加强路内联动共管，及时解决问题 |  |  | 2022 | 2022 |  | 编制 | 市交警支队、市城管局、各区政府
9 |  | 落实制度 | 落实交通安全设施“三同时”制度 | 落实交通安全设施“三同时”制度 | 落实交通安全设施“三同时”制度 |  |  | 2022 | 2022 |  | 编制 | 市交警支队、市城管局、各区政府
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计
1 |  | 打造10条清障示范路段 | 对长江路、天台路、黄河路、珠江路、泰山路、滨江路、建设路、新华路、红旗路、红港路开展慢行通道清障行动，加大对乱停车现象的执法和管理力度，打造清障示范路段。 | 对长江路、天台路、黄河路、珠江路、泰山路、滨江路、建设路、新华路、红旗路、红港路开展慢行通道清障行动，加大对乱停车现象的执法和管理力度，打造清障示范路段。 | 对长江路、天台路、黄河路、珠江路、泰山路、滨江路、建设路、新华路、红旗路、红港路开展慢行通道清障行动，加大对乱停车现象的执法和管理力度，打造清障示范路段。 |  |  | 2022 | 2022 |  | 管理 | 市城管局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计
1 |  | 打造10条停车管理示范路段 | 对长江路、天台路、黄河路、珠江路、泰山路、滨江路、建设路、新华路、红旗路、红港路开展停车执法管理，确保停车有序、通行高效。 | 对长江路、天台路、黄河路、珠江路、泰山路、滨江路、建设路、新华路、红旗路、红港路开展停车执法管理，确保停车有序、通行高效。 | 对长江路、天台路、黄河路、珠江路、泰山路、滨江路、建设路、新华路、红旗路、红港路开展停车执法管理，确保停车有序、通行高效。 |  |  | 2022 | 2022 |  | 管理 | 市交警支队
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计
1 |  | 交通严管路段 | 城区设置建设路（解放街-清石广场）、枫溪大道（解放街-芦淞区政府门口）、云龙大道（红旗中路-龙溪路）、向阳北路（云龙大道-升龙路）、田心路（北站路-田红路）、新华路（株洲大桥东口-荷塘大道）等46条主次干道确定为机动车停车行为严格管理路段。通过现场查处和交通技术监控设备查处等方式，对交通严管路段严查严管机动车违法停车等交通违法行为。 | 城区设置建设路（解放街-清石广场）、枫溪大道（解放街-芦淞区政府门口）、云龙大道（红旗中路-龙溪路）、向阳北路（云龙大道-升龙路）、田心路（北站路-田红路）、新华路（株洲大桥东口-荷塘大道）等46条主次干道确定为机动车停车行为严格管理路段。通过现场查处和交通技术监控设备查处等方式，对交通严管路段严查严管机动车违法停车等交通违法行为。 | 城区设置建设路（解放街-清石广场）、枫溪大道（解放街-芦淞区政府门口）、云龙大道（红旗中路-龙溪路）、向阳北路（云龙大道-升龙路）、田心路（北站路-田红路）、新华路（株洲大桥东口-荷塘大道）等46条主次干道确定为机动车停车行为严格管理路段。通过现场查处和交通技术监控设备查处等方式，对交通严管路段严查严管机动车违法停车等交通违法行为。 | —— | —— | 2022 | 2022 |  | 管理 | 市交警支队
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | —— | ——
1 |  | 提升桥下空间基础设施管理水平 | 完成市政基础设施普查工作，建立信息平台，确保设施及时管养维修，保证桥下空间管理规范、安全有序 | 完成市政基础设施普查工作，建立信息平台，确保设施及时管养维修，保证桥下空间管理规范、安全有序 | 完成市政基础设施普查工作，建立信息平台，确保设施及时管养维修，保证桥下空间管理规范、安全有序 |  |  | 长期 | 长期 |  | 编制 | 市城管局
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计
1 | 以“管”保城市畅通 | 新增中央隔离栏杆、智慧灯控 | 长江路（长江广场-莲花路） | 长江路（长江广场-莲花路） | 长江路（长江广场-莲花路） | 长约4km | 210万元 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市交警支队
2 | 以“管”保城市畅通 | 新增中央隔离栏杆、智慧灯控 | 芦淞大桥（东桥头-人民路） | 芦淞大桥（东桥头-人民路） | 芦淞大桥（东桥头-人民路） | 长约0.2km | 210万元 | 2022 | 2022 | 2022 | 新建 | 市交警支队
3 |  | 新增中央隔离栏杆、智慧灯控 | 黑龙江路—中达路交叉口信号灯 | 黑龙江路—中达路交叉口信号灯 | 黑龙江路—中达路交叉口信号灯 |  |  | 2022 | 2022 |  | 新建 | 市交警支队
4 |  | 新增中央隔离栏杆、智慧灯控 | 滨江路（尚格名城）交叉口信号灯 | 滨江路（尚格名城）交叉口信号灯 | 滨江路（尚格名城）交叉口信号灯 |  |  | 2022 | 2022 |  | 新建 | 市交警支队
5 |  | 新增中央隔离栏杆、智慧灯控 | 红旗北路—新白石港路口电警及卡口视频监控 | 红旗北路—新白石港路口电警及卡口视频监控 | 红旗北路—新白石港路口电警及卡口视频监控 |  |  | 2023 | 2023 |  | 新建 | 市交警支队
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计
|  | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | ——